## 附件
附件
2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 车辆购置税收入补助地方
中央主管部门 | 中华人民共和国交通运输部
地方主管部门 | 广西壮族自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 各市交通运输局，自治区港航发展中心、道路运输发展中心、公路发展中心，广西北部湾投资集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、平陆运河集团有限公司、百色枢纽通航投资有限公司、北海新绎游船有限公司
资金投入情况 |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B) |  | 执行率（B/A×100%）
| 年度资金总额： |  | 2997465.98 |  |  | 1793755.0262 |  | 59.84%
| 其中：中央财政资金 |  | 1206392 |  |  | 858731.5362 |  | 71.18%
| 地方资金 |  | 617776.03 |  |  | 162688.31 |  | 26.33%
| 其他资金 |  | 1173297.95 |  |  | 772335.18 |  | 65.83%
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | 根据《财政部 交通运输部关于印发车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法的通知》（财建〔2021〕50号）相关规定，财政部、交通运输部分批次将车购税资金下达各省（区、市），其中国家高速公路、普通国道、界河桥梁（隧道）、重要内河水运、重大自然灾害影响的交通运输安全应急保障等支出按项目法分配，以项目形式下达；普通省道、农村公路支出按“以奖代补”方式分配，以切块形式下达。中央下达车购税资金后，交通运输厅对按项目法分配的资金明确具体项目的实施单位，对“以奖代补”资金按照《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区财政厅关于印发“十四五”时期车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金及自治区补助资金支持普通省道和农村公路建设实施细则(试行)的通知》（桂交规划发 (2021) 80号）细化具体项目及实施单位，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准提出车购税资金分配方案，报自治区财政厅审核。
| 下达及时性 |  | 2023年中央下达我区车辆购置税收入补助地方资金共有六批。按照《广西壮族自治区人民政府办公厅转发财政厅关于自治区对市县专项转移支付管理办法的通知》（桂政办发〔2016〕66号）“在收到资金后30日内下达本级单位及下级财政”要求，按时下达的有一个批次，即2023年7月10日《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（财建〔2023〕176号）下达561万元，自治区财政厅于2023年8月7日下达561万元。因车辆购置税收入补助地方资金多、项目细碎、分配工作量大，导致五个批次未按时下达，分别是：2022年10月29日《财政部关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2022〕396号）下达470,472万元，自治区财政厅于2022年11月25日、2022年12月17日、2023年1月18日下达470,472万元，部分资金延迟19日以上下达；2023年4月25日《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知》（财建〔2023〕65号）下达161,402万元，自治区财政厅于2023年6月12日下达161,402万元，延迟19日下达；2023年7月20日《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）的通知》（财建〔2023〕218号）下达900万元，自治区财政厅于2023年8月31日下达900万元，延迟12日下达；2023年7月26日《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知》（财建〔2023〕221号）下达571,857万元，自治区财政厅于2023年8月22日、2023年8月31日、2023年9月1日下达571,857万元，部分延迟6日以上下达；2023年8月9日《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知》（财建〔2023〕235号）下达1,200万元，自治区财政厅于2023年10月9日下达1,200万元，延迟31日下达。 |  |  |  |  | 主要问题：2023年度中央车购税资金多、项目细碎、工作量大，导致剩余五个批次未按时足额下达。 改进措施：严格按照《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法》（桂政发〔2014〕26号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅转发财政厅关于自治区对市县专项转移支付管理办法的通知》（桂政办发〔2016〕66号）规定，自治区交通运输厅会同自治区财政厅制定资金分配方案并在时限内下达本级单位及下级财政部门。
| 拨付合规性 |  | 按照预算管理及国库集中支付管理等相关制度要求，安排给交通运输厅直属单位的车购税资金列入部门预算管理，安排各市县交通运输局、区直交通企业的车购税资金由财政厅拨付下达至各市县财政部门和区直交通企业。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的情况。
| 使用规范性 |  | 交通运输厅直属单位和各市县交通运输局实行国库集中支付，按照项目建设进度向同级财政部门申请支付资金，形成支出。区直交通企业则不需通过财政部门，根据项目建设进度从企业银行账户直接拨付资金形成支出，结存资金存放于交通企业银行账户。车购税资金依照合同约定支付至最终收款方。各资金使用单位严格根据下达预算的科目与项目执行，财政日常监管、人大审查、审计监督、财政监管等未发现截留、挤占、挪用或擅自调整情况。
| 执行准确性 |  | 我区车辆购置税收入补助地方资金共有22类项目，全年预算数2,997,465.98万元，执行率59.84%。其中：普通省道改线项目、普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、客运枢纽建设项目等3类项目执行率均在95%以上，执行情况较好；普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目等19类项目均低于90%，偏离度较高。 |  |  |  |  | 主要问题：1.项目需开展财政投资评审工作，前期工作未能完全开展，导致未能在2023年度开展招标工作，无法开工建设。 2.地方财政资金紧张，项目缺口经费较大，影响项目整体推进。 3.施工单位未及时提交资金支付申请材料，导致中央车购税补助资金未能及时消化。 改进措施：1.加强与参建单位沟通协调，完善各项结算手续，加快工程进度，提高补助资金执行率。 2.督促县级交通局加强与财政部门沟通，落实自筹资金，加强精细化、节点化管理，指导地方交通运输主管部门按照安全、实用、耐久的原则，倒排项目工期，统筹推进项目建设。 3.督促各建设单位加快项目进度，形成有效的工作量，尽快完成资金支付。
| 预算绩效管理情况 |  | 按照国家全面实施预算绩效管理要求，交通运输厅持续加强车购税资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值并同步下达；二是按季度对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。2023年对自治区本级所预算项目已全部纳入绩效跟踪监控范围；三是组织项目实施单位完整、客观、真实的开展绩效评价工作，确保应评尽评；四是完善绩效评价结果应用机制，目前已将上一年度任务量作为车购税以奖代补资金的分配因素，其中：建设任务完成情况占分配考核系数权重的50%；养护任务完成情况占分配考核系数权重的30%；自筹资金投入情况占分配考核系数权重的20%，进一步督促各设区市按时按质完成年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标任务；五是督促做好本次绩效评价发现问题整改工作，要求各资金使用单位在2024年3月31日前将绩效自评结果存在问题立行立改情况及下一步工作计划报送自治区交通运输厅。
| 支出责任履行情况 |  | 2023年我区22类车辆购置税收入补助地方资金中有5类项目为全额补助，无配套资金，其中：普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目、沿海港口公共基础设施建设项目等；17类项目为非全额补助，有配套资金，其中：普通国道建设项目、客运枢纽建设项目等2类项目的配套资金实际到位率均在90%以上，完成情况较好，其余国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目等15类项目的配套资金实际到位率低。 |  |  |  |  | 主要问题：因为地方财政困难，难以足额配套自筹资金。 改进措施1.县级交通局等单位积极加强与财政部门沟通，落实自筹资金，提高自筹资金到位率； 2.我厅将开展资金拨付使用检查，对存在截留、挤占、挪用的行为，且整改不到位的市县及相关单位，停止安排项目补助，研究调整收回已安排资金。
总体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 普通国道建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。 |  |  |  | 2023年实际完成普通国道项目6个181公里，计划投资额270,854万元，实际完成167,345.65万元。
| 国道长大桥梁结构监测系统项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。2023年12月底前完成2023普通国道长大桥梁结构监测系统建设工程项目。 |  |  |  | 2023年实际完成公路长大桥梁结构健康监测9座，4,478.81万元，实际完成3,696.43万元。
| 国道灾害防治工程项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |  |  |  | 2023年实际完成国道灾害防治工程项目31个，计划投资额16,766万元，实际完成11,273.26万元。
| 国道危旧桥（危隧）改造项目 | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。按时按质完成施工图设计预算审批工作、完成施工任务，提升公路安全水平。 |  |  |  | 2023年实际完成四、五类桥梁及旧桥改造项目43个，计划投资额39,107万元，实际完成21,068.21万元。
| 国道公路安全提升工程项目 | 按时按质完成普通国道安全提升工程项目（车购税）施工任务，提高公路的舒适性和安全性。 |  |  |  | 2023年实际完成国道公路安全提升工程84个，计划投资额24,375万元，实际完成17,402.68万元。
| 普通省道建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。加大对普通省道乡乡通二级（或三级）公路项目的投入，由百色、河池、崇左市负责实施；加大对普通省道乡村振兴三年行动方案支持项目的投入，由梧州、来宾市负责实施；加大对普通省道其他路网项目的投入，由贵港市负责实施。完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成普通省道项目8个346.79公里；普通省道乡乡通二级（或三级）公路项目3个141.03公里；普通省道乡村振兴三年行动方案支持项目2个105.5公里，计划投资额140,311万元，实际完成52,047.56万元。
| 普通省道改线项目 | 加大对普通省道改线、普通省道公路路面改造（改建）、省道安全设施防护工程的投入，由自治区公路发展中心负责实施。 |  |  |  | 2023年实际完成普通省道改线2.54公里的前期专题，计划投资额146万元，实际完成145.65万元。
| 普通省道公路路面改造项目 | 加大对普通省道改线、普通省道公路路面改造（改建）、省道安全设施防护工程的投入，由自治区公路发展中心负责实施。 |  |  |  | 2023年实际完成普通省道公路路面改造项目61.95公里，计划投资额1,1945万元，实际完成9.19万元。
| 普通省道危旧桥改造项目 | 完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成省道危旧桥改造项目108座，投资23,820万元，实际完成8,707.12万元。
| 普通省道危隧项目 | 2023年12月底前完成施工任务80％。 |  |  |  | 2023年实际完成支持普通省道危隧项目1个，计划投资额1,854万元，实际完成1,329.08万元。
| 普通省道安全设施防护工程项目 | 加大对普通省道改线、普通省道公路路面改造（改建）、省道安全设施防护工程的投入，由自治区公路发展中心负责实施。 |  |  |  | 2023年实际完成省道安全设施防护工程2259.15公里，计划投资额15,000万元，实际完成7,550.92万元。
| 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目 | 支持汛期水毁公路抢通保通工作，由桂西公路发展中心等9个公路发展中心负责实施，完成普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目62个；完成2023年车辆购置税收入补助地方资金1470万元预算支出。 |  |  |  | 2023年实际完成普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目62个，支付车辆购置税收入补助地方资金1,470万元，实际完成1,448.34万元。
| 其他路网项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成其他路网项目建设13个240.6公里，其中：普通省道其他路网项目1个15公里；其他路网项目12个225.6公里。计划投资额69,852万元，实际完成25,371.96万元。
| 农村公路建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路项目建设56公里；年度全社会新增通三级及以上公路乡镇数16个；支持农村公路（资源路、旅游路、产业路）建设290公里,计划投资额232,926.8万元，实际完成25,857.62万元。
| 农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路渡改桥和新建桥梁项目建设5座290公里，计划投资额18,035万元，实际完成914.03万元。
| 农村公路危桥改造项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路危桥改造项目259个，计划投资额60,253万元，实际完成4,990.9万元。
| “三项工程”通畅工程项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。 |  |  |  | 2023年实际完成年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村8068个；年度全社会新改建普通省道和农村公路里程1811公里。计划投资额111,447万元，实际完成4,855.53万元。
| “三项工程”村道安防项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。 |  |  |  | 2023年实际完成村道安全生命防护工程治理1863公里，计划投资额42,275万元，实际完成3,604.44万元。
| 农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 支持汛期水毁公路抢通保通工作，由南宁市交通运输局等9个市交通运输局负责实施，完成农村公路汛期水毁抢通保通项目32个，完成2023年车辆购置税收入补助地方资金630万元预算支出。 |  |  |  | 2023年实际完成农村公路汛期水毁抢通保通项目32个，投入车辆购置税收入补助地方资金630万元，实际完成100万元。
| 客运枢纽建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设、“以奖代补”考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成综合客运枢纽建设项目2个305895平方米；乡镇客运站项目6个，计划投资额29,253万元，实际完成28,593万元。
| 沿海港口公共基础设施建设项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。 |  |  |  | 2023年实际完成沿海港口公共基础设施建设项目3个，计划投资额31,667.95万元，实际完成4,200万元。
| 内河航道项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务。加大应急抢通资金投入；保障航道畅通及重点物资运输；保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。顺利推进平陆运河项目建设，完成形象投资180亿元，土石方开挖1亿立方米以上，柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程完成疏浚工程量200万立方米，完成炸礁工程量120万立方米，完成投资10亿元。 |  |  |  | 2023年实际完成支持内河航道建设项目3个；航标调整与修复覆盖率100%；土方疏浚补贴覆盖率100%，完成平陆运河项目土石方开挖1.32亿立方米，完成柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程疏浚工程量650.41万立方米；完成炸礁工程量599.33万立方米；完成投资127976.44万元。计划投资额1,850,999.42万元，实际完成1,403,243.46万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 普通国道建设项目 | 支持普通国道建设（ 公里） | 6个181公里 | 6个181公里
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目 | 支持公路长大桥梁结构健康监 测系统（ 座） | 9 | 9
|  |  |  | 国道灾害防治工程项目 | 支持公路灾害防治工程项目(个) | 31 | 31
|  |  |  | 国道危旧桥（危隧）改造项目 | 支持四、五类桥梁及旧桥改造项目(个) | 43 | 43
|  |  |  | 国道公路安全提升工程项目 | 支持公路安全提升工程项目（个） | 84 | 84
|  |  |  | 普通省道建设项目 | 支持普通省道建设（公里） | 346.79 | 346.79
[5 empty] | 支持省道项目（ 个） | 8 | 8
[5 empty] | 支持普通省道乡乡通二级（或三级）公路项目建设（公里） | 141.03 | 141.03
[5 empty] | 推动普通省道乡村振兴三年行动方案支持项目建设（公里） | 105.5 | 105.5
|  |  |  | 普通省道改线项目 | 支持普通省道改线（公里） | 2.54 | 2.54
|  |  |  | 普通省道公路路面改造项目 | 支持普通省道公路路面改造（改建）（公里） | 61.95 | 61.95
|  |  |  | 普通省道安全设施防护工程项目 | 支持省道安全设施防护工程（公里） | 2259.15 | 2259.15
|  |  |  | 普通省道危旧桥改造项目 | 支持省道危旧桥改造项目（个） | 67 | 67
[5 empty] | 2023普通省道危旧桥梁改造工程项目 | 41 | 41
|  |  |  | 普通省道危隧项目 | 2023年普通省道危隧改造工程项目 | 1 | 1
|  |  |  | 其他路网项目 | 支持其他路网项目建设（公里） | 240 | 240.6
[5 empty] | 支持普通省道其他路网项目建设（公里） | 15 | 15
|  |  |  | 农村公路建设项目 | 年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个） | 15 | 16
[5 empty] | 支持农村公路（资源路、旅游路、产业路）建设（公里） | 290 | 290
[5 empty] | 年度新改建普通省道和农村公路里程（公里) | 56 | 56
|  |  |  | 农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目 | 支持农村公路渡改桥和新建桥梁项目建设（个） | 25 | 25
|  |  |  | 农村公路危桥改造项目 | 支持农村公路危桥改造（个） | 259 | 259
|  |  |  | “三项工程”通畅工程项目 | 年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个） | 8043 | 8068
[5 empty] | 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里) | 1809 | 1811
|  |  |  | “三项工程”村道安防项目 | 支持村道安全生命防护工程治理（公里） | 1862 | 1863
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 抢通任务完成率 | 100% | 100%
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 客运枢纽建设项目 | 支持综合客运枢纽建设（ 个） | 2 | 2
[5 empty] | 支持乡镇客运站项目（个） | 8 | 6 | 未完成原因：1.柳州市融水县四荣乡客运站项目因建设用地涉及占用元宝山-贝江风景名胜区区域，需要向林草部门申请协调风景名胜区区域用地指标，经多方协调后获得用地批复，导致2023年12月才开工建设； 2.桂林荔浦市大塘镇客运站项目根据《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021修订）》，项目需取得建设用地批文后，才能开工建设。因建设用地在开展前期工作期间确认土地性质为农用地，需报请自然资源部门审批，目前正在加快协调，争取尽早施工建设。 改进措施：1.督促项目业主加快项目建设进度，计划2024年6月完工，完成绩效目标； 2.督促项目业主积极主动与有关部门沟通、协调，并根据需要安排专人主动配合和协助县（市、区）自然资源部门开展项目用地审批工作，灵活处理审批工作遇到的难点、堵点问题，加快建设用地审批进度。
[5 empty] | 支持综合客运枢纽建设面积 | 305000平方米 | 305895平方米
|  |  |  | 沿海港口公共基础设施建设项目 | 支持沿海港口公共基础设施建设 项目（ 个） | 3 | 3
|  |  |  | 内河航道项目 | 支持内河航道建设项目（ 个） | 3 | 3
[5 empty] | 航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量） | ≥95% | 100%
[5 empty] | 土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量） | ≥95% | 100%
[5 empty] | 补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率 | ≤50% | 50%
[5 empty] | 征临时用地 | ≥13000亩 | 26896亩 | 完成值超过30%的原因：自治区党委政府高度重视平陆运河项目建设，“世纪工程”平陆运河项目启动以来，钦州、横州四区县优质高效开展平陆运河工程配套临时用地审批工作，加快项目驻地、施工便道、钢筋厂、拌合站、堆存场等临时用地行政许可，为平陆运河工程的顺利建设提供了有力的用地保障。 改进措施：一是结合车购税资金的使用范围，优化绩效指标设置，以提高绩效评价设置合理性和可行性；二是要进一步完善工作机制，细化工作任务，高效统筹协调，加强部门间沟通协作，紧盯目标任务，提高指标执行的准确性和科学性。
[5 empty] | 高低压电力线路杆线迁改 | ≥50条 | 51条
[5 empty] | 各县区房屋拆迁征迁 | ≥1500户 | 2835户 | 完成值超过30%的原因：平陆运河是广西各族人民的百年梦想，是事关广西乃至西南地区通江达海、向海图强的强国建设工程。为全面打开项目建设工作面，为平陆运河项目建设提供高质量保障，钦州、横州四区县成立征迁工作小组，以高度的责任感和紧迫感，跑出征地拆迁“加速度”，截至2023年底，累计签订搬迁安置协议书2859户，完成率为99.4%；累计完成房屋拆迁2835户，完成率为98.6%。 改进措施：一是结合车购税资金的使用范围，优化绩效指标设置，以提高绩效评价设置合理性和可行性；二是要进一步完善工作机制，细化工作任务，高效统筹协调，加强部门间沟通协作，紧盯目标任务，提高指标执行的准确性和科学性。
[5 empty] | 土石方开挖 | ≥1亿立方米 | 1.32亿立方米 | 完成值超过30%的原因：建设平陆运河，是落实习近平总书记重要指示精神的具体行动。自治区党委书记刘宁、自治区主席蓝天立担任双组长，多位副省级领导担任副组长的项目建设工作领导小组，相关领导多次到现场调研了解项目进展情况。平陆运河项目土石方开挖总量接近3.4亿立方米，自治区党委、政府的高位推进下，2023年实际开挖1.32亿立方米，超指标值0.32亿立方米。 改进措施：一是结合车购税资金的使用范围，优化绩效指标设置，以提高绩效评价设置合理性和可行性；二是要进一步完善工作机制，细化工作任务，高效统筹协调，加强部门间沟通协作，紧盯目标任务，提高指标执行的准确性和科学性。
|  |  |  | 普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、其他路网项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目 | 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里) | 6842.96 | 6846.56
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、普通省道建设项目、普通省道危旧桥改造项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 资金使用合规性 | 是 | 100%合规
|  |  |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道危旧桥改造项目、普通省道危隧项目、、普通省道安全设施防护工程项目、普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 完工项目验收合格率 | 100% | 86.36% | 未完成原因：2023年运营完工项目分别是：普通国道建设项目6个、普通省道建设项目13个、其他路网项目5个，均处于正常施工状态，均未完工，未开展竣工验收工作。 下一步措施：加强行业监督，督促项目业主加大资金投入、解决项目用地问题。加快项目施工进度，争取项目早日完工。
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目、内河航道项目 | 应急抢通及时率 | ≥95% | 97.5%
|  |  |  | 内河航道项目 | 工程合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 项目建设任务完成时间 | 2023年底 | 实际完成项目数量占总项目数量80.65% | 未完成原因：1.普通国道建设项目受地方政府征拆进度、配套资金、占补指标等因素影响，未获得用地手续，影响项目开工建设，导致年度投资未按指标完成。 2.第二批国道灾害防治工程配套资金2023年年中下达后，按规定相继开展资金落实证明、政府采购备案等程序，11月底才完成招投标工作开工建设，造成资金支付滞后，导致未在绩效目标项目完成时间内完工。 3.柳州市融水县四荣乡客运站项目因建设用地涉及占用元宝山-贝江风景名胜区区域，需要向林草部门申请协调风景名胜区区域用地指标，经多方协调后获得用地批复，导致2023年12月才开工建设； 4.桂林荔浦市大塘镇客运站项目根据《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021修订）》，项目需取得建设用地批文后，才能开工建设。因建设用地在开展前期工作期间确认土地性质为农用地，需报请自然资源部门审批，目前正在加快协调，争取尽早施工建设。 改进措施：1.加快用地报批办理。积极主动与有关部门沟通、协调，并安排专人主动配合和协助相关县（市、区）补充协议书的签订，用地组卷报批工作的报送，加快土地报批进度。 2.督促参建单位沟通协调，完善各项支付手续。加快工程进度，提高补助资金执行率。 3.督促项目业主加快项目建设进度，计划2024年6月完工，完成绩效目标； 4.督促项目业主积极主动与有关部门沟通、协调，并根据需要安排专人主动配合和协助县（市、区）自然资源部门开展项目用地审批工作，灵活处理审批工作遇到的难点、堵点问题，加快建设用地审批进度。
|  |  |  | 普通省道建设项目、普通省道危旧桥改造项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目 | 项目完成时间 | 2023年底 | 实际完成项目数量占总项目数量53.92% | 未完成原因：因项目受地方政府征地拆迁、未获得用地批复、地方配套资金未到位及占补平衡指标未落实等因素，影响项目开工建设，导致年度投资未按指标完成，涉及普通省道建设项目9个、其他路网5个、农村公路建设项目51个、农村公路危桥改造项目182个、“三项工程”通畅工程项目470个；“三项工程”村道安防项目634个。 改进措施：1.建设单位要加快项目前期工作，加强与财政沟通，落实好资金，尽快财评，尽快实现项目开工建设。 2.加快用地报批办理，积极主动与有关部门沟通、协调，并安排专人主动配合和协助相关县（市、区）补充协议书的签订，用地组卷报批工作的报送，加快土地报批进度。
|  |  |  | 普通国道建设项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、普通省道危旧桥改造项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 按期完成投资 | 是 | 实际完成额占总额62.66% | 未完成原因：1.普通国道建设项目、普通省道建设项目、其他路网项目因受地方政府征拆进度、配套资金、占补指标及未获得用地手续等因素影响，影响项目开工建设，导致年度投资未按指标完成； 2.普通国省干线公路高质量发展方案未获批，暂缓推进。 3.普通省道危旧桥改造项目分年度下达（2023年和2024年），项目资金未全部到位，无法报备采购计划和进行招标工作，影响项目建设进度。 4.农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目因地方财政困难，地方政府难以保障项目建设资金足额投入，主要涉及未完成用地报批工作、耕地占补平衡指标费用和被征地农民养老保险补贴资金尚未落实，影响项目整体推进。施工单位继续施工的积极性不高，甚至出现停工现象。 5.柳州市融水县四荣乡客运站项目因建设用地涉及占用元宝山-贝江风景名胜区区域，需要向林草部门申请协调风景名胜区区域用地指标，经多方协调后获得用地批复，导致2023年12月才开工建设； 6.桂林荔浦市大塘镇客运站项目根据《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021修订）》，项目需取得建设用地批文后，才能开工建设。因建设用地在开展前期工作期间确认土地性质为农用地，需报请自然资源部门审批，目前正在加快协调，争取尽早施工建设。 改进措施：.督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金用地等要素保障，要以项目建成为王，积极采取强有力措施，倒排项目工期，充分利用调度机制，加强精细化、节点化管理，统筹推进农村公路项目建设2.指导地方交通运输主管部门按照安全、实用、耐久的原则，因地制宜选用公路等级标准，以节约集约用地，保护生态环境，合理控制工程建设成本和要素需求。 3.加快用地报批办理，积极主动与有关部门沟通、协调，并安排专人主动配合和协助相关县（市、区）补充协议书的签订，用地组卷报批工作的报送，灵活处理报批工作遇到的难点、堵点问题，加快土地报批进度。 5.督促项目业主加快项目建设进度，计划2024年6月完工，完成绩效目标； 6.督促项目业主积极主动与有关部门沟通、协调，并根据需要安排专人主动配合和协助县（市、区）自然资源部门开展项目用地审批工作，灵活处理审批工作遇到的难点、堵点问题，加快建设用地审批进度。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 |  | 内河航道项目 | 工程进度 | 按合同进度完成 | 100%按合同进度完成
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 三级及以下公路突发事件抢通时间 | ≤24小时 | 24小时
|  |  |  | 内河航道项目 | 完成1亿立方土石方开挖 | 2023年12月31日前 | 2023-12-31
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通省道危隧项目 | 按期完成施工任务 | 2023年12月30日完成施工任务 | 实际完成项目数量占总项目数量92.75% | 未完成原因：1.2023年第二批国道危旧桥梁改造、地质灾害防治工程的配套资金落实财政厅备案工作于2023年10月份完成，12月底才完成财政投资评审、招投标等工作，造成资金支付滞后，无法完成支付任务。涉及4个国道灾害防治工程项目、7个国道危旧桥（危隧）改造项目。 3.部分项目于2023年9月开展财政投资评审工作，2023年12月完成财政投资评审工作，部分项目未能在2023年开展招标工作，无法开工建设，涉及7个普通省道危旧桥改造项目。 改进措施：加强与参建单位沟通协调，完善各项支付手续，尽快完成中央补助资金消化支付。加快工程进度，提高补助资金执行率。
|  |  |  | 普通省道危旧桥改造项目 | 预算完成时间 | 2023年12月25日前 | 实际完成预算金额占总额36.55% | 未完成原因：部分项目于2023年9月开展财政投资评审工作，2023年12月完成财政投资评审工作，部分项目未能在2023年开展招标工作，无法开工建设，涉及7个普通省道危旧桥改造项目。 改进措施：加强与参建单位沟通协调，完善各项支付手续，尽快完成中央补助资金消化支付。加快工程进度，提高补助资金执行率。
|  | 成本指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 项目投资控制在概算内 | 100% | 100%
|  |  |  | 普通省道危旧桥改造项目 | 普通省道危旧桥改造每平米建安费 | 不超过1万元 | 3218.6元
|  |  |  | 普通省道建设项目 | 普通省道建设成本 | ≦2200、2500万元/公里 | 2065.6万元
|  |  |  | 客运枢纽建设项目 | 综合客运枢纽每平方米造价 | 不超过1.61万元 | 1.43万元
|  |  |  | 内河航道项目 | 补助资金 | 南宁辖区≤69万元；柳州辖区≤231.4万元；梧州辖区≤260.6万元 | 南宁辖区69万元；柳州辖区231.4万元；梧州辖区260.6万元
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 补助资金 | ≤630万元、270万元 | 627.39万元、270万元
|  |  |  | 普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、其他路网项目、内河航道项目 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 100%符合概算批复的标准
|  |  |  | 农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 农村公路抢通补助资金 | ≤360万元 | 360万元
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目 | 国省干线公路抢通补助资金 | ≤840万元 | 820.95万元
|  |  |  | 农村公路建设项目 | 农村公路二级公路每公里建安费 | 不超过700万元 | 700万元
|  |  |  | 内河航道项目 | 年度完成投资额 | ≥100000万元 | 127976.44万元
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通省道危隧项目 | 2023年底完成车购税资金投资 | ≤1079万元、7789万元、9538万元、15363万元、5049万元、1211万元 | 1078.62万、7755.41万元、9316.73万元、15212.68万元、4587.65万元、1010.08万元
|  |  |  | 客运枢纽建设项目 | 预算项目支出金额 | ≤1400万元 | 1400万元
绩效指标 | 效果指标 | 经济效益指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 100%促进经济发展
|  |  |  | 内河航道项目 | 完成形象投资 | 180亿元 | 203.08亿元
|  | 社会效益指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 基本公共服务水平 | 提升/随断随抢，随抢随通 | 100%提升
|  |  |  | 客运枢纽建设项目 | 可服务乘客数量 | 不低于1000万人 | 1000万人
|  |  |  | 内河航道项目 | 航道安全水平 | 提升 | 100%提升航道安全水平
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 公路安全畅通水平 | 提升 | 100%提升
|  |  |  | 内河航道项目 | 吸纳当地群众参与项目建设 | ≥5000人次 | 7570人次 | 完成值超过30%的原因：平陆运河集团积极响应交通运输部以工代赈工作部署，在项目开工之初就做好规划，明确用工岗位和数量，并加强与当地政府部门对接，优先吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象等，引导吸纳当地群众参与工程建设。不但有效巩固拓展脱贫攻坚成果，推动当地经济社会高质量发展，还为全面推进乡村振兴赋能蓄势。 改进措施：一是结合车购税资金的使用范围，优化绩效指标设置，以提高绩效评价设置合理性和可行性；二是要进一步完善工作机制，细化工作任务，高效统筹协调，加强部门间沟通协作，紧盯目标任务，提高指标执行的准确性和科学性。
|  |  |  | 普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、其他路网项目、农村公路建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目 | 公路安全水平 | 提升 | 100%提升
|  |  |  | 普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、其他路网项目、农村公路建设项目 | 新改建项目适应未来一定时期 内需求 | 100% | 100%适应未来一定时期内需求
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目、普通省道危旧桥改造项目 | 提高桥梁的耐久性与安全性，提高群众满意率 | ≥90% | 90%
|  | 生态效益指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、普通省道危旧桥改造项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 100%符合环评审批要求
|  |  |  | 国道公路安全提升工程项目 | 公路安全水平 | 提升 | 100%提升
绩效指标 | 效果指标 | 可持续影响指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、普通省道建设项目、普通省道危旧桥改造项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 新改建项目适应未来一定时期 内需求 | 100% | 100%适应未来一定时期内需求
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通省道危隧项目 | 公路安全水平 | 提升 | 100%提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 普通国道建设项目、国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道危旧桥（危隧）改造项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道建设项目、普通省道改线项目、普通省道公路路面改造项目、普通省道安全设施防护工程项目、普通省道危旧桥改造项目、普通省道危隧项目、其他路网项目、农村公路建设项目、农村公路渡改桥和新建桥梁建设项目、农村公路危桥改造项目、“三项工程”通畅工程项目、“三项工程”村道安防项目、客运枢纽建设项目、沿海港口公共基础设施建设项目、内河航道项目 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | 85.29%
|  |  |  | 国道长大桥梁结构监测系统项目、国道灾害防治工程项目、国道公路安全提升工程项目、普通省道危旧桥改造项目 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90%
|  |  |  | 内河航道项目 | 获得中央补助项目单位满意度、受益对象满意度 | ≥90% | 100%
|  |  |  | 普通国省干线公路汛期水毁抢通保通项目、农村公路汛期水毁抢通保通项目 | 司乘人员认可度 | ≥90% | 90%
|  |  |  | 内河航道项目 | 建设沿线群众满意度 | 采取随机对沿线群众调查的方式，通过对施工过程安全生产，文明施工，工程进度进行调查，确保群众满意率在90%以上。 | 90%
|  |  |  | 客运枢纽建设项目 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100%
说明 | 无。

## Sheet1
9 | 0 | 0%
43 | 26 | 60.47%
5 | 0 | 0%
64 | 13 | 20.31%
259 | 77 | 29.73%
1542 | 1072 | 69.52%
974 | 340 | 34.91%
214.9%
30.71%