广西壮族自治区车辆购置税收入补助地方

- 资金2024年度绩效自评结果

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号)要求，我区高度重视，认真扎实开展中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，自评结果如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达预算和绩效目标情况。

根据《财政部关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》（财建〔2023〕331号）、《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2024〕69号）等10个文件，中央累计下达我区2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（以下简称车购税资金）1,502,427万元（不含涉密项目）及相关绩效目标，其中：内河高等级航道1,103,000万元、普通省道和农村公路318,422万元、公路安全提升工程9,264万元、公路灾害防治工程2,447万元、危旧桥梁改造2,778万元、综合客运枢纽10,500万元、公路应急抢通4,200万元、内河航道应急抢通1,816万元、综合货运枢纽50,000万元。

- （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据中央下达资金及相关文件要求，我区细化了具体项目及实施单位，以《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财预函〔2024〕81号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前拨付2024年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)的函》（桂财工交函〔2023〕181号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知》（桂财工交〔2023〕98号）等17个文件下达车购税资金预算1,502,427万元及细化分解相关绩效目标，其中：中央以项目形式下达，自治区细化实施单位的内河高等级航道1,103,000万元、公路安全提升工程9,264万元、公路灾害防治工程2,447万元、危旧桥梁改造2,778万元、综合客运枢纽10,500万元；中央以切块形式下达，自治区细化项目及实施单位的普通省道和农村公路318,422万元、公路应急抢通4,200万元、内河航道应急抢通1,816万元；中央、自治区以切块形式下达，市县细化项目及实施单位的综合货运枢纽50,000万元。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2024年度纳入绩效自评范围的资金总额2,750,539.02万元，包括：中央财政资金1,502,427万元，地方资金456,569.13万元，其他资金790,732.42万元,以前年度结转中央财政资金810.47万元。实际支出1,555,080.36万元，执行率56.54%，具体情况如下：

中央财政资金1,502,427万元，实际支出1,164,064.28万元，执行率77.48%。其中：内河高等级航道1,103,000万元，实际支出1,089,008.66万元，执行率98.73%；普通省道和农村公路318,422万元，实际支出57,066.67万元，执行率17.92%；公路安全提升工程9,264万元，实际支出9,251.93万元，执行率99.87%；公路灾害防治工程2,447万元，实际支出2,386.09万元，执行率97.51%；危旧桥梁改造2,778万元，实际支出2,499.23万元，执行率89.97%；综合客运枢纽10,500万元，实际支出200万元，执行率1.9%；公路应急抢通4,200万元，实际支出2,650.7万元，执行率63.11%；内河航道应急抢通1,816万元，实际支出1,001万元，执行率55.12%；综合货运枢纽50,000万元，实际支出0万元，执行率0%。

地方资金456,569.13万元，实际支出149,530.19万元，执行率32.75%。其中：内河高等级航道203,091.39万元，实际支出133,402.39万元，执行率65.69%；普通省道和农村公路249,920万元，实际支出12,628.95万元，执行率5.05%；公路安全提升工程848.4万元，实际支出814.62万元，执行率96.02%；公路灾害防治工程228万元，实际支出209.89万元，执行率92.06%；危旧桥梁改造478万元，实际支出471万元，执行率98.54%；综合客运枢纽0万元；公路应急抢通0万元；内河航道应急抢通2,003.34万元，实际支出2,003.34万元，执行率100%；综合货运枢纽0万元。

其他资金790,732.42万元，实际支出240,675.42万元，执行率30.44%。其中：内河高等级航道713,640.42万元，实际支出163,583.42万元，执行率22.92%；普通省道和农村公路19,403万元，实际支出19,403万元，执行率100%；公路安全提升工程0万元；公路灾害防治工程0万元；危旧桥梁改造0万元；综合客运枢纽13,844万元，实际支出13,844万元，执行率100%；公路应急抢通0万元；内河航道应急抢通0万元；综合货运枢纽43,845万元，实际支出43,845万元，执行率100%。

以前年度结转中央财政资金810.47万元，实际支出810.47万元，执行率100%。其中：内河高等级航道68.56万元，实际支出68.56万元，执行率100%；普通省道和农村公路441.58万元，实际支出441.58万元，执行率100%；公路安全提升工程63万元，实际支出63万元，执行率100%；公路灾害防治工程19.63万元，实际支出19.63万元，执行率100%；危旧桥梁改造217.7万元，实际支出217.7万元，执行率100%。

- （二）资金管理情况分析。

- 1.资金分配、下达情况。

根据《财政部 交通运输部关于印发车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法的通知》（财建〔2021〕50号）相关规定，财政部、交通运输部分批次将车购税资金下达各省（区、市），其中：国家高速公路、普通国道、界河桥梁（隧道）、重要内河水运、重大自然灾害影响的交通运输安全应急保障等支出按项目法分配，以项目形式下达；普通省道、农村公路支出按“以奖代补”方式分配，以切块形式下达。

中央下达车购税资金后，按照《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区财政厅关于印发“十四五”时期车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金及自治区补助资金支持普通省道和农村公路建设实施细则(试行)的通知》（桂交规划发(2021)80号）等规定，交通运输厅对按项目法分配的资金明确具体项目的实施单位，对“以奖代补”资金细化具体项目及实施单位，形成分配方案，并报送自治区财政厅。自治区财政厅按照《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法》（桂政发〔2014〕26号）规定，对资金分配方案进行审核，报自治区人民政府审定后，下达本级单位及下级财政部门。

2024年中央下达我区车辆购置税收入补助地方资金共有10批。按照《广西壮族自治区人民政府办公厅转发财政厅关于自治区对市县专项转移支付管理办法的通知》（桂政办发〔2016〕66号）“在收到资金后30日内下达本级单位及下级财政”要求，按时下达的有7个批次，分别是：《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）的通知》（财建〔2024〕154号）1,500万元在19日内下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知》（财建〔2024〕256号）563万元在22日内下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十四批）的通知》（财建〔2024〕351号）50,000万元在28日内下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十五批）的通知》（财建〔2024〕369号）484万元在25日内下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十六批）的通知》（财建〔2024〕464号）769万元在14日内下达；《财政部关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2023〕331号）50,000万元和《财政部关于下达提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2023〕344号）779,176万元，编入2024年度年初部门预算，与部门预算同步下达。因车辆购置税收入补助地方资金多、项目杂、分配工作量大，导致7个批次未按时下达，分别是：《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2024〕69号）617,235万元延迟13日下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（财建〔2024〕115号）1,500万元延迟7日下达；《财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十三批）的通知》（财建〔2024〕343号）1,200万元延迟4日下达。

- 2.资金拨付、使用情况。

按照预算管理及国库集中支付管理等相关制度要求，安排给交通运输厅直属单位的车购税资金列入部门预算管理，安排各市县交通运输局、区直交通企业的车购税资金由自治区财政厅拨付下达至各市县财政部门和区直交通企业。交通运输厅直属单位和各市县交通运输局实行国库集中支付，按照项目建设进度向同级财政部门申请支付资金，形成支出。区直交通企业则不需通过财政部门，根据项目建设进度从企业银行账户直接拨付资金形成支出，结存资金存放于交通企业银行账户。车购税资金依照合同约定支付至最终收款方。

- 3.资金执行管理、预算绩效管理和支出责任履行情况。

为强化车购税资金预算执行，自治区财政厅、交通运输厅联合印发《关于进一步做好车辆购置税收入补助地方资金使用情况月报统计工作的通知》（桂财工交〔2017〕5号）。各市县交通运输局、区直企事业单位按月编制车购税资金使用结存情况月报表及说明材料报送自治区交通运输厅。对项目推进不力、车购税资金消化进展缓慢的单位和市县，自治区交通运输厅开展实地督查和集中约谈，督促有关单位采取有效措施，推进项目建设，及时提出并落实资金调整消化方案，及时消化车购税资金。

按照国家全面实施预算绩效管理要求，自治区交通运输厅持续加强车购税资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值。二是按季度对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。自治区交通运输厅对所有自治区本级项目已全部纳入绩效跟踪监控范围。三是组织项目实施单位完整、客观、真实的开展绩效评价工作，确保应评尽评；四是完善绩效评价结果应用机制，目前已将上一年度任务完成量作为车购税以奖代补资金的分配因素，其中：建设任务完成情况占分配考核系数权重的50%；养护任务完成情况占分配考核系数权重的30%；自筹资金投入情况占分配考核系数权重的20%，进一步督促各设区市按时按质完成年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标任务。五是做好绩效评价发现问题整改工作。针对2021年车辆购置税收入补助地方资金重点绩效评价问题，自治区交通运输厅安排专人负责，逐项对接问题整改单位推进问题整改工作。截止2024年12月底，重点绩效评价发现的15个问题，已完成整改11个，项目建设用地未批复、地方配套资金未落实、超概算签订合同等4个问题仍在整改。下一步，自治区交通运输厅将督促市级交通运输部门积极协调地方政府加快用地审批，筹集项目配套资金，及时完成结算和决算等工作，尽快完成问题整改。

2024年车辆购置税收入补助地方资金共9类，其中公路应急抢通为全额补助，无配套资金。公路安全提升工程、公路灾害防治工程、危旧桥梁改造、内河航道应急抢通、综合货运枢纽项目6类项目配套资金，实际到位率均在90%以上，完成情况较好。2类项目配套资金实际到位率未达90%，其中：普通省道和农村公路实际到位率11.89%、内河高等级航道实际到位率32.4%。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年度车购税资金补助项目推进较缓慢，实际执行1,555,080.36万元，执行率56.54%。各类项目绩效目标完成情况如下：

- 1.内河高等级航道。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。顺利推进西部陆海新通道(平陆)运河项目建设，完成2024年项目形象投资200亿元，争取完成年内土石方开挖1.1亿立方米以上的年度目标。完成柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目2024年投资目标任务18000万元，主体航道整治全部施工任务和所有施工标段交工验收，航标工程完成100%，鱼类增殖放流采购项目、生态修复效果评估和人工鱼巢项目完成33%。完成广西左江山秀船用扩能工程项目2024年度建设任务。

完成情况：2024年下达内河高等级航道项目共3个，实际完成项目3个，完成率100%。其中：完成西部陆海新通道(平陆)运河项目2024年项目形象投资230.80亿元，年内土石方开挖1.17亿立方米。完成柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目2024年投资19,683.82万元，主体航道整治全部施工任务且除№4标段外所有施工标段完成交工验收，航标工程完成进度100%，鱼类增殖放流采购项目、生态修复效果评估和人工鱼巢项目完成进度30%。完成广西左江山秀船用扩能工程项目内河船用主体建设24720米，船闸上引航道建设401米，船闸下引航道建设260米。

- 2.普通省道和农村公路。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。加大对农村公路危桥改造、农村公路新建桥梁、农村公路项目、普通省道提级改造、农村客运场站建设、普通省道改建、普通省道危桥改造的投入。2024年5月底前完成普通省道改建、普通省道危桥改造项目施工图设计预算上报并获得审批，2024年12月底前完成普通省道改建、普通省道危桥改造项目施工任务。

完成情况：2024年下达农村公路危桥改造项目共235座，实际完成项目53座，完成率22.55%；“四建一通”工程项目共2个39公里，实际完成项目0个0公里，完成率0%；乡村振兴产业发展三年行动项目共8个149公里，实际完成项目6个124公里，完成率75%；切块补助各市农村公路新改建项目共190个1589公里，实际完成项目22个149公里，完成率11.58%；切块补助各市渡改桥及新建桥梁项目共33座3958延米，实际完成项目3座114延米，完成率9.09%。普通省道提级改造项目共4个103公里，实际完成项目4个103公里，完成率100%；乡镇运输服务站项目共1个，实际完成项目1个，完成率100%；普通省道公路改建项目共17个361公里，实际完成项目0个0公里，完成率0%。普通省道危旧桥改造项目共9个0.7747公里，实际完成项目8个0.6353公里，完成率88.89%。2024年5月底前未完成普通省道改建、普通省道危桥改造项目施工图设计预算上报并获得审批，2024年12月底前未完成普通省道改建、普通省道危桥改造项目施工任务。

- 3.公路安全提升工程。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。完成公路安全提升工程项目57个。

完成情况：2024年下达国家公路安全提升工程项目共57个，实际完成项目57个，完成率100%。

- 4.公路灾害防治工程。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。完成公路灾害防治工程项目15个。

完成情况：2024年下达国家公路灾害防治工程项目共15个，实际完成项目15个，完成率100%。

- 5.危旧桥梁改造。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。完成四、五类桥梁及旧桥改造项目8个。

完成情况：2024年下达国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目共8个，实际完成项目7个，正在施工项目1个，完成率87.5%。

- 6.综合客运枢纽。

总体目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。完成三江、河池综合客运枢纽站年度建设任务。

完成情况：2024年下达综合客运枢纽项目共2个，实际完成三江综合客运枢纽站和河池综合客运枢纽站等2个项目，完成率100%。

- 7.公路应急抢通。

总体目标：支持汛期水毁公路抢通保通工作。完成普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目64个；农村公路汛期水毁抢通保通项目72个，完成2024年车辆购置税收入补助地方资金预算4200万元支出。

完成情况：2024年下达公路应急抢通项目共136个，实际完成抢通136个，抢通任务完成率100%，其中：普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目实际完成64个，农村公路汛期水毁抢通保通项目实际完成72个。实际完工项目111个，完工率81.62%，其中：普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目实际完工63个，农村公路汛期水毁抢通保通项目实际完工48个。完成2024年车辆购置税收入补助地方资金预算2650.7万元支出。

- 8.内河航道应急抢通。

- 总体目标：加大应急抢通资金投入；保障航道畅通及重点物资运输；保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。

- 完成情况：2024年下达内河航道应急抢通项目共1个，实际完成项目1个，完成率100%。2024年应急抢通中央资金投入1,816万元，较2023年561万元增长223.71%。航标调整与修复覆盖率100%；土方疏浚补贴覆盖率100%；重要整治建筑物维修项目补贴覆盖率100%，保障了航道畅通及重点物资运输；整治建筑物和通航建筑物完好运行。

- 9.综合货运枢纽。

- 总体目标：深入实施2024年国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

- 完成情况：2024年下达完成国家综合货运枢纽补链强链建设任务1个，实际完成项目1个，完成率100%。其中：2024年南宁市启动国家综合货运枢纽补链强链示范城市建设，其中支持南宁国际公路港（一期）、南宁高铁物流基地（二期）、南宁临空冷链医药物流保障基地、南宁零公里空港产业园一期等4个综合货运枢纽项目建设；南宁港隆安港区宝塔作业区疏港公路和南宁六景港区高山作业区公水联运通道项目等2个集疏运项目；推广应用清洁能源、更新清洁能源装备正面吊6台，叉车40台。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。

- ①内河高等级航道。

指标值：

a.支持内河航道建设项目3个。

b.土石方开挖1.1亿立方米。

c.马道枢纽混凝土浇筑110万立方米。

d.企石枢纽混凝土浇筑100万立方米。

e.青年枢纽混凝土浇筑30万立方米。

f.建设内河航道建设项目101.2公里。

g.内河船用主体建设31349米。

h.船闸上引航道建设638米。

i.船闸下引航道建设420米。

完成情况：

- a.2024年实际支持平陆运河、柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程、广西左江山秀船闸扩能工程等3个内河航道建设项目，已完成年初绩效目标。

- b.2024年实际完成平陆运河土石方开挖1.17亿立方米,已完成年初绩效目标。

- c.2024年实际完成平陆运河马道枢纽混凝土浇筑141.3万立方米，已完成年初绩效目标。

- d.2024年实际完成平陆运河企石枢纽混凝土浇筑136万立方米，已完成年初绩效目标。

- e.2024年实际完成平陆运河青年枢纽混凝土浇筑49.8万立方米，已完成年初绩效目标。

- f.2024年实际完成建设柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程101.2公里，已完成年初绩效目标。

- g.2024年实际完成广西左江山秀船闸扩能工程项目船闸主体部分土方开挖完成99.32万立方米，相当于完成24720米，完成率78.85%。

- h.2024年实际完成广西左江山秀船闸扩能工程项目船闸上引航道建设完成186.96万立方米，相当于完成401米，完成率62.85%。

- i.2024年实际完成广西左江山秀船闸扩能工程项目船闸下游引航道部分土方开挖完成47.25万立方米，相当于完成260米，完成率61.9%。

- ②普通省道和农村公路。

指标值：

a.年度全社会新改建普通省道和农村公路里程9300公里。

b.年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数11个。

c.年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数2600个。

d.农村公路危桥改造235座。

e.2024年普通省道公路改建项目3个。

f.普通省道危旧桥改造≥3座。

g.支持省道危旧桥梁改造工程项目≥6个。

h.农村公路新建桥梁33座。

i.乡镇运输服务站1个。

完成情况：

a.2024年实际完成农村公路项目（乡村振兴产业发展）124公里;普通省道提级改造项目103公里;农村公路里程149公里;乡村道路“三项工程”项目3740.85公里，完成率44.27%。

b.2024年实际完成新增通三级及以上公路乡镇个数11个，已完成年初绩效目标。

c.2024年实际完成全社会新增通硬化路较大人口规模自然村1700个，完成率65.38%。

d.2024年实际完成农村公路危桥改造53座，完成率22.55%。

e.2024年实际完成普通省道公路改建项目0个，完成率0%。

f.2024年实际完成普通省道危旧桥改造2座，完成率66.67%。

g.2024年实际支持省道危旧桥梁改造工程项目6个，已完成年初绩效目标。

h.2024年实际完成农村公路新建桥梁3座，完成率9.09%。

i.2024年实际完成桂林市灵川县大境瑶族综合运输服务站1个，已完成年初绩效目标。

- ③公路安全提升工程。

指标值：支持公路安全提升工程项目57个。

完成情况：2024年实际支持公路安全提升工程项目57个，已完成年初绩效目标。

- ④公路灾害防治工程。

指标值：支持公路灾害防治工程项目15个。

完成情况：2024年实际支持公路灾害防治工程项目15个，已完成年初绩效目标。

- ⑤危旧桥梁改造。

指标值：支持四、五类桥梁及旧桥改造项目8个。

完成情况：2024年实际支持四、五类桥梁及旧桥改造项目8个，已完成年初绩效目标。

- ⑥综合客运枢纽。

指标值：支持综合客运枢纽建设项目2个。

完成情况：2024年实际支持三江综合客运枢纽站、河池综合客运枢纽站，已完成年初绩效目标。

- ⑦公路应急抢通。

指标值：

- a.抢通任务完成率100%。

- b.完成普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目52个。

c.完成农村公路汛期水毁抢通保通项目56个。

完成情况：

a.2024年实际完成抢通任务完成率100%，已完成年初绩效目标。

b.2024年实际完成普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目51个，完成率98.08%。

c.2024年实际完成农村公路汛期水毁抢通保通项目44个，完成率78.57%。

- ⑧内河航道应急抢通。

指标值：

- a.航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）≥95%。

- b.土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）≥95%。

- c.重要整治建筑物维修项目补贴覆盖率(补贴数量/符合补贴条件申请数量)≥95%。

- d.补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%。

- e.补助资金占地方西江航运干线应急抢通工作发生的各项合理支出比率100%。

- 完成情况：

- a.2024年实际完成航标调整与修复覆盖率=（补贴座次16600/符合补贴条件申请数量16600）×100%=100%，已完成年初绩效目标。

- b.2024年实际完成土方疏浚补贴覆盖率（补贴疏浚方数115828立方米/符合补贴条件申请数量115828立方米）×100%=100%，已完成年初绩效目标。

- c.2024年实际完成重要整治建筑物维修项目补贴覆盖率(补贴数量4/符合补贴条件申请数量4)×100%=100%，已完成年初绩效目标。

- d.根据《财政部 交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2022〕186号），其他内河高等级航道和其他重要航道等属于中央和地方共同财政事权的应急抢通项目，按照交通运输部核定实际支出的50%给予补助。2024年实际补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率50%，已完成年初绩效目标。

e.根据《财政部 交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2022〕186号），西江航运干线航道属于中央财政事权的应急抢通项目，按照交通运输部核定实际支出的100%给予补助。2024年实际补助资金占地方西江航运干线应急抢通工作发生的各项合理支出比率100%，已完成年初绩效目标。

- ⑨综合货运枢纽。

指标值：

a.支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链1个。

b.新增或改扩建集疏运线路项目个数≥2个。

c.新增或改造综合货运枢纽项目个数≥4个。

完成情况：

a.2024年实际支持南宁国家综合货运枢纽补链强链任务1个，已完成年初绩效目标。

b.2024年实际完成新增或改扩建集疏运线路项目2个，分别为南宁港隆安港区宝塔作业区疏港公路和南宁六景港区高山作业区公水联运通道项目，已完成年初绩效目标。

c.2024年实际完成新增或改造综合货运枢纽项目4个，分别为南宁国际公路港（一期）、南宁高铁物流基地（二期）、南宁临空冷链医药物流保障基地、南宁零公里空港产业园一期，已完成年初绩效目标。

- （2）质量指标。

- ①内河高等级航道。

- 指标值：

- a.资金使用合规性100%。

- b.完工项目验收合格率100%。

- c.竣工验收时分部、单位工程一次性验收合格率100%。

完成情况：

a.2024年平陆运河、柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程、广西左江山秀船闸扩能工程等3个项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金使用100%合规。已完成年初绩效目标。

- b.2024年平陆运河项目回建及新建房建工程施工№FJ1标段工程、钦州水厂取水泵房迁改工程已通过交工验收，验收合格率100%；柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程6个主体施工标段已通过交工验收，验收合格率100%；广西左江山秀船闸扩能工程项目交通洞已完工，验收合格率100%，文物加固工程已通过竣工验收，验收合格率100%。已完成年初绩效目标。

- c.2024年平陆运河项目回建及新建房建工程施工№FJ1标段工程、钦州水厂取水泵房迁改工程已通过交工验收，竣工验收时分部、单位工程一次性验收合格率100%，已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路。

- 指标值：

- a.资金使用合规性100%。

- b.完工项目验收合格率100%。

- 完成情况：

- a.2024年普通省道和农村公路项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金使用100%合规，已完成年初绩效目标。

b.2024年农村公路危桥改造项目完工53个；乡村振兴产业发展三年行动项目完工6个；普通省道危旧桥改造项目完工8个；切块补助各市农村公路新改建项目完工22个；切块补助各市渡改桥及新建桥梁项目完工4个；乡镇运输服务站项目1个，均已通过竣工验收，完工项目验收合格率100%。“四建一通”工程项目2个；普通省道提级改造项目4个；普通省道公路改建项目17个，均处于正常施工状态，均未开展竣工验收。

- ③公路安全提升工程。

指标值：

a.资金使用合规性100%。

b.完工项目验收合格率100%。

完成情况：

a.2024年国家公路安全提升工程项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金使用100%合规，已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路安全提升工程项目完工57个，验收合格率均达100%，已完成年初绩效目标。

- ④公路灾害防治工程。

指标值：

a.资金使用合规性100%。

b.完工项目验收合格率100%。

完成情况：

a.2024年国家公路灾害防治工程项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金使用100%合规，已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路灾害防治工程项目完工15个，验收合格率均达100%，已完成年初绩效目标。

- ⑤危旧桥梁改造。

指标值：

a.资金使用合规性100%。

b.完工项目验收合格率100%。

完成情况：

a.2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金使用100%合规，已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目完工7个，验收合格率均达100%，已完成年初绩效目标。

- ⑥综合客运枢纽。

指标值：

a.资金使用合规性100%。

b.完工项目验收合格率100%。

完成情况：

a.2024年综合客运枢纽项目自治区按财务规定程序将补助资金拨付地方。地方因财政紧张，暂未将资金支付项目业主单位。暂未涉及资金使用方面问题。

b.2024年综合客运枢纽完工项目1个（河池综合客运枢纽站），已通过竣工验收。竣工项目验收合格率均达100%，已完成年初绩效目标。

- ⑦公路应急抢通。

指标值：

a.完工项目验收合格率100%。

b.应急抢通及时率≥95%。

完成情况：

a.2024年普通国省道公路应急抢通项目完工62个和农村公路应急抢通项目完工48个，验收合格率均达100%，已完成年初绩效目标。

b.2024年普通国省道公路应急抢通项目应急抢通及时率均达100%；农村公路应急抢通项目应急抢通及时率均达95%已完成年初绩效目标。

- ⑧内河航道应急抢通。

指标值：完工项目验收合格率100%。

完成情况：完工项目验收合格率100%，已完成年初绩效目标。其中，南宁辖区完工右江老口库区航标应急抢修、扶绥工作船码头洪水损坏恢复应急维修、汛期损毁航标遥测遥控RTU应急更换等项目，验收合格率100%；柳州辖区完工示位标应急迁建、来宾航道站围墙垮塌应急修复、应急航标器材采购等项目，验收合格率100%；桂林航道养护中心完工桂江航道应急疏浚、桂江示位标应急抢通维修、桃花滩整治建筑物应急抢通加固等项目，验收合格率100%；梧州辖区完工桂平航道站洪水期应急抢通物资中转平台及进站道路应急维修、长洲坝下航道应急抢通疏浚、长洲库区航道示位标应急维修加固等项目，验收合格率100%。

- ⑨综合货运枢纽。

指标值：优先支持公铁联运型、陆空联运型打造综合货运枢纽的多式联运类型。

完成情况：2024年建设项目4个，分别为南宁国际公路港（一期）、南宁高铁物流基地（二期）、南宁临空冷链医药物流保障基地、南宁零公里空港产业园一期，均为公铁联运型、陆空联运型综合货运枢纽。已完成年初绩效目标。

- （3）时效指标。

- ①内河高等级航道。

- 指标值：

- a.11月30日前完成马道枢纽船闸闸室底板、下闸首底板混凝土浇筑。

- b.11月30日前完成企石枢纽船闸闸室底板、下闸首底板混凝土浇筑。

- c.8月31日前开始青年枢纽开始船闸主体混凝土浇筑施工。

- d.12月31日前完成桥梁90%桩基施工。

- e.按合同进度完成工程进度。

- f.按期完成投资。

完成情况：

- a.平陆运河项目于2024年11月28日完成马道枢纽船闸闸室底板、下闸首底板混凝土浇筑，已完成年初绩效目标。

- b.平陆运河项目于2024年11月11日完成企石枢纽船闸闸室底板、下闸首底板混凝土浇筑，已完成年初绩效目标。

- c.平陆运河项目于2024年4月28日开始青年枢纽船闸主体混凝土浇筑施工，已完成年初绩效目标。

- d.平陆运河项目于2024年12月3日完成桥梁90%桩基施工，已完成年初绩效目标。

e.2024年柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程11个施工标段均在合同要求期限内完工；广西左江山秀船闸扩能工程项目合同工期44个月，开工至今12月，应完成44%，实际完成37.6%。

- f.2024年平陆运河项目累计完成投资230.80亿元，完成年度投资任务200亿元的115.4%；柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目累计完成投资1.97亿元，完成年度投资任务1.8亿元的109.35%；广西左江山秀船闸扩能工程项目累计完成投资3.74亿元，完成年度投资3.6亿元的103%。已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路。

指标值：

a.按期完成投资。

b.按期完成施工任务（2024年12月30日完成施工任务的80%）。

完成情况：

a.2024年普通省道和农村公路项目投资533,128万元，实际完成86,008.62万元，完成率16.13%。

b.2024年下达普通省道公路改建项目共17个，实际完成项目0个，完成率0%；普通省道危旧桥改造项目9个，实际完成项目8个，2024年12月30日完成88.89%，已完成年初绩效目标。

- ③公路安全提升工程。

指标值：按期完成投资。

完成情况：2024年国家公路安全提升工程项目投资10,112.40万元，实际支出10,066.55万元，执行率99.55%。

- ④公路灾害防治工程。

指标值：按期完成投资。

完成情况：2024年国家公路灾害防治工程项目投资2,675万元，实际支出2,595.98万元，执行率97.05%。

- ⑤危旧桥梁改造。

指标值：按期完成投资。

完成情况：2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目投资3,256万元，实际支出2,970.23万元，执行率91.22%。

- ⑥综合客运枢纽。

指标值：按期完成投资。

完成情况：2024年实际支持三江综合客运枢纽站、河池综合客运枢纽站，年度投资5866万元，已完成年初绩效目标。

- ⑦公路应急抢通。

指标值：

a.Ⅲ级公路突发事件抢通时间≤48小时。

b.Ⅳ级公路突发事件抢通时间≤24小时。

完成情况：

a.2024年普通国省道公路应急抢通和农村公路应急抢通项目Ⅲ级公路突发事件抢通时间均在48小时内，已完成年初绩效目标。

b.2024年普通国省道公路应急抢通和农村公路应急抢通项目项目Ⅳ级公路突发事件抢通时间均在24小时内，已完成年初绩效目标。

- ⑧内河航道应急抢通。

指标值：完成时间2024年12月31日前。

完成情况：2024年内河航道应急抢通项目完成时间均在2024年12月31日前，已完成年初绩效目标。

- ⑨综合货运枢纽。

指标值：

a.序时进度完成投资计划。

b.重点枢纽多式联运换装1小时完成率≥70%。

c.中越跨境集装箱班列开行数量≥180列。

d.多式联运量年增长率≥30%。

e.完成时间2024年12月31日前。

完成情况：

a.2024年下达综合货运枢纽项目投资993,845万元，实际完成993,845万元，已完成年初绩效目标。

b.2024年综合货运枢纽项目重点枢纽多式联运换装1小时完成率70%，已完成年初绩效目标。

c.2024年综合货运枢纽项目中越跨境集装箱班列开行768列，已完成年初绩效目标。

d.2024年综合货运枢纽项目多式联运量年增长率30%，已完成年初绩效目标。

e.2024年12月31日完成综合货运枢纽项目，已完成年初绩效目标。

- （4）成本指标。

- ①内河高等级航道。

指标值：

a.项目支出符合概算批复的标准。

b.工程单位建设成本≤3393.28万元/公里。

完成情况：

a.2024年平陆运河、柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程、广西左江山秀船闸扩能工程等3个项目支出符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

b.柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程单位建设成本3009.52万元/公里，已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路。

指标值：

a.项目支出符合概算批复的标准。

b.普通省道公路改建项目平均造价≤500万元/公里。

c.2024年底完成车购税资金≤14739.51万元。

d.乡镇运输服务站平均造价(按建筑面积算)≤8000元/平方米。

e.新建桥梁每平方米建安费≤16000元/平方米。

完成情况：

a.2024年普通省道和农村公路项目支出100%符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

b.2024年普通省道公路改建项目平均造价459.54万元/公里，已完成年初绩效目标。

c.2024年底普通省道公路改建项目完成车购税资1,026.09万元，完成率6.96%。

d.2024年桂林市灵川县大境瑶族乡综合运输服务站平均造价7830元/平方米，已完成年初绩效目标。

e.2024年新建桥梁每平方米建安费12000元/平方米，已完成年初绩效目标。

- ③公路安全提升工程。

指标值：

a.项目支出符合概算批复的标准。

b.公路安全提升工程实施成本≤600万元/个。

完成情况：

a.2024年国家公路安全提升工程项目支出100%符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

b.2024年公路安全提升工程项目实施成本498万元/个，已完成年初绩效目标。

- ④公路灾害防治工程。

指标值：

a.项目支出符合概算批复的标准。

b.公路灾害防治实施成本≤500万元/个。

完成情况：

a.2024年国家公路灾害防治工程项目支出100%符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

b.2024年公路灾害防治工程项目实施成本440万元/个，已完成年初绩效目标。

- ⑤危旧桥梁改造。

指标值：

a.项目支出符合概算批复的标准。

b.四、五类桥梁及旧桥改造项目实施成本≤3800万元/座。

完成情况：

a.2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目支出100%符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

b.2024年四、五类桥梁及旧桥改造项目实施成本3728万元/座，已完成年初绩效目标。

- ⑥综合客运枢纽。

指标值：项目支出符合概算批复的标准。

完成情况：2024年综合客运枢纽项目补助资金按照国家补助标准申请和拨付，补助资金支出符合概算批复的标准，已完成年初绩效目标。

- ⑦公路应急抢通。

指标值：项目资金≤4200万元。

完成情况：2024年普通国省道公路应急抢通和农村公路应急抢通项目资金4200万元，已完成年初绩效目标。

- ⑧内河航道应急抢通。

指标值：补助资金≤1816万元。

完成情况：2024年内河航道应急抢通项目资金1816万元，已完成年初绩效目标。

- ⑨综合货运枢纽。

指标值：多式联运运输成本有所降低。

完成情况：2024年成本有所降低，广西物流总成本占国民经济总量的比重由2023年的14.0%下降至2024年的13.9%。已完成年初绩效目标。

- 2.效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益指标。

- ①内河高等级航道、普通省道和农村公路、公路安全提升工程、公路灾害防治工程、危旧桥梁改造、综合客运枢纽、内河航道应急抢通。

指标值：对经济发展的促进作用明显。

完成情况：2024年除普通省道和农村公路有项目未开工，暂未体现经济发展的促进作用外，其他项目均能够带动腹地相关产业和物流业的发展，促进当地建筑企业生产和人员就业。使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色，带动了地方经济发展，保障航道畅通及重点物资运输，对经济发展的促进作用明显。已完成年初绩效目标。

- ②综合货运枢纽。

指标值：

a.明显吸引带动社会投资作用。

b.核心枢纽经济区产值规模≥1100亿元。

完成情况：

a.2024年较2023年南宁市GDP5839.86亿元，增长2.66%。综合货运枢纽项目的建设促进当地建筑企业生产和人员就业，带动地方经济发展，已完成年初绩效目标。

b.综合货运枢纽项目主要位于南宁市江南区和良庆区，2024年江南区生产总值692.83亿元，良庆区生产总值500亿元，合计1192.83亿元，已完成年初绩效目标。

- 社会效益指标。

- ①内河高等级航道。

- 指标值：

- a.基本公共服务水平提升。

b.航道安全水平提升。

- c.吸纳当地群众参与项目建设≥1500人次。

- 完成情况：

- a.2024年平陆运河建设加强了运河沿线建筑风貌和沿线村镇人居环境整治，完善了安置点环境、基础设施、公共服务设施等建设内容；柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程建成后，柳江航道将由Ⅳ级航道提升至Ⅱ级航道，通航吨级提升至2000吨级；广西左江山秀船闸扩能工程的建设能够保证左江航道高效畅通，减少船舶待闸时间，加快货物的周转。已完成年初绩效目标。

- b.2024年柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程建成后，柳江航道将由Ⅳ级航道提升至Ⅱ级航道，通航保证率提升至96.7%；广西左江山秀船闸扩能工程的建设，将解决上下游梯级的衔接问题，有利于推动左江航道的建设，保障航道安全和畅通。已完成年初绩效目标。

c.2024年平陆运河项目建设吸纳当地群众6442人次参与项目建设，已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路。

指标值：

a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

c.公路服务水平提升。

完成情况：

a.2024年普通省道和农村公路部分项目处于正常施工状态，未开展竣工验收。尚未体现提升基本公共服务水平。

b.2024年普通省道和农村公路部分项目处于正常施工状态，未开展竣工验收。尚未体现公路安全水平提升。

c.2024年普通省道和农村公路部分项目均处于正常施工状态，尚未体现公路服务水平。

- ③公路安全提升工程。

指标值：

a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：

a.2024年国家公路安全提升工程项目实施确保公路处于安全畅通的良好水平,100%提升基本公共服务水平。已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路安全提升工程项目实施完善公路安全设施，保障公路安全水平良好,100%提升公路安全水平。已完成年初绩效目标。

- ④公路灾害防治工程。

指标值：

a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：

a.2024年国家公路灾害防治工程项目实施确保公路处于安全畅通的良好水平,100%提升基本公共服务水平。已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路灾害防治工程项目实施完善公路安全设施，保障公路安全水平良好,100%提升公路安全水平。已完成年初绩效目标。

- ⑤危旧桥梁改造。

指标值：

a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：

a.2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目实施确保桥梁处于安全畅通的良好水平,100%提升基本公共服务水平。已完成年初绩效目标。

b.2024年国家公路四、五类桥梁及旧桥改造项目实施完善桥梁安全设施，保障桥梁安全水平良好,100%提升公路安全水平。已完成年初绩效目标。

- ⑥综合客运枢纽。

指标值：

a.提升基本公共服务水平。

b.提升公路安全水平

完成情况：

a.2024年综合客运枢纽项目全区公路旅客周转量同比增长2.67%。

b.2024年综合客运枢纽项目建设100%提升公路安全水平。已完成年初绩效目标。

- ⑦公路应急抢通。

指标值：

a.基本公共服务水平，随断随抢,随抢随通。

b.公路安全通畅水平提升。

完成情况：

a.2024年普通国省道公路和农村公路应急抢通项目实施确保公路处于安全畅通的良好水平,100%提升基本公共服务水平，项目应急抢通及时率100%，随断随抢,随抢随通。已完成年初绩效目标。

b.2024年普通国省道公路和农村公路应急抢通项目实施后提升了公路的通行适应性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，100%提升公路安全通畅水平。已完成年初绩效目标。

- ⑧内河航道应急抢通。

指标值：

- a.基本公共服务水平提升。

b.航道安全水平提升。

完成情况：

- a.2024年内河航道应急抢通确保负责养护管理的航道处于良好技术状态，保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。已完成年初绩效目标。

- b.2024年内河航道应急抢通项目确保负责养护管理的航道处于良好技术状态、不发生航道养护责任事故，以满足沿线港口码头船舶安全生产的需要。已完成年初绩效目标。

- ⑨综合货运枢纽。

- 指标值：社会发展贡献在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥了重要作用。

完成情况：发挥重要作用。为了深入贯彻落实好《交通强国建设纲要》要求，实现到2035年，基本建成交通强国目标。南宁市先后印发了《南宁交警服务企业交通运输保障机制》、《南宁市大力推进多式联运发展若干政策》、《南宁市促进现代物流业高质量发展若干措施》等三项政策并持续执行，通过综合货运枢纽建设和集疏远公路建设，完善多层次网络布局，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现立体互联，增强系统弹性，在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥重要作用。已完成年初绩效目标。

- 生态效益指标。

- ①内河高等级航道、普通省道和农村公路、综合客运枢纽。

指标值：交通建设符合环评审批要求。

完成情况：2024年内河高等级航道、普通省道和农村公路、综合客运枢纽项目均已按照相关法律法规要求完成环评审批，严格按照环境影响评价报告提出的措施执行，工程施工达到环保要求，100%符合环评审批要求。已完成年初绩效目标。

- ②综合货运枢纽。

- 指标值：绿色低碳发展推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备绿色低碳发展。

完成情况：2024年综合货运枢纽项目推广应用清洁能源、更新清洁能源装备正面吊6台，叉车40台。已完成年初绩效目标。

- （4）可持续性影响指标。

- ①内河高等级航道。

- a.新改建项目100%适应未来一定时期内交通需求。

- b.三大枢纽工程合理使用年限100年。

- 完成情况：

- a.2024年平陆运河建成通航后，将直接开辟广西内陆及我国西南地区运距最短、最经济、最便捷的通往东盟地区的通道，促进“东盟地区—北部湾经济区—成渝经济区—粤港澳大湾区”跨境跨区域产业链供应链构建，形成国内国际双循环战略链接的枢纽；柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程为2000吨级航道，项目适应未来一定时期内交通需求；根据左江流域沿线主要港口布局及山秀船闸位置、货物流量流向分析及各港区与山秀船闸的区位关系，预测2025年、2035年、2050年山秀船闸过闸货运量分别为830万吨、1300万吨、1650万吨，广西左江山秀船闸扩能工程年单向设计通过能力为1833万吨，通过能力可满足2035年及未来一定时期内的过坝货运量需求。已完成年初绩效目标。

- b.2024年平陆运河项目、柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目、广西左江山秀船闸扩能工程项目等3项枢纽合理使用年限均为100年，已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路、公路安全提升工程、公路灾害防治工程、危旧桥梁改造、综合客运枢纽。

- 指标值：新改建项目100%适应未来一定时期内交通需求。

- 完成情况：2024年除普通省道和农村公路部分项目未开工外，其他项目均能100%适应未来一定时期内交通需求，已完成年初绩效目标。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- ①内河高等级航道。

指标值：

a.改善通行服务水平群众满意度≥90%。

b.建设沿线群众满意度≥90%。

完成情况：

a.2024年柳江红花水利枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程建设项目及广西左江山秀船闸扩能工程项目改善通行服务水平群众满意度均达100%，已完成年初绩效目标。

b.2024年平陆运河建设沿线群周满意度达100%，已完成年初绩效目标。

- ②普通省道和农村公路、公路安全提升工程、公路灾害防治工程、危旧桥梁改造、综合客运枢纽。

指标值：改善通行服务水平群众满意度≥80%。

完成情况：2024年改善通行服务水平群众满意度平均达98.74%，已完成年初绩效目标。

- ③公路应急抢通。

指标值：司乘人员认可度≥90%。

完成情况：2024年普通国省道公路和农村公路应急抢通项目司乘人员认可度达93%，已完成年初绩效目标。

- ④内河航道应急抢通。

指标值：获得中央补助项目单位满意度≥90%。

完成情况：2024年内河航道应急抢通项目获得单位满意度达100%，已完成年初绩效目标。

- ⑤综合货运枢纽。

指标值：使用服务的企业满意度≥80%。

完成情况：2024年综合货运枢纽项目获得服务企业满意度达100%，已完成年初绩效目标。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）内河高等级航道。

3类指标的5个绩效目标低于目标值，其中：“预算执行率”目标仅完成68.62%，未达目标值100%。数量指标“内河船用主体建设”仅完成24720米，未达目标值31349米；“船闸上引航道建设”仅完成401米，未达目标值638米；“船闸下引航道建设”仅完成260米，未达目标值420米。时效指标“工程进度”未按合同进度完成，未达目标值。主要原因：

1.广西左江山秀船闸扩能工程项目2024年度车辆购置税收入补助资金15,000万元，该项资金下达至崇左市财政一般户，未纳入直达资金专户管理。由于2024年崇左市财政收入下降，一般户库款无法保障“三保”及其他刚性支出，一般户资金优先用于支付“三保”资金。崇左市财政局未能及时拨付广西左江山秀船闸扩能工程项目资金至实施单位。广西左江山秀船闸扩能工程项目总投资176,483万元，从开工至2024年底，项目累计支付49,122万元，完成总投资27.83%。其中，2024年度车辆购置税收入补助资金15,000万元，未支出13,900万元。

2.平陆运河项目的地方资金及其他资金，主要为股东转来的企业资本金，为保障项目如期完工，企业资本金在项目建设期可用于支付工程款，项目建设从工程施工到完成款项支付过程需经过质检、验收、计量等环节导致工程结算、支付无法完全与建设进度相匹配，资金支付存在一定的滞后性，地方资金及其他资金904,163万元无法在2024年全部支出完毕。

3.广西左江山秀船闸扩能工程项目2019年初步设计批复时选定的原1、2号弃渣场用地（项目临时建设用地）2022年经补划后变为永久基本农田、4号弃渣场部分用地处于扶绥县城二级饮用水源区范围，主要使用的1、2、4号弃渣场均无法使用，需要重新选址，弃渣场位置调整影响项目施工进度。广西左江山秀船闸扩能工程项目合同工期44个月，2024年累计应完成44%，实际完成37.6%。

4.广西左江山秀船闸扩能工程项目(建设二线船闸)的高边坡开挖高度145米，临边是通航航道。实施过程中发现在高边坡爆破开挖时易产生碎石掉落航道，为保障一线船闸通航，项目的实施难度大于预期，导致未能按合同工期完成项目建设。

5.广西左江山秀船闸扩能工程项目设置2024年绩效目标时，船闸主体、上引航道及下引航道等三项数量指标均按照2026年完工时计划建设的指标数值进行设置，未按照2024年度建设目标设置指标，指标设置不合理，导致三项数量指标未完成。

下一步改进措施：

1.协调崇左市财政局根据广西左江山秀船闸扩能工程项目的推进情况，积极筹措财政收入，尽快拨付项目资金。截止2025年1月累计划拨2024年度车辆购置税补助地方资金4,100万元。争取2025年6月底支付剩余资金10,900万元。

2.平陆运河项目建设单位在下一步工作中，抢抓施工窗口期，加快推进现场工程投资进度的同时，将进一步梳理优化结算支付的流程，提前做好计量收方相关工作计划，同时继续完善计量规则，在合法合规的前提下，缩短现场施工进度与计量支付进度的时间差，做好资金拨付和保障工作。2024年未使用完毕的地方资金和其他资金将在项目建设期内，按照工程进度及项目建设资金的到位情况完成支付。

3.加强与自然资源部门的沟通与协调，预计2025年3月20日前完成广西左江山秀船闸扩能工程项目弃渣场的选址工作。

4.加快广西左江山秀船闸扩能工程工程建设，加大机械、人员以及资金投入力度，加快左岸高边坡山体爆破开挖、下游引航道基坑开挖、右岸扩挖区开挖、钢栈桥及分水墙施工等工作，确保项目按计划稳步前行，争取按合同工期完成项目建设。

5.督促广西左江山秀船闸扩能工程按照项目年度实施计划，合理设定以后年度绩效目标，并按绩效目标计划开展项目建设，完成年度绩效目标。

3类指标的4个绩效目标高于目标值，其中：数量指标企石枢纽混凝土浇筑136万立方米，超过目标值100万立方米的36%、青年枢纽混凝土浇筑49.8万立方米，超过目标值30万立方米的39.76%；时效指标4月28日开始青年枢纽开始船闸主体混凝土浇筑施工，超过目标值8月31日前开始；社会效益指标吸纳当地群众参与项目建设6442人次，超过目标值1500人次的329.47%。主要原因：

- 1.为落实自治区党委、政府关于加快建设平陆运河项目的指示，制定行之有效的施工方案，通过增加作业人员和机械设备，增加物料储备数量，提高施工效率，提前完成施工节点任务。

- 2.施工单位响应“以工代赈”号召，推动当地就业群众实现在家门口就业上岗，积极吸纳当地就业人群。

下一步改进措施：

- 1.平陆运河建设单位将根据当前施工安排，重新梳理施工组织方案，明确施工任务，按照时间节点，合理调整施工安排，避免出现完成量与预期不出现较大偏差。

- 2.平陆运河建设单位根据2023年、2024年的吸纳当地就业人数的情况，合理估计2025年的当地就业人数，充分考虑当地就业人群的就业热情与当地政府的支持力度，避免出现预估数偏低的情况。

- （二）普通省道和农村公路。

7类指标的16个绩效目标低于目标值。其中：“预算执行率”目标仅完成15.22%，未达目标值100%。数量指标“年度全社会新改建普通省道和农村公路里程(公里)”仅完成4116.85公里，未达目标值9300公里；“年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）”仅完成1700个，未达目标值2600个；“农村公路危桥改造（座）”仅完成53座，未达目标值235座；“2024年普通省道公路改建项目”完成0个，未达目标值3个；“普通省道危旧桥改造(座)”仅完成2个，未达目标值3个；“农村公路新建桥梁(座)”仅完成3个，未达指标值33个。质量指标“完工项目验收合格率”未完成，未达目标值。时效指标“按期完成投资”未完成，未达目标值；“按期完成施工任务”未完成，未达目标值。成本指标“2024年底完成车购税资金”仅完成1026.09万元，未达目标值14739.51万元。经济效益指标“对经济发展的促进作用”未完成，未达目标值；“基本公共服务水平”未完成，未达目标值；“公路安全水平”未完成，未达目标值；“公路服务水平”未完成，未达目标值。可持续影响指标“新改建项目适应未来一定时期内交通需求”未完成，未达目标值。主要原因：

- 1.自治区交通运输厅于2023年7月底前将2024年任务目标上报交通运输部，其中：年度计划新增通硬化路自然村（屯）2625个，年度全社会新改建普通省道和农村公路里程任务目标为9300公里。我区农村公路建设资金来源为交通运输部车购税资金、自治区补助资金、市县自筹资金。2024年全区农村公路的交通运输部车购税已按计划全部下达。因我区作为重点化债省份，自治区财政资金紧缺，2024年农村公路自治区补助资金计划为50亿元，仅到位3亿元，缺口47亿元，加上市县政府自筹资金难以落实，导致我区农村公路建设资金缺口大，2024年仅完成新增通硬化路自然村（屯）1700个，完成新改建普通省道和农村公路里程4116.85公里，无法完成原先报交通运输部“年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村2600个、年度全社会新改建普通省道和农村公路9300公里”的目标任务。

- 2.受地方隐性债务影响以及经济恢复缓慢，地方财力在保障“三保”支出后可用于经济发展的资金短缺，预算资金需请求财政支持。

- 3.部分桥梁项目因提级论证材料报送不完整，反复退回，导致提级论证时间较长，完成招投标时间晚。

- 4.根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水法》，从2024年初开始宾阳县水利管理部门、梧州市藤县水利管理部门要求危旧桥改造项目开工前均需办理涉水行政许可，因新增行政审批流程，未安排相关经费，无法办涉水行政许可，导致项目未开工。

5.2个“四建一通”工程项目未完工，其中：太平至平福项目总共19公里，2公里未完工，17公里已经完工；社垌至大黎镇项目总共20公里，均未完工。因地方财政国库资金调度困难，统筹使用上级补助资金后，未能及时回笼资金用于项目建设，影响工程进度款或征地拆迁款拨付，资金拨付进度慢且不足额，施工单位垫资额度大，严重影响施工项目的正常推进。

- 6.覃塘区西山至西外环高速五里出口项目项目已达支付第二期进度款工程款135万元，已向地方财政申请资金。地方财政困难，无法及时落实工程款。

- 7.广西建工控股有限公司为广西建工集团总公司的子公司，是覃塘区西山至西外环高速五里出口项目建设实施单位。2024年覃塘区政府以化债的名义拨付766万元给广西建工集团总公司，作为覃塘区西山至西外环高速五里出口项目的预付款，广西建工集团总公司收到资金后未拨付广西建工控股有限公司，导致无法支付工程款。

- 8.钟山县张屋至林坪（张屋至大木根段）项目14公里，K0-K9.3段已完工，K9.3-14.1段大木根村绕村路1.5公里段正在与群众协商拆迁方案，征地问题尚未解决；部分路段用地红线涉及G65包茂高速养护站，正在优化设计避让，尚未开工。

- 9.S304藤县濛江至平南丹竹公路工程项目正在开展临建工程施工，因涉及调剂耕地占补指标，目前已将调剂耕地占补指标相关材料报自治区自然资源厅审核。未完成土地划拨，导致项目未正式开工，结存车购税资金3855万元。

- 10.2024年普通省道提级改造项目4个，其中：已开工项目3个，均处于正常施工状态，未开展竣工验收。正在开展临建工程未正式开工项目1个。

- 11.2024年根据政府投资项目提级论证工作要求，除禁止新建和支持保障外的其他新建政府投资项目，重点省份应按程序报送国家发展改革委组织开展提级论证后再履行地方项目审批手续以及开工建设。受2024年前三季度提级论证工作“一季度一报审”等政策影响，涉及普通省道公路改建项目共17个，其中：2024年5月6日通过提级论证项目1个，正在开展工程可行性研究报告审批、自治区财政投资评审工作；2024年10月16日通过提级论证项目14个，正在同步开展工程可行性研究报告审批、自治区财政厅财政投资评审、自治区交通运输厅施工图设计审批等相关前期工作；2024年12月30日提级论证项目2个。改建项目工可、施工图设计审批流程较多，且用地、用林、社稳、环评、水保等专题报告涉及多个审批部门，受各专题审批及公示周期影响，改建项目前期工作进度缓慢。目前已完成工程可行性研究报告编制及自治区财政厅财政投资评审材料准备，近期报送财政投资评审、施工图设计审批。

- 12.防城大桥由钦州钦北公路养护中心移交防城港市防城区城乡建设和城市管理局实施，由于防城大桥年代久远，部分材料保存不全，导致通航标准材料缺失，当地发改委要求补充材料后批复项目立项。经与多方沟通协调后，在2024年12月初完成立项，12月25日签订合同，导致该项目2024年未形成支出。

- 13.根据《重点省份分类加强政府投资项目管理办法(试行)》(国办发(2023)47号)要求，2024年新开工建设的农村公路需通过重大项目库办理提级论证。提级论证材料需同级财政出具不新增地方债务的书面证明、资金安排书面证明以及项目单位出具自有资金书面证明及相关支撑材料(银行出具的存款证明或相关政策依据)。部分市县业务人员政策理解不到位、地方债务程度高不愿意出保证证明等原因，导致报送的材料不完整，推送至国家及省发改委后被退回修改。影响开展工可、施工图设计审批等前期工作，导致103个项目未开工。

14.因占用基本农田、新增占地、征地拆迁等用地手续未及时落实，导致4个项目未开工。

15.柳州鱼峰区项目补助资金被市级财政统筹，未及时到达建设单位，导致项目无法开展前期工作。

16.因地方自筹资金未落实，无法及时落实工程款。施工单位积极性不高，项目推进缓慢，导致202个项目未完工。

下一步改进措施：

- 1.督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，积极与财政部门进行沟通，争取自筹资金等要素保障，统筹推进项目建设。

- 2.督促落实工作责任，项目所在地市级交通运输局对项目负总体责任，成立专门工作领导小组，开展每月一次的进场督办工作，有效推进项目进度；项目所在地县级人民政府、交通运输局及项目业主对项目负具体责任，具体落实项目优化、项目进度推进及金等建设要素保障工作；督促项目业主加快项目前期工作，加强与财政沟通，落实好资金，实现项目开工建设。

- 3.积极同发改等部门对接，完善提级论证材料收集，加快推进前期工作，会同财政部门做好资金调度安排。

- 4.积极与地方财政沟通，尽快拨付补助资金，协调评估单位尽快完成评估报告向地方水利部门审批，完成涉水行政许可后及时开工，对涉河项目防洪补救措施需同步实施。

5.督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金等要素保障，积极采取强有力措施推进乡乡通工程；督促县级交通运输局加强与财政部门沟通，落实项目资金，加强精细化、节点化管理，指导地方交通运输主管部门按照安全、实用、耐久的原则，倒排项目工期，统筹推进农村公路项目建设。

- 6.加强与财政部门沟通及时拨付项目资金。

- 7.覃塘区政府积极协调和督促广西建工集团总公司，业主单位配合跟进766万元预付款项，做好施工进度安排，争取尽早预付款拨付用于项目建设。

8.加强协调项目业主做好征地工作，对于争议路段解决一段就先通车一段，资金到位后及时倒排项目工期，加快项目进度。

9.强化沟通协调，安排专人每周与自然资源厅对接，及时掌握平南县调剂耕地占补指标申请审核动态，迅速响应意见、补充资料，同时与规划部门提前沟通办证事宜。形成有效的工作量，及时提交工程款支付申请，尽快完成资金支付。计划于2025年5月完成支付3855万元。

10.加速开工筹备工作，施工团队提前进场开展场地平整、搭建临时设施，优化施工方案，确保缴费完成、取得许可证后即刻全面开工。按计划于2026年完工验收。

- 11.督促指导各市级公路发展中心主动对接当地政府前期专题审批部门，优化财政投资评审、施工图设计及预算审批等前期工作的手续。并行开展，缩短时间，加快审批进度。

12.防城港市防城区城乡建设和城市管理局已于2025年1月7日完成道路封闭施工方案，准备开工建设。

- 13.推动督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金等要素保障，积极采取强有力措施做好项目前期工作。

- 14.督促建设单位协调好设计单位优化路线方案，不占基本农田；加大政府拆迁协调力度，解决用地问题。

- 15.督促地方项目业主积极与市级财政沟通衔接，提高对项目的重视程度，尽早拨付资金，推进项目实施。

- 16.督促县级交通运输局加强与财政部门沟通，落实项目资金，加强管理，倒排项目工期，推进农村公路项目建设。

- （三）公路安全提升工程。

无偏离绩效目标。

- （四）公路灾害防治工程。

无偏离绩效目标。

- （五）危旧桥梁改造。

无偏离绩效目标。

- （六）综合客运枢纽。

1类指标的1个绩效目标低于目标值。即：“预算执行率”仅完成57.69%，未达目标值100%。主要原因：中央财政资金由自治区财政厅拨付河池市财政局和三江县财政局后，项目建设进度符合拨付要求，地方交通运输主管部门和项目业主单位按程序向财政部门申请拨款，但因地方财政紧张，中央财政资金存在被挤占情况，未能及时拨付项目业主单位。

下一步改进措施：加强督促市县交通运输部门与地方财政部门对接协调，加强沟通协调地方财政部门尽快将补助资金拨付项目业主单位，及时跟踪项目进度情况，完善各项支付手续。尽快完成中央补助资金消化。

- （七）公路应急抢通。

2类指标的3个绩效目标低于目标值。其中：“预算执行率”目标完成63.11%，未达目标值100%。数量指标“普通国省道公路汛期水毁抢通保通项目”完成51个，未达目标值52个；“农村公路汛期水毁抢通保通项目”仅完成44个，未达目标值56个。主要原因：

- 1.车辆购置税收入补助地方资金（第五批）公路应急抢通资金于2024年6月下达，其中G212兰州至龙邦K2096+714～K2096+780公路应急抢通项目在资金下达后，因受连续强降雨影响，边坡再次突发灾毁滑坡，导致挡墙工程无法按计划实施，需待2025年边坡整治完成后实施，造成资金支付滞后。

- 2.地方财政困难，自筹资金未落实，导致5个项目未开工。

- 3.补助资金于2024年6月下达，部分项目因施工图设计经费未到位，设计单位积极程度不高，施工图设计工作开展缓慢，导致7个项目未开工。

- 4.“X732451123葛坡至龙集项目”因征地拆迁纠纷，影响项目开工。

下一步改进措施：

1.督促参建单位加快推进边坡整治工程，加快抢通保通项目工程进度，完善各项支付手续，尽快完成中央补助资金消化。

- 2.督促业主单位，加强与财政部门协调，推进落实地方自筹资金，加快项目前期工作，完成项目建设。

- 3.督促业主单位与设计单位多沟通协调，加派人员开展涉水路段施工图设计工作。

- 4.督促富川瑶族自治县政府深入调研，协调解决“X732451123葛坡至龙集项目”用地纠纷问题。

- （八）内河航道应急抢通。

1类指标的1个绩效目标低于目标值。即：“预算执行率”目标仅完成78.66%，未达目标值100%。主要原因：内河航道应急抢通项目补助资金逐级下达，延缓资金到位使用。2024年度该项补助资金分批次下达，其中第二次和第三次补助金下达较晚。2024年10月31日中央下达第二次补助资金484万元，自治区财政厅于2024年11月25日下达484万元。2024年12月11日中央下达第三次补助资金769万元，自治区财政厅于2024年12月25日下达484万元。资金下达后项目实施单位开展政府采购流程，所需时间约2个月，769万元处于合同签订阶段；梧州辖区已签订合同，尾款46万元在2025年支付。共计815万元无法在年内支出。

下一步改进措施：内河航道应急抢通项目2024年度车辆购置税补助地方资金结余815万元已结转至2025年继续使用，正陆续开展政府采购等程序，并按照实施进度支付款项，预计2025年6月完成支付。

- （九）综合货运枢纽。

1类指标的1个绩效目标低于目标值。即：“预算执行率”目标仅完成46.72%，未达目标值100%。主要原因：逐级制定资金管理办法，延缓了资金下达使用。根据《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》(交办规划〔2022〕34号)、《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于加强国家综合货运枢纽补链强链实施工作的通知》(交办规划函〔2024〕2070号)等文件要求，2025年1月13日我区印发《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西壮族自治区国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则的通知》（桂财工交〔2025〕1号），2025年3月10日南宁市印发《南宁市国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则》。后续南宁市将按照上述细则尽快完成资金分配，形成支出。

下一步改进措施：南宁市将按照《南宁市国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则》要求，指导项目业主编制资金申请报告，结合2024年投资完成情况和审计情况，会同市财政局制定奖补资金分配计划报市政府审定后下达资金。根据项目推进情况实施并形成支出。

1类指标的1个绩效目标高于目标值。即：时效指标中越跨境集装箱班列开行数量768列，超过目标值180列的326.67%。主要原因：自治区人民政府2023年5月底印发中越班列补贴政策，将南宁国际铁路港开行中越班列补贴由1000元/标箱提高至2000元/标箱，补贴标准较往年大幅提高，而且将于2024年底到期，导致开行数量大幅增长。

下一步改进措施：主动跟进了解2025年全区经济社会发展总体要求和政策取向，及时调整动态指标，并指导国铁南宁局集团加强市场调研与需求分析，根据市场和政策情况合理预测年度目标，使目标与实际完成值更为契合。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时分析整改。要求各资金使用单位及时总结研究2024年绩效目标自评中发现的问题，对未能完成的总体目标和绩效指标要逐项分析问题，立行立改，形成长效机制，2025年3月31日前将绩效自评结果存在问题整改情况、下一步工作计划经逐级审核汇总后，报送自治区自治区交通运输厅。

- （二）推动落实应用。自治区交通运输厅将本次绩效自评情况作为以后年度各类项目资金分配的重要因素，落实绩效自评结果应用，优化资金分配机制，将更多资金安排到落实重大决策统筹准、执行效率高、实施效果好的项目，更好发挥车辆购置税补助资金使用效益。

- （三）开展监督核查。2025年，自治区交通运输厅对中央和自治区补助资金消化开展监督检查。其中，对预算资金执行及绩效指标完成率低于60%以下的市进行重点核查，督促相关市完成绩效自评发现问题的整改。

（四）做好结果公开。绩效自评工作结束后，按照财政部要求将转移支付资金绩效自评结果在自治区交通运输厅部门网站向社会公开（涉密项目除外），自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。