广西壮族自治区政府还贷二级公路

取消收费后补助资金2024年度

绩效自评结果

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号)要求，我区高度重视，认真扎实开展中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，自评结果如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达政府还贷二级路取消收费后补助资金预算和绩效目标情况。

根据《财政部关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2023〕330号）、《财政部关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2024〕64号）等2个文件，中央以切块形式累计下达我区2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金90,369万元及绩效目标，其中收回2021年清算资金3,322万元、补增2022年清算资金10,300万元，下达2024年当年资金83,391万元。

- （二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

根据中央下达资金及相关文件要求，我区细化了具体项目及实施单位，以《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（桂财工交〔2023〕89号）、《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财预函〔2024〕81号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（桂财工交〔2024〕54号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的函》（桂财工交函〔2024〕34号）等4个文件下达项目预算90,369万元及相关绩效目标，其中：广西普通国省干线公路路面养护工程项目66,581万元；广西普通国省干线桥梁提升工程项目685万元；广西农村公路路况自动化检测项目2,404万元；广西农村公路路基路面及安防养护工程项目6,711万元;广西农村公路危桥改造项目3,152万元；广西农村公路养护工程项目10,478万元；广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目358万元。

- 二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2024年度纳入绩效自评范围的资金总额为121,800.96万元，包括：中央财政资金90,369万元；地方资金28,289万元；以前年度结转中央财政资金3,142.96万元。实际支出64,651.94万元，执行率53.08%，具体情况如下：

中央财政资金90,369万元，实际支出61,410.70万元，执行率67.96%。其中：广西普通国省干线公路路面养护工程项目66,581万元，实际支出58,060.11万元，执行率87.20%；广西普通国省干线桥梁提升工程项目685万元，实际支出679.37万元，执行率99.18%；广西农村公路路况自动化检测项目2,404万元，实际支出1,011.7万元，执行率42.08%；广西农村公路路基路面及安防养护工程项目6,711万元，实际支出672万元，执行率10.01%；广西农村公路危桥改造项目3,152万元，实际支出63万元，执行率2%；广西农村公路养护工程项目10,478万元，实际支出578万元，执行率5.52%；广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目358万元，实际支出346.52万元，执行率96.79%。

地方资金28,289万元，实际支出699.50万元，执行率2.47%。其中：广西农村公路路基路面及安防养护工程项目8,568万元，实际支出497.5万元，执行率5.81%；广西农村公路危桥改造项目1,699万元，实际支出0万元，执行率0%；广西农村公路养护工程项目18,022万元，实际支出202万元，执行率1.12%。

以前年度结转中央财政资金3,142.96万元，实际支出2,541.74万元，执行率80.87%。其中：广西普通国省干线公路路面养护工程项目3,085.51万元，实际支出2,484.29万元，执行率80.51%；广西普通国省干线桥梁提升工程项目39.66万元，实际支出39.66万元，执行率100%；广西农村公路路况自动化检测项目17.79万元，实际支出17.79万元，执行率100%。

- （二）资金管理情况分析。

- 1.资金分配、下达情况。

2024年中央下达自治区政府还贷二级公路取消收费后补助资金共2批。自治区交通运输厅结合全区普通公路养护管理状况，统筹全区养护需求细化具体项目及实施单位，提出政府还贷二级公路取消收费后补助资金分配方案，报自治区财政厅审核。按照《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法》（桂政发〔2014〕26号）规定，财政厅将审核后的资金分配方案报自治区人民政府审定后下达资金。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅转发财政厅关于自治区对市县专项转移支付管理办法的通知》（桂政办发〔2016〕66号）要求，在收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金后30日内下达本级单位及下级财政部门。因政府还贷二级公路取消收费后补助资金涉及补助单位多、项目杂、分配工作量大，导致2个批次未按时下达，具体为：2023年10月31日《财政部关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2023〕330号）下达40,778万元，其中30,915万元按要求纳入年初部门预算下达，其余9,863万元自治区下达时间为2023年12月14日，延迟14日下达；2024年4月10日《财政部关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2024〕64号）下达49,591万元，自治区下达时间为2024年5月22日，延迟12日下达。

- 2.资金拨付、使用情况。

按照预算管理及国库集中支付管理等相关制度要求，安排给交通运输厅直属单位的政府还贷二级公路取消收费后补助资金列入部门预算管理，安排各市县交通运输局、区直交通企业的政府还贷二级公路取消收费后补助资金由财政厅拨付下达至各市县财政部门和区直交通企业。自治区交通运输厅直属单位和各市县交通运输局实行国库集中支付，按照项目建设进度向同级财政部门申请支付资金，形成支出。区直交通企业不需要通过财政部门，根据项目建设进度从企业银行账户直接拨付资金形成支出，结存资金存放于交通企业银行账户，依照合同约定支付至最终收款方。

- 3.资金执行管理、预算绩效管理和支出责任履行情况。

为强化政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算执行,交通运输厅每月定期通报政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用结存情况，督促有关单位采取有效措施，推进项目建设，对项目推进不力、政府还贷二级公路取消收费后补助资金消化进展缓慢的单位开展实地督查和集中约谈，及时提出并落实资金调整消化方案。

按照国家全面实施预算绩效管理要求，自治区交通运输厅持续加强政府还贷二级公路取消收费后补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值；二是按季度对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果，目前自治区本级项目已全部纳入绩效跟踪监控范围；三是组织项目实施单位完整、客观、真实的开展绩效评价工作，确保应评尽评；四是做好绩效评价发现问题整改工作，针对2021-2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效评价发现问题，自治区交通运输厅统筹谋划，安排专人对接问题整改单位，推进问题整改工作。截至2024年10月底，5个方面17个问题中，已完成13个问题整改，县级财政部门未能在部门预算预留足额预算资金、县级自筹资金未到位等4个问题仍在整改。下一步，交通运输厅将指导县级交通运输局进一步加强与当地财政部门的沟通协调，尽快归垫中央补助资金，落实地自筹套资金，完成问题整改。

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金共7类，其中广西普通国省干线公路路面养护工程项目、广西普通国省干线桥梁提升工程项目、广西农村公路路况自动化检测项目、广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目4类为全额补助，无配套资金。广西农村公路路基路面及安防养护工程项目、广西农村公路危桥改造项目、广西农村公路养护工程项目3类项目自筹资金28,289万元，实际到位699.53万元，实际到位率2.47%，实际到位率低。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助项目有序推进，实际执行64,651.94万元，执行率53.08%。各类项目绩效目标完成情况如下：

- 1.广西普通国省干线公路路面养护工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西普通国省干线公路路面养护工程项目共110个369.701公里，已开工项目110个369.701公里，开工率100%；已完工项目110个369.701公里，完工率100%。项目实施后全区普通国省道路面使用性能指数（PQI）由80.30%提高至87.35%。广西普通国省干线公路路面养护工程项目中央财政资金66,581万元，实际支出58,060.11万元，执行率87.20%；以前年度结转中央财政资金3，085.51万元，实际支出2484.29万元，执行率80.51%。

- 2.广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平；当年度按时按质完成普通国道危旧桥梁改造工程施工任务，确保桥梁安全运营，不断提高公路安全水平。

完成情况：2024年下达广西普通国省干线桥梁提升工程项目共4个836.1延米，已开工项目4个836.1延米，开工率100%；已完工项目4个836.1延米，完工率100%。项目实施后普通国省干线一、二类桥梁比例提升至94.3%，提升幅度为8.4%。广西普通国省干线桥梁提升工程项目中央财政资金685万元，实际支出679.37万元，执行率99.18%；以前年度结转中央财政资金39.66万元，实际支出39.66万元，执行率100%。

- 3.广西农村公路路况自动化检测项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西农村公路路况自动化检测项目共24个112210公里，实际已完成检测项目24个131712公里，完工率100%。实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年8.14万）增长达61.8%。广西农村公路路况自动化检测项目中央财政资金2404万元，实际支出1011.7万元，执行率42.08%；以前年度结转中央财政资金17.79万元，实际支出17.79万元，执行率100%。

- 4.广西农村公路路基路面及安防养护工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况和提高桥梁技术状况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西农村公路路基路面及安防养护工程项目共123个545.8公里，实际已开工项目88个336公里，开工率71.54%；已完工项目56个230公里，完工率45.53%。广西农村公路路基路面及安防养护工程项目中央财政资金6711万元，实际支出672万元，执行率10.01%；地方资金8568万元，实际支出497.5万元，执行率5.81%。

- 5.广西农村公路危桥改造项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况和提高桥梁技术状况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西农村公路危桥改造项目共10座784延米，实际已开工项目9座532延米，开工率90%；已完工项目7座180延米，完工率70%。广西农村公路危桥改造项目中央财政资金3152万元，实际支出63万元，执行率2%；地方资金1699万元，实际支出0万元，执行率0%。

- 6.广西农村公路养护工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西农村公路养护工程项目共213个791公里，实际已开工项目124个430公里，开工率58.22%；已完工项目94个305公里，完工率44.13%。广西农村公路养护工程项目中央财政资金10,478万元，实际支出578万元，执行率5.52%；地方资金18,022万元，实际支出202万元，执行率1.12%。

- 7.广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。

完成情况：2024年下达广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目共8个0.0907公里，已开工项目8个0.0907公里，开工率100%；已完工项目8个0.0907公里，完工率100%。广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目中央财政资金358万元，实际支出346.52万元，执行率96.79%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。

①广西普通国省干线公路路面养护工程项目、广西农村公路路基路面及安防养护工程项目、广西农村公路养护工程项目。

指标值：支持普通公路养护1237km。

完成情况：2024年实际完成支持普通公路养护1712.50km，已完成绩效目标。

②广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：支持桥梁加固改造≥4个。

完成情况：2024年实际支持桥梁加固改造4座，已完成绩效目标。

③广西农村公路路况自动化检测项目。

指标值：a.实施农村公路路况自动化检测里程(较2023年)明显增长。

b.路况检测≥12000km。

c.桥梁检测≥40座。

d.隧道检测≥8座。

完成情况：a.2024年实际实施农村公路路况自动化检测里程13.17万公里，2023年检测8.14万公里，增长61.8%，较2023年明显增长。已完成绩效目标。

b.2024年实际实施路况检测14,471km，已完成绩效目标。

c.2024年实际实施桥梁检测42座，已完成绩效目标。

d.2024年实际实施隧道检测10座，已完成绩效目标。

④广西农村公路危桥改造项目。

指标值：完成桥梁养护座数，农村桥梁10座（其中桂林市3座，玉林市1座，贺州市1座，来宾市5座）。

完成情况：2024年实际完成农村桥梁养护7座（其中玉林市1座，贺州市1座，来宾市5座）。未完成绩效目标。

⑤广西农村公路养护工程项目。

指标值：完成农村公路养护农村公路651.522公里(农村公路含南宁市64.9公里，柳州市52.065公里，桂林市72.162公里，梧州市32.025公里，北海市17.105公里，防城市14.551公里，钦州市39.561公里，贵港市52.06公里，玉林市46.204公里，百色市93.67公里，贺州市33.066公里，河池市63.62公里，来宾市32.625公里，崇公左市37.9公里)。

完成情况：

2024年实际支持普通公路养护1,076.238km，其中普通国省干线212.369km，农村公路791km，已完成绩效目标。

⑥广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

指标值：完成国道桥梁隧道养护8座。

完成情况：2024年实际完成国道桥梁隧道养护8座，已完成绩效目标。

- 质量指标。

①广西普通国省干线公路路面养护工程项目。

指标值：a.实施路段技术状况水平提升。

b.工程完工时间2024年12月25日前。

c.质量评定合格。

完成情况：a.广西普通国省干线公路路面养护工程项目已完工项目110个369.701公里，修复普通国省干线公路路面，100%提升实施路段技术状况水平,已完成绩效目标。

b.广西普通国省干线公路路面养护工程项目110个项目工程完工时间在2024年12月25日前。已完成绩效目标。

c.完工项目验收合格率100%。未交工项目的单位工程质量抽检项目合格率均为100%合格。已完成绩效目标。

②广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：a.实施路段技术状况水平提升。

b.实施桥梁技术状况水平提升。

完成情况：a.广西普通国省干线桥梁提升工程项目已完工项目4个，100%提升实施路段技术状况水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后普通国省干线一、二类桥梁比例提升至94.3%，提升幅度为8.4%，100%提升实施桥梁技术状况水平。已完成绩效目标。

③广西农村公路路况自动化检测项目。

指标值：检测准确率100%。

完成情况：已经完成检测的农村公路项目，绝大部分已经出具检测报告，检测准确率达100%，已完成绩效目标。

④广西农村公路路基路面及安防养护工程项目。

指标值：实施路段技术状况水平提升。

完成情况：广西农村公路路基路面及安防养护工程项目已完工项目56个230公里，修复破损的路基路面，处治安全隐患，100%提升实施路段技术状况水平。已完成绩效目标。

⑤广西农村公路危桥改造项目。

指标值：实施路段技术状况水平提升。

完成情况：广西农村公路危桥改造项目已完工项目7座180延米，处治危桥隐患，100%提升桥梁技术状况水平。已完成绩效目标。

⑥广西农村公路养护工程项目。

指标值：实施路段技术状况水平提升。

完成情况：广西农村公路养护工程项目已完工项目94个305公里，修复破损的农村公路，100%提升实施路段技术状况水平。已完成绩效目标。

⑦广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

指标值：实施路段技术状况水平提升。

完成情况：广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目已完工项目8个，100%提升桥梁技术状况水平。已完成绩效目标。

- 时效指标。

①广西普通国省干线公路路面养护工程项目。

指标值：a.按期完成投资。

b.完成普通公路日常养护时间2024年12月25日前。

完成情况：a.广西普通国省干线公路路面养护工程项目投资66,581万元，实际支出58,060.11万元，执行率87.2%，已按期完成投资。已完成绩效目标。

b.广西普通国省干线公路路面养护工程项目110个项目工程完工时间在2024年12月25日前。已完成绩效目标。

②广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：按期完成投资。

完成情况：广西普通国省干线桥梁提升工程项目投资685万元，实际支出679.37万元，执行率99.18%，已按期完成投资。已完成绩效目标。

③广西农村公路路况自动化检测项目。

指标值：a.按期完成投资。

b.检测完成率100%。

完成情况：a.广西农村公路路况自动化检测项目投资2,404万元，实际支出1,011.7万元，执行率42.08%，未按期完成投资。未完成绩效目标。

b.已完成检测项目24个131,712公里，检测完成率100%。已完成绩效目标。

④广西农村公路路基路面及安防养护工程项目。

指标值：按期完成投资。

完成情况：广西农村公路路基路面及安防养护工程项目投资15,279万元，实际支出1,169.50万元，执行率7.65%，未按期完成投资。未完成绩效目标。

⑤广西农村公路危桥改造项目。

指标值：按期完成投资。

完成情况：广西农村公路危桥改造项目投资4,851万元，实际支出63万元，执行率1.30%，未按期完成投资。未完成绩效目标。

⑥广西农村公路养护工程项目。

指标值：按期完成投资。

完成情况：广西农村公路养护工程项目投资28,500万元，实际支出780万元，执行率2.74%，未按期完成投资。未完成绩效目标。

⑦广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

指标值：按期完成投资。

完成情况：广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目投资358万元，实际支出346.52万元，执行率96.79%，已按期完成投资。已完成绩效目标。

- 成本指标。

①广西普通国省干线公路路面养护工程项目、广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

指标值：国省道公路支出总额≤61,717万元。

完成情况：2024年国省道公路支出总额60,557.42万元，其中广西普通国省干线公路路面养护工程项目支出60,210.90万元、广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目支出346.52万元，已完成绩效目标。

②广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：项目获得资金总金额≤685万元。

完成情况：2024年广西普通国省干线桥梁提升工程项目获得资金总金额685万元，已完成绩效目标。

③广西农村公路路况自动化检测项目、广西农村公路养护工程项目。

指标值：a.农村公路支出总额≤12,882万元，其中农村公路路况自动化检测项目支出2,370.89万元、广西农村公路养护工程项目10,478万元，已完成绩效目标。

④广西农村公路路基路面及安防养护工程项目、广西农村公路危桥改造项目。

指标值：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

完成情况：广西农村公路危桥改造项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%，已完成绩效目标。

- 2.效果指标完成情况分析。

- （1）经济效益指标。

指标值：对经济发展的促进作用明显。

完成情况：2024年通过实施广西普通国省干线公路路面养护工程、广西普通国省干线桥梁提升工程、广西农村公路路况自动化检测、广西农村公路路基路面及安防养护工程、广西农村公路危桥改造、广西农村公路养护工程和广西普通国省干线桥梁隧道养护工程等7个项目使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色，带动了地方经济发展，对经济发展的促进作用明显。已完成绩效目标。

- （2）社会效益指标。

①广西普通国省干线公路路面养护工程项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

c.公路交通舒适性与安全性提升。

d.提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显。

完成情况：a.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，原公路通行能力得到提升，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，减少了通行车辆的车胎磨损，降低了行驶安全风险，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

c.项目实施后使沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，100%提升公路交通舒适性与安全性。已完成绩效目标。

d.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，提升了公路的通行适应性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显。已完成绩效目标。

②广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后提升了桥梁的适应性和通行能力，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后提升了桥梁的适应、通行能力，提升了车辆通行的安全性，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

③广西农村公路路况自动化检测项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

④广西农村公路路基路面及安防养护工程项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，原公路通行能力得到提升，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，减少了通行车辆的车胎磨损，降低了行驶安全风险，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

⑤广西农村公路危桥改造项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后提升了桥梁的适应性和通行能力，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后提升了桥梁的适应、通行能力，提升了车辆通行的安全性，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

⑥广西农村公路养护工程项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，原公路通行能力得到提升，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，减少了通行车辆的车胎磨损，降低了行驶安全风险，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

⑦广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

指标值：a.基本公共服务水平提升。

b.公路安全水平提升。

完成情况：a.项目实施后提升了桥梁的适应性和通行能力，100%提升基本公共服务水平。已完成绩效目标。

b.项目实施后提升了桥梁的适应、通行能力，提升了车辆通行的安全性，100%提升公路安全水平。已完成绩效目标。

- 3.满意度指标完成情况分析。

指标值：社会公众满意度≥80%。

完成情况：2024年通过实施广西普通国省干线公路路面养护工程、广西普通国省干线桥梁提升工程、广西农村公路路况自动化检测、广西农村公路路基路面及安防养护工程、广西农村公路危桥改造、广西农村公路养护工程和广西普通国省干线桥梁隧道养护工程等7个项目平均社会公众满意度达91.30%，已完成绩效目标。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）广西普通国省干线公路路面养护工程项目。

1项绩效目标低于目标值，“预算执行率”目标完成87.2%，未达目标值100%。

主要原因：项目已于2024年12月底完工，因计量资料未及时做好，延迟了支付手续，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：督促参建单位及时完善各项计量资料，加强沟通协调，加快支付的审核、审批流程，尽快完成中央补助资金消化。

1项绩效目标高于目标值，数量指标广西普通国省干线公路路面养护工程、广西农村公路路基路面及安防养护工程和广西农村公路养护工程3个项目实际完成普通公路养护合计1,712.501km，超目标值1,237km的38.44%。

主要原因：是广西普通国省干线公路路面养护工程项目超目标值213.70km,根据广西国省道公路的总体路况，普通公路养护实行精细化设计，结合养护公路路面病害轻重，部分路段采用成本较高的“大粒径级配碎石基层+同步沥青碎石封油层+沥青砼面层”的大修方式，部分路段采用成本较低的“原路面局部病害修复+同步沥青碎石封油层+沥青砼面层”的中修方式，两种方式结合以保障在有限的资金范围内能够修复更长的普通公路养护路段，中修工程成本较低，因此实际完成的普通公路养护路段较绩效目标指标值有所增加。

下一步改进措施：交通运输厅指导项目实施单位根据普通公路养护实际情况，合理预测绩效指标值，严格报送流程并按照资金文件下达的指标值内容开展工作，项目实施单位各部门间加强沟通，财务部门与业务部门信息实时互通，对偏离指标值的项目及时采取纠偏措施。

- （二）广西普通国省干线桥梁提升工程项目。

偏离绩效目标共1项。

1项绩效目标低于目标值，“预算执行率”目标完成99.18%，未达目标值100%。

主要原因：部分项目于2024年12月底完工，因计量资料未及时做好，导致未及时进行计量，未能及时办理支付手续，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：督促参建单位及时完善各项计量资料，加强沟通协调，加快支付的审核、审批流程，尽快完成中央补助资金消化。

- （三）广西农村公路路况自动化检测项目。

2项绩效目标低于目标值，其中“预算执行率”目标仅完成42.08%，未达目标值100%。时效指标未达目标值“按期完成投资”。

主要原因：为防止新增隐性债务，项目审批流程更加严格，开展提级论证工作等前期工作所需时间增加，钦北、钦南、银海、铁山港、合浦、平南、桂平、灵山、南宁本级、八步、平桂、昭平、钟山、富川、桂林本级等15个县（市、区）开展前期采购工作较晚。

下一步改进措施：交通运输厅指导各县（市、区）提高工作前瞻性，打好工作提前量，提前谋划提级论证等前期工作，同时合理预计项目当年进度，根据当年进度申请资金。督促未完成支付单位于2025年底前完成支付。

- （四）广西农村公路路基路面及安防养护工程项目。

2项绩效目标低于目标值，其中“预算执行率”目标仅完成7.65%，未达目标值100%。时效指标未达目标值“按期完成投资”。

主要原因：一是部分项目因前期工作推进缓慢，在开展项目设计、财政投资评审、招标中存在拖拉现象，导致项目没有及时完成前期工作，项目未开工建设。二是地方财政困难，涉及雁山、阳朔、永福、资源、苍梧、岑溪、蒙山、长洲、港北、桂平、平南、覃塘、北流、福绵、八步、富川、钟山、大化、凤山、金城江、罗城、天峨、金秀、忻城等24个县（市、区），其中，59个项目因地方财政困难，资金到位后被挪用，未能专款专用，导致无法支付施工单位预付款，项目无法开工；9个项目已达请款条件且已发文请款，但无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢。

下一步改进措施：一是交通运输厅指导各市县提高工作前瞻性，打好工作提前量，提前谋划提级论证等前期工作，同时合理预计项目当年进度，根据当年进度申请资金。二是督促项目所在地市级交通运输局、县级交通运输局落实工作责任，积极与财政部门沟通对接，必须做到专款专用并统筹落实地方资金，推进项目建设。

- （五）广西农村公路危桥改造项目。

3项绩效目标低于目标值，其中“预算执行率”目标完成1.30%，未达目标值100%。数量指标完成农村桥梁养护7座，未达目标值“完成农村桥梁10座”。时效指标未达目标值“按期完成投资”。

主要原因：燕岩大桥项目未充分考虑地形地质条件的复杂程度，未能合理预计开展前期工作所需要的时间，完成施工设计图编制时间晚，导致资金无法支付；铁桥项目的规划设计前瞻性不足，未充分考虑桥梁状况发生改变的可能性，导致原计划进行维修加固的计划无法满足现有交通量荷载需求，需要对项目计划进行调整；云溪大桥前期工作准备不充分，提级论证时间较长，完成招投标时间晚，项目推进受影响。

下一步改进措施：一是督促项目所在地市级交通运输局、县级交通运输局落实工作责任，充分考虑自然环境、项目状况变化等因素，合理预计项目推进所需时间。二是交通运输厅指导各市县提高工作前瞻性，打好工作提前量，提前谋划提级论证等前期工作，合理预计项目当年进度，根据当年合理进度申请资金。

- （六）广西农村公路养护工程项目。

3项绩效目标低于目标值，“预算执行率”目标仅完成2.74%，未达目标值100%。数量指标完成农村公路养护305公里，未达目标值“完成农村公路651.522公里”。时效指标未达目标值“按期完成投资”。

主要原因：一是为防止新增隐形债务，项目审批流程更加严格，24个项目未完成财政投资评审等前期工作，项目未开工建设。广西农村公路养护工程项目89个项目未开工，119个项目已开工未完工。二是地方财政困难，施工单位积极性不高，项目推进缓慢，82个项目已经正式请款，但是只有24个项目支付工程款。宾阳、岑溪、苍梧、蒙山、长洲、陆川、八步、钟山、大化、东兰、江州等11个县财政困难，无法及时支付工程款。

下一步改进措施：一是交通运输厅指导各市县提高工作前瞻性，打好工作提前量，提前谋划提级论证等前期工作，同时合理预计项目当年进度，根据当年预计完成进度申请资金。二是督促项目所在地市级交通运输局落实工作责任，成立专门工作领导小组，开展每月一次的进场督办工作，有效推进项目进度；项目所在地县级人民政府、交通运输局及项目业主对项目负具体责任，倒排项目工期，并充分利用调度机制，加强精细化、节点化、动态化管理，统筹推进项目建设。

1项绩效目标高于目标值，数量指标广西普通国省干线公路路面养护工程、广西农村公路路基路面及安防养护工程和广西农村公路养护工程3个项目实际完成普通公路养护合计1,712.501km，超目标值1,237km的38.44%。

主要原因：是广西农村公路养护工程项目超目标值261.80km，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25号）精神，农村公路责任主体是县级人民政府，自治区采取定额补助的方式鼓励各地积极推进农村公路养护工程。目前广西整体路况较差，为满足农村公路养护需求，各地普遍采用低成本的养护方案，实际支持的农村公路养护路段较绩效指标值有所增加。

下一步改进措施：交通运输厅指导项目实施单位根据相关文件要求，合理预测绩效指标值，严格报送流程并按照资金文件下达的指标值内容开展工作，项目实施单位各部门间加强沟通，实现财务部门与业务部门信息实时互通，对偏离指标值的项目及时采取纠偏措施。

- （七）广西普通国省干线桥梁隧道养护工程项目。

1项绩效目标低于目标值,“预算执行率”目标完成96.79%，未达目标值100%。

主要原因：项目已于2024年12月底完工，因计量资料未及时做好，延迟了支付手续，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：督促参建单位及时完善各项计量资料，加强沟通协调，加快支付的审核、审批流程，尽快完成中央补助资金消化。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时分析整改。要求各资金使用单位及时总结研究2024年绩效目标自评中发现的问题，对未能完成的总体目标和绩效指标要逐项分析问题，立行立改，形成长效机制，2025年3月31日前将绩效自评结果存在问题整改情况、下一步工作计划经逐级审核汇总后，报送交通运输厅。

- （二）推动落实应用。交通运输厅将本次绩效自评情况作为以后年度各类项目资金分配的重要因素，落实绩效自评结果应用，优化资金分配机制，将更多资金安排到落实重大决策统筹准、执行效率高、实施效果好的项目，更好发挥政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用效益。

- （三）开展监督核查。2025年，交通运输厅对中央和自治区补助资金消化开展监督检查。其中，对预算资金执行及绩效指标完成率低于60%以下的市进行重点核查，督促相关市完成绩效自评发现问题的整改。

（四）做好结果公开。绩效自评工作结束后，按照财政部要求将转移支付资金绩效自评结果在交通运输厅部门网站向社会公开（涉密项目除外），自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。