## Sheet1
附件2
广西高速公路新能源汽车专用停车位 及充电基础设施建设计划表（2020-2021年）
序号 | 服务区名称 (充电站点名称) | 公路编号 | 建设模式 （如：企业自建、特许经营） | 充电桩（个） | 停车位（个） | 计划完成 时间 | 建设单位 | 备注
1 | 全州服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
2 | 桂林服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
3 | 永福服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
4 | 波寨服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
5 | 鹿寨服务区 | G72 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
6 | 新兴服务区 | G72 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
7 | 来宾服务区 | G72 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
8 | 甘棠服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
9 | 宾阳服务区 | G72 | 企业自建 | 12 | 24 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
10 | 伶俐服务区 | G72 | 企业自建 | 12 | 24 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
11 | 三岸服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
12 | 大新服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
13 | 新和服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
14 | 崇左服务区 | G7211 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
15 | 扶绥服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
16 | 高岭服务区 | G7201 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
17 | 东山服务区 | G7201 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
18 | 邕宁服务区 | G7201 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
19 | 伊岭岩 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
20 | 武鸣服务区 | G75 | 企业自建 | 8 | 16 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
21 | 马山服务区 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
22 | 都安北服务区 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
23 | 龙头服务区 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
24 | 侧岭服务区 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
25 | 南丹服务区 | G75 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
26 | 岭脚服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
27 | 盘王服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
28 | 发达服务区 | G80 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
29 | 靖西服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
30 | 坡洪服务区 | S71 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
31 | 大隆服务区 | G65 | 企业自建 | 3 | 6 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
32 | 筋竹停车区 | G2518 | 企业自建 | 3 | 6 | 2020.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
33 | 那马服务区 | G75 | 企业自建 | 10 | 20 | 2020.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
34 | 大塘服务区 | G75 | 企业自建 | 6 | 12 | 2020.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
35 | 钦州西服务区 | G75 | 企业自建 | 16 | 32 | 2020.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
36 | 玉林服务区 | G80 | 企业自建 | 5 | 10 | 2020.12 | 广西岑兴高速公路有限公司（BOT项目） | 新建
37 | 容县服务区 | G80 | 企业自建 | 5 | 10 | 2020.12 | 广西岑兴高速公路有限公司（BOT项目） | 新建
38 | 凤凰服务区 | G72 | 企业自建 | 4 | 8 | 2020.12 | 广西全兴高速公路有限公司（BOT项目） | 新建
合计 |  |  |  | 212 | 424
39 | 东兰服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
40 | 巴马北服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
41 | 百色北停车区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
42 | 柳城服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
43 | 宜州服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
44 | 德胜服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
45 | 柳州服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
46 | 象州东服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
47 | 和平服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
48 | 平南服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
49 | 夏郢服务区 | G6517 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
50 | 同古服务区 | G65 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
51 | 柳城东服务区 | S31 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
52 | 三江南服务区 | S31 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
53 | 融安服务区 | S31 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
54 | 公正服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
55 | 罗白服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
56 | 平果服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
57 | 莲塘服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
58 | 旧州服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
59 | 那迷服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
60 | 潞城服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.06 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
61 | 峦城服务区 | S43 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
62 | 陆屋服务区 | S43 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
63 | 金窝服务区 | S43 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
64 | 象州服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
65 | 武宣东服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
66 | 柳北服务区 | G78 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
67 | 西燕服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
68 | 雅山服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
69 | 那坡服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
70 | 龙邦服务区 | G69 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
71 | 松旺服务区 | G59 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
72 | 博白服务区 | G59 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
73 | 玉林南服务区 | S2101 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
74 | 来宾南服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
75 | 武宣服务区 | S52 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
76 | 灌阳服务区 | G76 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
77 | 凭祥服务区 | G7211 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
78 | 宁明服务区 | G7211 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
79 | 通灵服务区 | S60 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
80 | 德保服务区 | G69 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西交通投资集团有限公司 | 新建
81 | 吴圩服务区 | S90 | 企业自建 | 8 | 16 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
82 | 团垌服务区 | S90 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
83 | 防城服务区 | G7511 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
84 | 东兴服务区 | G7511 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
85 | 张黄服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
86 | 浦北服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
87 | 寨圩服务区 | G7212 | 企业自建 | 4 | 8 | 2021.12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 新建
88 | 白马服务区 | G78 | 企业自建 | 6 | 12 | 2021.12 | 广西龙光广贺高速公路有限公司(BOT项目) | 新建
89 | 贺州服务区 | G78 | 企业自建 | 6 | 12 | 2021.12 | 广西龙光广贺高速公路有限公司(BOT项目) | 新建
|  | 合计 |  | 212 | 424
总计 |  |  |  | 424 | 848