## Sheet1
附件3
广西普通国省道服务区（停车区）新能源汽车专用停车位、 充电基础设施现状及建设计划表
序号 | 场地现状情况 |  |  |  |  | 2020年建设计划 |  | 2021年建设计划 |  | 备 注
| 项目名称 | 位 置 | 类 型 | 现在新能源汽车专用停车位数量(个) | 现在充电桩 数量(个) | 增加新能源汽车专用停车位数量(个) | 增加充电桩 数量(个) | 增加新能源汽车专用停车位数量(个) | 增加充电桩 数量(个)
全区合计 |  |  | 57 | 7 | 6 | 196 | 96 | 24 | 10
一 | 桂西公路发展中心 |  | 7 | 5 | 4 | 28 | 12 | 8 | 2
1 | 维新服务区 | 大新县维新乡S213线K128+900 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
2 | 上石服务区 | G322线K1024+850凭祥市上石乡 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | 古潭服务区 | S316线(新编358线)隆安县古潭乡K10+600 | 服务区 | 0 | 2 | 8 | 2
4 | 邹圩停车区 | G322线宾阳县邹圩镇K701+100 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | 谨汤停车区 | X532线K26+600大新县谨汤乡 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 那坡停车区 | G359K777+790崇左市扶绥县那坡乡 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
7 | 苏圩服务区 | G359线K761+000南宁市江南区苏圩镇 | 服务区 | 5 | 2 |  |  | 8 | 2 | 在建项目,计划2020年8月底建成
二 | 桂林公路管理局 |  | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0
1 | 灵川服务区 | G322线K1619+400灵川县灵川镇同化村委下日田村 | 服务区 | 0 | 0 | 12 | 6
2 | 宛田停车区 | G321K636+280桂林市临桂区宛田乡宛田村 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
三 | 桂东公路管理局 |  | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0
1 | 蒙山新圩服务区 | G321线K451+600蒙山县新圩镇新圩村 | 服务区 | 2 | 2 | 10 | 5
2 | 梅花停车区 | G207线K3592+150八步区步头镇梅花村 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | 昙容停车区 | G324线1361+080岑溪市马路镇昙容社区 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
4 | 马江停车区 | G355线K1478+650昭平县马江镇马江村 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | 松木停车区 | S503线K25+550平桂区沙田镇松木村 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 埌南停车区 | S505线K53+300藤县埌南镇埌南村 | 停车区 | 0 | 0 | 4 | 2
四 | 玉林公路发展中心 |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1
1 | 大坡服务区 | G324福州-昆明K1372+232容县十里镇大坡村 | 服务区 | 0 | 0 | 6 | 3
2 | 六祥服务区 | S203藤县-黎村K123+075容县杨梅镇六祥村 | 服务区 | 0 | 0 | 6 | 3
3 | 平旦停车区 | G359佛山-富宁K419+846 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
四 | 百色公路发展中心 |  | 8 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 1
1 | 印茶停车区 | G243线K1581+800田东县印茶镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
2 | 隆桑停车区 | G212线K2384+239德保县隆桑镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
3 | 八阳沟停车区 | G246线K1361+500西林县八达镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
4 | 马蚌停车区 | G357线K2288+900西林县马蚌乡 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
5 | 玉凤服务区 | G323线K1416+862田阳县玉凤镇 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 果布停车区 | G219线K9504+700靖西市安宁乡 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
7 | 六塘停车区 | G324线右江区六塘镇 | 停车区 | 0 | 0 | 8 | 4 |  |  | 路段路线已经交地方政府管养
8 | 旧城停车区 | S215巴马-平果K76+200 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
五 | 沿海公路管理局 |  | 18 | 0 | 0 | 34 | 17 | 8 | 4
1 | 信良服务区 | G210K3503+100上思县公正乡信良村 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
2 | 清湖塘服务区 | S312线K30+850灵山县佛子镇清湖塘村 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | 贵台停车区 | S313线K40+400钦州市钦北区贵台镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
4 | 平吉停车区 | S312线K63+395钦州市钦北区平吉镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
5 | 华山停车区 | G209线K3233+460灵山县檀圩镇华山场 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
6 | 长滩停车区 | S513线K59+800钦州市钦北区长滩镇 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
7 | 张黄停车区 | S207线K76+500浦北县张黄镇石角子村 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
8 | 水田停车区 | S312线K193+200防城区丹竹江村 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
9 | 三塘服务区 | S207石康熙-营盘(原X222) K29+700 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
10 | 龙楼停车区 | G210线K75+800上思县那琴乡龙楼村 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
11 | 石湾停车区 | G209呼和浩特-北海K3298+300 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
12 | 张高停车区 | S210陆屋-沙坪(原X304)K6+180 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
13 | 六峰停车区 | G209呼和浩特-北海K3211+100 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
14 | 旧州停车区 | S210陆屋-沙坪 (原X304)K15+500 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
15 | 里接停车区 | G219喀纳斯-东兴K10033+460 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
16 | 黎合江停车区 | G242甘其毛都-钦州K3708+252 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
17 | 洞利停车区 | G210满都拉-防城港K3518+200 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
18 | 大直停车区 | G210满都拉-防城港K3541+850 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
六 | 河池公路管理局 |  | 13 | 0 | 0 | 56 | 28 | 4 | 2
1 | 五圩服务区 | G210线K3156+200金城江区五圩镇白崖村 | 服务区 | 0 | 0 | 6 | 3
2 | 九圩服务区 | G323线K1250+100金城江区九圩镇江现村 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | 巴平服务区 | G210线K3056+000南丹县芒场镇巴平村 | 服务区 | 0 | 0 | 8 | 4
4 | 流河服务区 | G242线K3329+950宜州区刘三姐乡小龙村 | 服务区 | 0 | 0 | 8 | 4
5 | 石别服务区 | G242线K3361+900宜州区石别镇石别社区 | 服务区 | 0 | 0 | 6 | 3
6 | 定瑞服务区 | G243线K1471+046巴马县巴马镇巴廖村 | 服务区 | 0 | 0 | 8 | 4
7 | 下坳公路服务区 | G210线K3189+870都安县下坳镇坝牙村 | 服务区 | 0 | 0 | 6 | 3
8 | 向阳服务区 | S303线K448+300天峨县向阳镇全平村 | 服务区 | 0 | 0 | 4 | 2
9 | 小长安停车区 | G357线K1550+750罗城县小长安镇龙腾村 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
10 | 金牙停车区 | S517三门海-乐业(原X885)K93+100 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
11 | 海亭停车区 | S517三门海-乐业(原X886)K8+800 | 停车区 | 0 | 0 | 2 | 1
12 | 百乐坳停车区 | G243开县-凭祥K1381+100 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成
13 | 安良停车区 | G357东山-泸水K1680+328 | 停车区 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 在建项目,计划2020年9月底建成