广西国省干线公路工程

平安工地建设管理办法（试行）

第一章  总则

第一条 为加强广西壮族自治区国省干线公路工程平安工地建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路水运工程平安工地建设管理办法》等法律法规、规章、标准和有关文件规定，结合本自治区实际，制定本办法。

第二条 广西壮族自治区辖区范围内经依法审批、核准或者备案的新建、改建、扩建国省干线公路工程开展平安工地建设管理活动，适用本办法。

本办法所称的国省干线公路工程是指一级、二级公路工程。

第三条 本办法所称平安工地是指项目从业单位以落实安全生产主体责任为核心，施工过程以风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标，推进施工现场安全文明与施工作业规范有序的有机统一，是不断深化平安交通发展的重要载体。

本办法所称从业单位，是指从事国省干线公路工程建设、施工、监理等工作的单位。

第四条 平安工地建设管理主要包括工程开工前的安全生产条件审核，施工过程中的平安工地建设、考核评价及监督管理等。

第五条 自治区级交通运输主管部门指导全区国省干线公路工程平安工地建设监督管理工作，组织制定区内的国省干线公路工程平安工地建设监督管理制度和考核评价标准。

自治区交通运输主管部门、设区的市级交通运输主管部门按照“谁审批谁负责”的原则负责辖区内的国省干线公路工程平安工地建设监督管理工作。

第二章  建设内容

第六条 国省干线公路工程建设项目应当保障安全生产条件，落实安全生产责任，建立项目安全生产管理体系，实现安全管理程序化、现场防护标准化、风险管控科学化、隐患治理常态化、应急救援规范化，并持续改进。

第七条 国省干线公路工程建设项目应当具备法律、法规、规章和工程建设强制性标准规定的安全生产条件，并在项目招（投）标文件、合同文本，以及施工组织设计和专项施工方案中予以明确。从业单位应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入，任何单位和个人不得降低安全生产条件。

第八条 国省干线公路工程建设项目从业单位应当依法依规制定完善全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并进行公示。施工、监理单位项目负责人安全生产责任考核结果应作为合同履约考核内容，每年定期向建设单位报送。

第九条 国省干线公路工程建设项目从业单位应当贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，以施工现场和施工班组为重点，加强施工场地布设、现场安全防护、施工方法与工艺、应急处置措施、施工安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设。

第十条 国省干线公路工程实施安全风险分级管控。项目从业单位应当全面开展风险辨识，按规定开展施工安全风险评估，依据评估结论完善施工组织设计、专项施工方案及应急预案。

施工作业区应当根据施工安全风险辨识、评估结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在风险较高的区域应当设置安全警戒和风险告知牌，做好风险提示或采取隔离措施。施工过程中，应当建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。重大风险应当及时登记备案，制定专项管控和应急措施，并严格落实。

第十一条 安全生产事故隐患排查治理实行常态化、闭合管理。项目从业单位应当建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等内容，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。按规定对隐患排查、登记、治理、销号等全过程予以记录，并向从业人员通报。

重大事故隐患应当在确定后5个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。

重大事故隐患整改应当制定专项方案，确保责任、措施、资金、时限、预案到位。整改完成后应当由施工单位成立事故隐患整改验收组进行专项验收，可组织专家对重大事故隐患治理情况进行评估。整改验收通过的，施工单位应将验收结论向直接监管的交通运输主管部门报备，并申请销号。

第十二条 国省干线公路工程从业单位应当按要求制定相应的项目综合应急预案、施工合同段的专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。依法建立项目应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，定期开展专业培训。结合工程实际编制应急资源清单，配备必要的应急救援器材、设备和物资，进行经常性维护、保养和更新。

第三章  考核评价

第十三条 施工单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《广西国省干线公路工程平安工地建设考核评价标准》（以下简称《标准》）要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请。

合同段开工后到交工验收前，施工单位应当按照《标准》要求，每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。施工单位自我评价报告应报监理单位。

工程项目开工、危险性较大的分部分项工程开工前，施工单位应当将安全生产条件落实情况分别向建设、监理单位报送。当危险性较大的分部分项工程安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请。

第十四条 监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，监理单位应当按照《标准》要求，每季度对监理范围内的合同段平安工地建设管理情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，并向建设单位报告；情节严重的还应当向直接监管的交通运输主管部门书面报告。

危险性较大的分部分项工程开工前或者已开工危险性较大的分部分项工程安全生产条件发生变化时，监理单位应当组织开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位。

第十五条 建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，将平安工地建设情况纳入合同履约管理，加强过程督促检查，对项目平安工地建设负总责。

建设单位应当按照《标准》要求，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对项目所有施工、监理合同段组织一次平安工地建设考核评价，对自身安全管理行为进行自评，建立相应考核评价记录并及时存档；开工前安全生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应当及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。

第十六条 设区的市级交通运输主管部门在制定年度安全督查计划时，应当将本地区国省干线公路工程平安工地建设情况作为重点内容，每年对辖区内国省干线公路工程项目建设单位的平安工地建设管理情况至少组织一次监督抽查，同时根据建设单位报送的平安工地建设考核评价情况，抽查一定比例的施工、监理合同段，抽查比例最低不少于20%。对施工期限不足一年的项目，直接监管的交通运输主管部门应当在施工期间至少抽查一次。对发现存在重大事故隐患的项目要加大抽查频率。监督抽查重点应当包括项目建设单位考核评价工作的规范性、安全风险防控与安全生产事故隐患排查治理的实施情况等。

第十七条 平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果分为合格和不合格。考核评价分数在70分及以上的评定为合格，低于70分的评定为不合格。年度考核结果按照从业单位在本年度考核周期内考核结果的算术平均值计算。

施工、监理合同段首次考核不合格的应当及时整改，建设单位应组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告。对已经发生重特大生产安全责任事故、经查实存在重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段直接评为不合格。

年度考核结果由设区的市级交通运输主管部门对外公示。

第十八条 直接监督管理的交通运输主管部门应当加大平安工地建设管理的督导力度，对存在平安工地建设流于形式、考核弄虚作假、评价结果不合格等情况的，应当要求项目建设单位组织整改、重新考核，并予以记录，情节严重的应当通报批评，约谈建设单位负责人、施工和监理企业法定代表人；对存在重大安全风险未有效管控、重大事故隐患未及时整改的施工作业，应当责令停工整改、挂牌督办；对存在违法违规行为的从业单位和人员，应当给予安全生产信用不良记录，依法实施行政处罚。

第十九条 交通运输主管部门及其质量安全监督管理机构在平安工地建设的监督检查中，可以委托第三方服务机构实施或聘请具备相应资质能力的专家参与检查、检测和评估。专家可以从广西壮族自治区交通运输行业安全生产和应急管理专家库选取，并按照《广西壮族自治区交通运输行业安全生产和应急管理专家库专家管理办法（试行）》进行管理、考核。

第二十条 设区的市级交通运输主管部门应定期总结分析本地区平安工地建设管理情况，并将平安工地建设成效显著的项目树为典型，及时推广经验，加大宣传力度，通过信用加分、通报表彰等方式予以鼓励。

第四章  附则

# 第二十一条 设区的市级交通运输主管部门对国省干线公路工程平安工地建设监督抽查结果、建设单位考核评价等应按照自治区级交通运输主管部门的要求，在每年2月底前，完成上一年度的填报工作。

# 第二十二条 本办法自2021年4月1日起施行。

广西国省干线公路工程

平安工地建设考核评价标准

第一章  总则

（一）为加强广西国省干线公路工程安全生产管理，规范从业行为，落实安全生产责任，深入推进平安工地建设管理，确保平安工地考核评价工作有序开展，根据《公路水运工程平安工地建设管理办法》的要求，结合本自治区实际，制定本标准。

（二）本标准适用于广西壮族自治区辖区范围内国省干线公路工程平安工地建设考核评价及监督检查工作。

（三）广西国省干线公路工程建设、监理和施工单位应参照本标准组织开展平安工地建设以及自查自评、考核评价工作。

第二章  考核评价程序

（一）项目施工单位负责组织平安工地建设，在合同段开工后、交工验收前，每月应当按照本标准至少开展一次平安工地建设自查自纠，每季度至少开展一次自我评价，及时改进安全管理中的薄弱环节和突出问题，自评结果经监理单位审核后报送建设单位。

工程项目开工、危险性较大的分部分项工程开工前，施工单位应当将合同约定的安全生产条件落实情况向监理、建设单位报送。当危险性较大的分部分项工程安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请。

（二）项目建设单位负责施工、监理合同段平安工地建设情况的考核评价工作，每半年应当按照本标准对项目全部的施工、监理合同段平安工地建设情况进行考核评价，并对自身安全管理行为进行自我评价。

工程项目开工前，建设单位应按照本标准要求组织开展安全生产条件审核，对审核记录及结论负责，同时将审核结果报直接监管的交通运输主管部门。

危险性较大的分部分项工程开工前或者已开工危险性较大的分部分项工程安全生产条件发生变化时，监理单位按照本标准要求及时组织开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位。

（三）直接监管的交通运输主管部门，每年应当根据建设单位报送的平安工地建设考核评价情况，按照本标准，抽查一定比例的施工、监理合同段，抽查比例最低不少于20%。对发现存在重大隐患、考核结果不合格的工程项目要加大抽查频率。监督抽查重点应当包括建设单位考核评价工作的规范性、安全风险防控与安全生产隐患排查治理的实施情况等。

第三章  考核评价方法

（一）广西国省干线公路工程平安工地建设考核评价，包括安全生产条件核查、施工、监理、建设等从业单位考核评价两方面。

安全生产条件核查包括工程项目开工前安全生产条件核查表、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表两部分。

施工单位考核评价包括施工单位基础管理考核评价表、施工单位施工现场考核评价表两部分。其中，施工现场考核评价由通用部分、专业部分两部分组成。

（二）考核评价采取扣分制，扣分上限为各考核项总赋分值。其中，标记“*”的考核项目为必须考核的指标项。

（三）安全生产条件符合率=符合项/（符合项+基本符合项）。

安全生产条件是国省干线公路工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。安全生产条件符合项是指安全生产条件满足合同约定，符合法律法规和技术标准要求；基本符合项是指该项安全生产条件总体满足，但在满足程度上还需要提升。

安全生产条件由工程项目开工前安全生产条件、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件两部分组成，其中，危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件，需按施工进度分阶段经监理单位审核、建设单位确认；该部分安全生产条件具有动态变化的特点，在计算这部分安全生产条件时，要结合施工单位进场报验单情况予以逐项确认统计，在监理、建设单位批复意见中明确要求修改、完善的，应视为基本符合项。

根据考核期内安全生产条件的符合程度，在当期施工单位考核评价总分的基础上扣除相应分数（内插法）。当安全生产条件符合率在60%以下，视情节扣除10～30分；当安全生产条件符合率在60%（含）～85%之间，视情节扣除5～10分；当安全生产条件符合率超过85%（含）以上的，则不扣分。

（四）施工单位考核评价分数=（施工单位基础管理考核评价分数×0.4+施工单位施工现场考核评价分数×0.6）－安全生产条件符合程度的扣分值。

1.施工单位基础管理考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

2.施工单位施工现场考核评价分数=（通用部分考核项目实得分+专业部分考核项目实得分）/（通用部分考核项目应得分+专业部分考核项目应得分）×100

3.施工单位施工现场考核评价内容为：表3.1和表3.2。

（五）监理单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

（六）建设单位考核评价分数=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

（七）工程项目考核评价分数=[建设单位考核评价分数×0.2+Σ监理单位考核评价分数/监理单位个数×0.2+Σ（施工单位考核评价分数×合同价）/Σ施工单位合同价×0.6]。

广西国省干线公路工程项目年度考核结果按照建设单位在本年度考核周期内考核评价分数的算术平均值计算。

第四章  考核评价结果

（一）平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，计算得分精确到小数点后1位。考核评价结果分为合格、不合格两类。考核评价分数70分及以上的为合格，70分以下为不合格。

（二）施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果，监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果。

以施工总承包、PPP模式等方式组织项目建设、施工、监理工作的，按照项目管理机构内部岗位定位及分工，开展平安工地建设管理考核评价。

（三）所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格。

（四）施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由建设单位组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告。

对已经发生重特大生产安全责任事故、存在未及时整改的重大事故隐患、被列入安全生产黑名单的合同段，直接评为不合格。

（五）发生1起一般及以上生产安全责任事故，负有主要责任的施工合同段直接评为不合格；

发生1起一般生产安全责任事故负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分；

发生2起一般或1起较大及以上生产安全责任事故，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣15分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣15分。

（六）项目因安全生产问题被停工整改2次以上，被主管部门通报批评、挂牌督办、行政处罚、约谈项目法人及企业法人、或逾期不落实书面整改要求的，或者在考核评价过程中，发现存在明显安全管理漏洞、事故隐患治理不力反复存在的，可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5～15分。

附表：1.安全生产条件核查表

1.1工程项目开工前安全生产条件核查表

1.2危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

2.施工单位基础管理考核评价表

3.施工单位施工现场考核评价表

3.1施工单位施工现场（通用部分）考核评价表

3.2施工单位施工现场（专业部分）考核评价表

4. 监理单位考核评价表

5. 建设单位考核评价表

6. 项目管理人员花名册

7. 劳动用工人员花名册

8. 安全防护用品发放台账

9. 三级安全教育表

10. 安全宣传教育培训活动记录表

11. 安全会议记录表

# 附表1

安全生产条件核查表

表1.1  工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  |  | 需附资料 |  | 评判标准 | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 |  |  | 附施工图审批文件复印件。 |  | 符合：项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。 基本符合：项目建设程序齐全，但审批时间有滞后现象。 不符合：施工图设计未经审批。 |  |  |  |
| 2 | 施工招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 |  |  | 附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。 |  | 符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。 基本符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项，但三个文件之间所对应的内容不尽一致。 不符合：施工招（投）标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求，或缺失。 |  |  |  |
| 3 | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。 |  |  | 附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。 |  | 符合：施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。 不符合：施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书，或已过期失效，或资质证书范围不符合要求。 |  |  |  |
| 4 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责。 |  |  | 附安全生产协议书复印件。 |  | 符合：建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议，合同双方权力义务责任明确，项目安全管理目标明确。 基本符合：建设单位按要求与监理、施工分别签订了安全生产协议，但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确。 不符合：建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。 |  |  |  |
| 5 | 1、建设单位设置安全生产管理机构； 2、监理单位按要求配备专职监理工程师； 3、施工单位设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 |  |  | 附组织机构图、相关人员任命文件及相关证书复印件。 |  | 符合：建设、施工单位按规定设置了安全生产管理机构，施工单位按要求配足了专职管理人员，监理单位按规定配备了专职安全监理员，机构有成立文件，人员有任命文件，符合岗位任职条件。 基本符合：建设、施工单位按规定设置了安全生产管理机构，明确了专职人员，但任命文件缺失或滞后、或岗位责任不够清晰。 不符合：建设单位未按规定设立安全生产管理机构，监理单位未按要求配备专职安全监理员，施工单位未按要求配备足够的专职安全生产管理人员，施工企业安全生产管理人员未经考核合格或未获得考核证书。 |  |  | 施工单位配备专职安全生产管理人员要求：按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。 |
| 6 | 按规定开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 |  |  | 附总体风险评估报告。 |  | 符合：按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，可指导后期施工。 基本符合：按规定开展了项目总体安全风险评估，编制了评估报告，评估程序合理，但评估深度不足，对后期施工缺乏指导意义。 不符合：未按规定开展项目总体风险评估，或评估结论不合理，无法运用到后期施工中。 |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 |  |  | 附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。 |  | 符合：按规定的程序编制施工组织设计文件和施工现场临时用电方案，并经监理审批通过。 基本符合：按规定编制了施工组织设计文件和施工现场临时用电方案并经监理审核通过，但安全技术措施和施工现场临时用电方案中存在较多需要改进完善之处。 不符合：施工组织设计文件中未考虑安全技术措施，或未按规定编制施工现场临时用电方案，或方案未经监理审批通过。 |  |  |  |
| 8 | 建设单位组织编制项目综合应急预案。 |  |  | 附项目综合应急预案。 |  | 符合：按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 基本符合：按规定编制了项目综合应急预案，但部分应急管理要素不齐全、应急程序欠合理，应急资源不充分，应急指挥机制待改进。 不符合：未按规定编制项目综合应急预案。 |  |  |  |
| 9 | 施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，并通过验收。 |  |  | 附验收材料。 |  | 符合：施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，项目部根据企业规定组织了验收。 不符合：施工单位临时场站、驻地选址不符合安全性要求，项目部未根据企业规定组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。 |  |  | 符合安全性要求： 1、地质良好的地段。 2、不易发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域。 3、不属于取土、弃土场地。 |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  |  | 符合率=符合项/（符合项+基本符合项）= |  |  |  |

建设单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：本表由建设单位负责核查，核查完成后向直接监管的交通运输主管部门报送。其中，1-5项应附相关资料，其余项附建设单位核查意见。

表1.2  危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                  施工合同段：  危险性较大的分部分项工程名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 |  | 需附资料 | 评判标准 |  | 核查结论（符合、基本符合、不符合） | 存在问题说明（可另附页） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据总体风险评估结果，开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，制定重大风险管控方案。 |  | 附专项评估报告及风险管控方案。 | 符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序规范、评估深度符合实际，管控措施合理。 基本符合：按规定开展了专项风险评估，编制了评估报告，制定了重大风险管控方案，评估程序合理，但评估深度不足，风险防控措施欠合理。 不符合：未按规定开展专项风险评估，或评估结论与实际不符或出现误判，或无重大风险管控方案，或风险管控措施无针对性。 |  |  |  | 总体风险评估结论明确有需要开展专项风险评估。 |
| 2 | 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施，经专家论证、审查的专项施工方案应附专家论证、审查意见。 |  | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 | 符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行了签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织了专家论证、附专家审查意见。 基本符合：按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，但确认程序不够完整，或未按专家意见修改完善后重新发布；或未按专项风险评估结论修改完善专项施工方案。 不符合：未按规定编制专项施工方案，或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证。 |  |  |  | 危险性较大的分部分项工程定义参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
| 3 | 1、施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底； 2、特种作业人员按规定取得相应作业资格。 |  | 附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。 | 符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格，培训内容符合岗位从业要求，培训学时符合相关规定；分工种、工序组织了安全技术交底；特种作业人员按规定取得相应作业资格。 基本符合：施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训，但教育培训内容缺乏针对性；安全技术交底未分工种、工序组织，或教育培训和技术交底的台账不健全；或未建立特种作业人员台账。 不符合：施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形，或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底，特种作业人员未按规定取得作业资格。 |  |  |  | 特种作业：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业。 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）规定的建筑电工;建筑架子工;建筑起重信号司索工;建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工;高处作业吊篮安装拆卸工;经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。 |
| 4 | 1、施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明； 2、特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置； 3、组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。 |  | 附机械设施及机具和安全防护用品的生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。 | 符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品按规定取得生产（制造）许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明，特种设备取得使用登记证书；各类专用设施设备通过了专项验收。 不符合：各类施工机械、设施、机具及安全防护用品未按规定取得相应的证书或检测合格证明；各类专用设施设备未按规定组织专项验收，或专项验收未通过，或验收手续不全，或无验收记录。 |  |  |  | 特种设备：对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备。 |
| 5 | 按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 |  | 附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。 | 符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员和技术专家，配备必要的救援器材、设备和物资；应急预案中的各项应急管理要素齐全、程序合理、资源充足、应急救援组织机制完备。 基本符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，但是部分应急管理要素不齐全，应急资源不充分，应急救援组织机制有待改进；或者现场处置方案覆盖面不足、内容深度不足、缺乏可操作性。 不符合：未按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，或未明确现场应急救援组织和人员，未配备必要的急救援器材、设备和物资。 |  |  |  | 1、专项应急预案：生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。 2、现场处置方案：生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。 |
| 6 | 1、劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件； 2、施工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 |  | 附相关分包企业的资质条件复印件，劳动合同复印件。 | 符合：劳务、专业分包等单位符合相关法律法规的资质条件，施工单位与从业人员订立的劳动合同符合法律法规要求，载明了保证从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 基本符合：施工企业与从业人员订立的劳动合同中保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项有漏项、待改进。 不符合：存在转包或违规分包情形，或劳务分包、专业分包等单位不符合法律法规的资质条件或技术实力，施工企业未按规定与从业人员订立劳动合同。 |  |  |  |  |
| 7 | 1、施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。 2、办公、生活区的选址应当符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。 |  | 附“三区”布局规划图和驻地验收材料。 | 符合：施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，选址符合安全性要求，项目部根据企业规定对办公、生活区组织了验收。 不符合：施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，或选址存在地质风险或安全隐患，项目部未根据企业规定对办公、生活区组织验收或验收发现存在问题未及时整改到位。 |  |  |  | 符合安全性要求： 1、地质良好的地段。 2、不易发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域。 3、不属于取土、弃土场地。 |
| 8 | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 |  | 附相关手续材料。 | 符合：按规定办理了相关手续。 基本符合：各项手续都按规定办理，但时间有所滞后，或者部分手续还在办理中。 不符合：各项手续未按规定办理。 |  |  |  |  |
| 9 | 1、从业单位应当依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。 2、为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险。 |  | 附相关证明复印件。 | 符合：企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险。危险性较大的作业岗位有意外伤害险。 基本符合：未按要求续保，或企业未支付保险费。 不符合：投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险。 |  |  |  |  |
| 符合项 |  |  | 基本符合项 |  | 符合率=（符合项/符合项+基本符合项）= |  |  |  |

监理单位（盖章）：                                       核查人（签名）：                                核查日期：    年  月  日

注：1.本表由监理单位负责核查，核查结果报建设单位确认。在前序的危险性较大的分部分项工程中的某项安全生产条件核查结论为“符合”的情况下，后序的危险性较大的分部分项工程中相同项别的安全生产条件无实质变化的，可不重复报验。

- 危险性较大的分部分项工程范围划分可按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015），同时参照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕第37号）等文件，结合工程实际予以明确。

# 附表2

施工单位基础管理考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理目标策划（8分） | 1.1方针目标（4分） | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、*未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 2、制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。 3、*制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣4分。 |  |  | 明确的安全管理目标：具有可考核的量化指标，如火灾爆炸、人身伤害、财产损失等。 |
|  |  | 1.2目标考核（4分） | 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。 2、安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，视情节扣1-2分。 2、未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度（6分） | 2.1建立制度（6分） | *编制安全生产管理制度，应包含安全生产责任制及考核奖惩、安全会议、安全教育培训及技术交底、特种作业人员、安全费用管理、安全风险管控、安全检查及隐患排查、危险作业环节领导带班、事故报告、应急预案、劳动防护用品管理、职业健康、分包管理、作业技术规程、设备安全管理、消防安全管理、临时用电管理等制度。 |  |  | 查文件。 | *相关安全生产管理制度，每缺一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、与现行相关法律法规、规章制度不符的，或未根据项目特点予以更新，发现一处扣1分。 2、制度缺乏可行性、操作性或未执行，视情节扣1-2分。 |  |  | 制度具备主要安全生产过程、事件、活动、检查等安全记录的内容。 |
| 3 | 安全管理机构和人员（14分） | 3.1安全组织机构（2分） | 成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 |  |  | 查文件。 | 1、未成立安全生产领导小组，扣1分。 2、未建立专职安全管理机构，扣1分。 3、安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2安全管理人员（5分） | *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 |  |  | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 1、*未按合同要求足额配备公路工程行业和对应管理类别的安全生产管理人员，发现少一人扣1分。 2、*安全生产管理人员未持有效公路交安证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。 |  |  | 1、安全生产三类人员包括企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员。 2、有关要求按照《关于印发公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法的通知》（交质监发〔2009〕757号）执行。 |
|  |  |  | 安全生产管理人员工作记录完善。 |  |  | 查文件。 | 安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 应当建立项目负责人施工现场带班制度，项目负责人定期带班检查，并认真做好检查记录。 |  |  | 查文件。 | 1、未制定项目负责人带班制度，扣2分。 2、未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-2分。 |  |  | 1、带班制度规定的项目负责人是指公路工程施工合同段的项目经理、项目副经理、项目总工；施工企业设立安全总监岗位的，同时包括安全总监；对于有专业（或劳务）分包的合同段，同时包括分包项目的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人；对于施工总承包的项目，同时包括项目分段（分部或工区）的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人。 2、项目负责人施工现场带班生产是指项目负责人在施工现场，组织协调和指导公路工程项目的安全生产活动，第一时间负责组织现场突发事件应急处置。 |
|  |  | 3.3安全会议（2分） | 定期召开安全生产领导小组会议或安全生产例会，并做好会议记录。 |  |  | 查文件。 | 1、未定期召开安全生产领导小组会议或安全生产例会，扣1分。 2、会议记录不完整、不连续，发现一次扣1分。 |  |  | 会议记录主要内容包括：会议名称、时间、地点、主持人、组织部门、记录人、会议主要内容等，同时附签到表。 |
|  |  | 3.4特殊作业人员（3分） | *特殊作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。 |  |  | 查证件， 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 1、*每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。 2、*持证人在岗情况不明，扣1分。 3、*租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分 |  |  | 特种作业：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业。 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）规定的建筑电工;建筑架子工;建筑起重信号司索工;建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工;高处作业吊篮安装拆卸工;经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。 |
|  |  | 3.5从业人员劳动保护（2分） | 全员劳动用工登记，签订劳动合同。 |  |  | 查花名册、合同。 | 1、未与从业人员签订劳动合同，扣2分。 2、签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。 3、未建立人员台账，扣2分，台账不完善，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 |  |  | 查领用记录。 | 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分。 |  |  |  |
| 4 | 安全生产责任（10分） | 4.1责任制制定（3分） | *编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 |  |  | 查文件。 | 1、*未编制安全生产管理责任制度，或未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，扣3分。 2、制度内容不全面、未覆盖全员或考核标准、周期不明确，视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2责任签认（2分） | 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确，进行全员安全责任签认。 |  |  | 查文件。 | 1、未明确项目、各部门及作业层安全岗位责任或责任人，扣2分。 2、安全生产责任签认，每缺一人，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.3责任考核（3分） | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 |  |  | 查文件及责任落实及考核资料。 | 1、未组织安全生产责任考核，扣3分。 2、安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，每缺一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.4责任追究（2分） | 制定责任追究制度，按制度规定进行追责。 |  |  | 查文件及责任落实资料。 | 1、未制定责任追究制度，扣2分。 2、未按规定追责，视情节扣1-2分。 3、未开展警示教育，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 5 | 安全风险管控（20分） | 5.1风险评估（8分） | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 1、*未按规定开展施工安全风险评估，扣8分。 2、*未按规定开展施工安全风险辨识，扣8分。 3、风险辨识、评估不充分、不全面，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 根据风险辨识和评估结果编制风险源清单。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 1、未编制风险源清单，扣8分。 2、风险源清单不全面，视情节扣2-5分。 |  |  |  |
|  |  | 5.2风险控制（10分） | *对重大风险制定安全管控方案。 |  |  | 查文件，查资料。 | 1、*未制定重大风险安全管控方案，扣5分. 2、安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *重大风险按规定告知作业人员。 |  |  | 查文件，查资料。 | *重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。 |  |  | 查文件，查资料，现场核对。 | *未按规定设置隔离区、警戒区以及风险告知牌，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。 |  |  | 查文件。 | 1、*未按规定报备重大风险的，扣4分； 2、报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 |  |  | 查文件，查资料，现场核对。 | 1、未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣4分。 2、未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。 |  |  | 查文件，查资料，现场核对。 | 危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.3风险监测（2分） | 建立风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 |  |  | 查资料。 | 1、未建立风险动态监控机制，扣2分。 2、未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。 |  |  | 查台账。 | 未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 事故隐患治理（20分） | 6.1安全检查（8分） | 定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展一次专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 |  |  | 查文件，查检查记录。 | 1、未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣3-6分。 2、安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  | 6.2隐患排查治理（6分） | *制定隐患排查治理制度。 |  |  | 查文件。 | *未制定隐患排查治理制度，扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 制定重大事故隐患治理方案。 |  |  | 查方案。 | 未制定重大事故隐患治理方案，或重大事故隐患治理方案的责任、措施、资金、时限、预案（五到位）不落实的，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 |  |  | 查文件。 | 未限期整改隐患，或隐患反复出现，未对隐患整改情况进行复查验证，发现一处视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *建立隐患清单或台账。 |  |  | 查隐患清单或台账。 | *未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 |  |  | 查隐患清单和记录。 | 施工现场未张贴已发现的重大事故隐患清单，隐患治理情况未向从业人员通报，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  | 6.3隐患统计分析（2分） | 定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。 |  |  | 查文件，查隐患清单或台账。 | 1、未定期（每季、每年）统计分析事故隐患治理情况，扣2分。 2、未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 6.4重大事故隐患治理（4分） | *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 |  |  | 查文件，查资料。 | 1、*重大事故隐患未及时按规定报告，扣4分。 2、*重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-4分。 3、*项目负责人未进行带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 7 | 施工设备、设施、机具及防护用品管理（10分） | 7.1机械设备设施及防护用品管理（5分） | 建立机械设备分类管理台账。 |  |  | 查台账。 | 1、未建立机械设备分类管理台账，扣2分； 2、台账不全、不连续，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工中使用的施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，并设立专人查验、定期检查和更新，建立相应的资料档案。无查验合格记录的不得投入使用。 |  |  | 查文件。 | 1、设备未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣2分。 2、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专家论证和验收。 |  |  | 查文件。 | *按规定应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备等未组织的，发现一台扣2分。 |  |  | 应当组织专家论证的大型模板、承重支架可参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
|  |  | 7.2特种设备管理（5分） | *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 |  |  | 查文件。 | *特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣5分。 |  |  | 特种设备：对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备。 |
|  |  |  | 特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 1、特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。 2、未申请办理使用登记手续的，每发现一台扣1分。 3、无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣2分；记录不全面，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立特种设备管理档案。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 特种设备档案不规范，发现一处扣1分。 |  |  | 特种设备安全技术档案应当包括以下内容： （1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（5）特种设备的运行故障和事故记录。 |
| 8 | 安全技术管理（15分） | 8.1施工组织设计（5分） | 施工组织设计应结合风险评估结论，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。 |  |  | 查资料。 | 1、施工组织设计未结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣2-4分。2、施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  | 施工组织设计的主要内容包括：（1）编制依据；（2）工程概况；（3）自然条件；（4）施工的特点与难点；（5）施工总体安排及施工进度计划；（6）施工现场平面布置；（7）施工组织；（8）施工方案；（9）施工测量与施工观测；（10）资源与资金需求计划；（11）施工技术、质量保证措施计划；（12）安全生产、职业健康保证措施计划；（13）文明施工、环境保护、节能减排措施计划；（14）特殊天气季节施工保证措施；（15）施工风险防范措施；（16）附图。 |
|  |  | 8.2专项施工方案（5分） | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案。 |  |  | 查文件。 | *专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣1-3分。 |  |  | 危险性较大的分部分项工程定义参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
|  |  |  | 按规定程序对专项施工方案组织评审。 |  |  | 查文件。 | 专项施工方案未报批或未经评审通过，发现一份扣2分。 |  |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程定义参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
|  |  |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一份扣3分。 |  |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程定义参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
|  |  |  | 严格按专项施工方案落实到位。 |  |  | 查文件，现场核对。 | 未按专项施工方案实施的，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 8.3安全技术交底（3分） | 明确安全技术交底的责任人、对象、方法、内容。 |  |  | 查文件。 | 安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一处扣1分。 |  |  | 安全技术交底应包括下列主要内容：（1）工程项目的施作业特点、危险源和因素；（2）相应的安全操作规程或技术措施；（3）职业健康与环保要求；（4）生产安全综合应急预案、专项或现场处置方；（5）其他应注意的安全事项。 |
|  |  |  | 逐级交底记录清晰、真实，内容合理，并由双方签字确认。 |  |  | 查记录。 | 1、未交底至一线作业人员，视情节扣1-2分。 2、安全技术交底记录不真实，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立安全技术交底台账。 |  |  | 查台账。 | 未建立安全技术交底台账，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.4临时用电方案（2分） | 按规定制定临时用电方案；临时用电方案标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料等。 |  |  | 查方案。 | 1、未按规定制定临时用电方案，扣2分，由非电气工程技术人员编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣1-2分。 2、临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。 |  |  | 查记录。 | 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 9 | 安全教育培训（10分） | 9.1三级安全教育（5分） | *制定年度安全教育培训计划并实施。 |  |  | 查资料。 | 1、*未建立年度教育培训计划，扣5分。 2、教育培训计划不合理、未覆盖全员、经费无计划，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |  |  | 查资料。 | 1、未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，视情节扣2-5分。 2、培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣2分。 3、经查实培训记录造假、或存在代签情况，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前，施工单位应当对其进行安全生产培训考核。 |  |  | 查资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2经常性培训和警示教育（3分） | 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 |  |  | 查资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3“四新”培训（2分） | 施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训，生产作业前还应当开展岗位风险提示。 |  |  | 查资料。 | 1、未按计划对相关人员进行教育培训，扣2分。 2、培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣2分。 3、经查实培训记录造假、或存在代签情况，发现一次扣2分。 4、生产作业前未开展岗位风险提示的，扣2分。 |  |  |  |
| 10 | 应急预案及演练（10分） | 10.1应急预案（4分） | 制定合同段施工专项应急预案及现场处置方案。 |  |  | 查文件、记录。 | 1、未制定合同段施工专项应急预案和现场处置方案，扣4分。 2、合同段施工专项应急预案或现场处置方案不全，发现一项扣1分。 3、应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣1-3分。 |  |  | 应急预案的基本要素包括：组织机构及其职责；危害辨识与风险评价；通告程序和报警系统；应急设备与设施；能力与资源；保护措施程序；信息发布与公众教育；事故后的恢复程序。 |
|  |  |  | 建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员。 |  |  | 查文件、记录。 | 未按规定配置兼职的应急管理人员，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 10.2应急演练（4分） | 定期开展有针对性的应急培训和演练，记录并及时总结完善。 |  |  | 查文件、记录。 | 1、每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，未开展应急培训及预案演练，视情节扣2-4分。 2、应急演练后未总结或未根据演练情况实时更新预案，视情节扣2-3分。 |  |  |  |
|  |  | 10.3应急器材、设备、物资管理（2分） | 建立应急救援的器材、设备、物资和消防设施、物资、器材设备台账或清单，定期检查维护。 |  |  | 查台账,现场核对。 | 1、应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣1-2分。 2、应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣2分。 3、应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣1分。 4、未对应急物资进行定期检查，扣1分。 5、未建立消防设备和灭火器材等清单，扣2分；无定期检查、维护、更新台账，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 11 | 安全生产费用（8分） | 11.1安全生产费用提取（3分） | *根据年度施工计划编制年度安全生产费用提取、使用计划，并按规定足额提取。 |  |  | 查文件。 | 1、*未制定年度安全生产费用提取、使用计划，扣3分。 2、年度安全生产费用提取、使用计划与年度施工计划不相符，扣2分。 3、*未按规定足额提取安全生产费用，视情节扣1-3分。 4、*未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 11.2安全生产费用使用（5分） | 按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、未按规定使用的，发现一次视情节扣2-4分。 2、未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。 |  |  |  |
| 12 | 分包队伍管理（10分） | 12.1资质管理（2分） | *对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。 |  |  | 查资料。 | 1、*分包单位相关资质证书、安全生产许可证过期失效，扣2分。 2、*未留存相关证书复印件的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *分包协议明确双方安全管理责任义务。 |  |  | 查资料。 | *分包协议双方安全管理责任义务缺少、不明确、不对等，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 12.2人员管理（3分） | 建立班组实名登记台账。 |  |  | 查资料。 | 未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，发现一人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 12.3日常管理（3分） | 组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。 |  |  | 查资料。 | 1、未开展安全风险辨识的，扣3分。 2、未对安全风险进行告知的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工前所有人员应接受安全技术交底并签字确认。 |  |  | 查资料，查现场。 | 安全技术交底没有签字的，发现一人扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 定期开展安全检查，及时开展事故隐患排查治理。 |  |  | 查资料，查现场。 | 未及时整改事故隐患的，或存在屡改屡犯的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 配备合格的劳动防护用品。 |  |  | 查资料，查现场。 | 劳动防护用品未经检验合格的，或检验合格证书已过期仍在使用的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 12.4分包考核（2分） | 定期对分包单位关键岗位人员进行考核，考核不合格不用。 |  |  | 查资料。 | 未对分包单位关键岗位人员进行定期考核的，或未建立考核合格的分包队伍台账的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 13 | 落实行业主管部门安全生产专项工作（9分） | 13.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（4分） | 1、严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 2、制定具体的落实方案或行动计划。 3、严格按方案或计划执行。 |  |  | 查文件、记录，现场核对。 | 1、未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。 2、安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  | 13.2考核评价（5分） | *按照平安工地建设考核评价标准，定期开展自我评价。 |  |  | 查文件、资料。 | 1、*未按规定开展平安工地自我评价的，扣5分。 2、自我评价走过场或不及时的，或未根据评价情况进行自我纠正的，视情节扣2-4分。 3、评价资料欠真实、不准确，视情节扣1-3分。 4、平安工地自我评价结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣2分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                         评价（或抽查）人（签名）：                实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织考核评价、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标策划、第2类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次考核评价中已考核，后续如无变化，再考核时可沿用第一次考核评价结果，但需注明。

# 附表3

施工单位施工现场考核评价表

表3.1  施工单位施工现场（通用部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设（44分） | 1.1办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设（8分） | *办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于500m。 | 查看现场： 1、查看办公、生活区设置位置。 2、办公、生活区与集中爆破区的距离。 | *办公、生活区设置在危险区域，扣8分。 |  |  | 危险区域是指在易发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险的区域。 |
|  |  |  | *办公、生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 | 查看现场： 办公、生活区是否存放危险品。 | *办公、生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣4分。 |  |  | 易燃易爆危险品：以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 |
|  |  |  | *装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。 | 查看资料： 1、材料合格证明； 2、验收证明。 | *装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场临时用房、临时设施、生产区、生活区、办公区的防火间距应符合相关要求。 | 查看现场： 查看各设施之间防火间距是否满足要求。 | 施工现场临时用房、临时设施、生产区、生活区、办公区的防火间距不符合要求的，发现一处扣4分。 |  |  | 防火间距按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（ GB50720-2011）3.2执行。 |
|  |  |  | 生产、生活区分别设置，设置满足紧急疏散要求的通道。 | 查看现场： 1、生产、生活区是否分开设置； 2、疏散通道满足要求。 | 办公、生活、生产区未分开设置、布局不合理，或有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准；食堂工作人员需取得健康证方可上岗。 | 查看现场： 查看卫生情况。 | 1、职工的膳食、饮水、休息场所等不符合卫生标准的，发现一处扣1分。 2、食堂工作人员未取得健康证发现1人扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 | 查看现场： 员工集体宿舍位置。 | 施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，发现一处扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。 | 查看现场： 各区域合理分区。 | 临时生产、堆存场地以及施工区域未结合风险辨识结论实施分区管理的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（5分） | *拌和站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。 | 查看资料和现场： 1、查看拌和站基础施工方案和验收材料。 2、查看拌和站排水系统设置。 3、有无实施封闭管理。 | 1、拌和站基础施工方案和验收材料不齐全的，扣一分。 2、*场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。 3、拌和站未封闭管理，发现一次扣1分。 |  |  | 排水系统完善：不积水严重、排水顺畅。 |
|  |  |  | 区域划分合理，标识明显。 | 查看资料和现场： 1、查看分区情况。 2、查看标识。 | 区域划分不合理，标识不明显，视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。 | 查看现场： 查看有无设置防倾覆和防雷设施。 | 1、*拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣2分； 2、应设而未设置防雷设施的，发现一处扣2分。 |  |  | 防倾覆设施：缆风绳、锚锭装置、防风拉索、斜撑杆、防倾翻安全钩等。 |
|  |  |  | 料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。 | 查看现场： 1、查看料仓墙体强度和稳定性情况； 2、查看料仓墙体外围警戒区情况 | 料仓墙体外围未设警戒区，扣1分。 |  |  | 警戒区：距离可按不小于墙高2倍。 |
|  |  |  | 防雨棚应稳固。 | 查看现场： 查看防雨棚稳固情况。 | 防雨棚不稳固，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 站内应设置明显的安全警示标志及相关工种的操作规程。 | 查看现场： 1、查看现场有无设置明显的安全警示标志。 2、查看现场操作规程。 | 1、拌和站安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 2、未设置操作规程的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 1.3预制场（5分） | *预制场地面应进行硬化处理。 | 查看现场： 查看预制场地面是否进行了硬化处理。 | *预制场地面未进行硬化处理，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。 | 查看现场： - 查看地基处理情况。 2、查看排水设施设置情况。 | *存放场排水不畅，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 | 查看现场： 1、查看大型构件存放的层数和间距情况。 2、查看有无采用有效的防倾覆措施。 | *梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。 |  |  | 1、大型构件存放层数不宜大于3层。 2、间距应满足应急通道的要求。 |
|  |  |  | *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 | 查看现场： 1、查看是否设置警戒区。 2、查看有无安全防护措施，如安全警示标志牌等。 | 1、*张拉作业没有安全防护措施，扣2分。 2、安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 | 查看现场： 查看龙门吊有无设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 | *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *龙门吊轨道地基完好、轨道稳固，未出现螺栓松动情况。 | 查看现场： 查看轨道有无正常、轨道及螺栓是否松动。 | 1、*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。 2、轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（5分） | *钢筋加工场设置钢筋加工棚，实行封闭管理。 | 查看现场： 查看钢筋加工场是否实行封闭管理。 | *钢筋加工场未实行封闭管理，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。 | 查看现场： 1、查看钢筋加工场是否已分区存放材料。 2、材料分区管理情况。 | *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 | 查看现场： 查看龙门吊有无设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 | *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *龙门吊轨道地基完好、轨道稳固，未出现螺栓松动情况。 | 查看现场： 查看轨道有无正常、轨道及螺栓是否松动。 | 1、*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。 2、轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。 | 查看现场： - 查看有无明显的安全警示标志 - 查看现场的操作规程。 | 场内未设置明显的安全警示标志及操作规程，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（5分） | *施工现场临时用电按“三级配电，TN-S接零保护系统，逐级回路保护”设置。 | 方案与现场比对检查： 1、查看临时用电方案。 2、查看实际临时用电布设情况，并与方案比对。 | 1、现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。 2、*未按“三级配电、TN-S接零保护系统、逐级回路保护”设置的，发现一处扣2分。 |  |  | 三级配电即总配、分配、开关箱三级，三级配电，逐级保护，达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁” |
|  |  |  | *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 | 查看现场： 1、查看水上或潮湿地带电缆线绝缘及防水功能。 2、查看电缆线接头是否经防水处理。 | *水上或潮湿地带电缆线绝缘不够良好、不具防水功能，需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *每台用电设备必须设独立开关箱。 | 查看现场： 是否每台用电设备是否设独立开关箱； | *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器。 | 查看现场： 开关箱是否装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器。 | *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 | 查看现场： 查看配电箱、开关箱电源进线端有无插头或插座做活动连接。 | *配电箱、开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆应采用架空或埋地敷设。 | 查看现场： 根据规范，查看电缆布设情况。 | 电线架空和入地埋设不规范的，发现一处扣1分。 |  |  | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） |
|  |  |  | 架空线路安全距离应符合相关规定。 | 查看现场： 查看现场架空线路所设安全距离是否符合相关规定。 | 架空线路安全距离不符合相关规定的，发现一处扣1分。 |  |  | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） |
|  |  |  | 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 | 查看现场： 查看配电箱、开关箱是否装设端正、牢固。 | 配电箱、开关箱锈蚀严重、或无锁、或装设不牢固的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。 | 查看资料： 查看电缆抽样检测报告。 | 工程使用的电线电缆入场前未按规定开展抽样检测，或无检测合格报告的，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（5分） | *施工生产、生活、办公区域消防设施、消防车道和防火间距符合消防安全要求。 | 查看现场： 1、查看施工生产、生活、办公区域的消防设施配备情况。 2、查看消防通道和安全距离。 | 1、*施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣2-3分。 2、*消防车道、防火间距不满足要求，扣5分。 |  |  | 消防设施、消防通道和安全距离按《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）执行。 |
|  |  |  | 消防区域悬挂责任铭牌。 | 查看现场： 查看消防区域是否悬挂责任铭牌。 | 未悬挂消防责任铭牌，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到A级。 | 查看资料： 查看办公、生活区建筑构件使用的材质性能资料。 | 办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等未达到A级或未注明等级的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。 | 查看资料： 1、查看便桥专项设计方案文件。 2、查看便桥验收文件。 查看现场： 查看便桥是否超限超载使用。 | 1、*便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣5分。 2、便桥超限超载使用的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，并有验收手续。 | 查看现场： 施工便桥限宽、限速、限载标志。 | *便桥未设限宽、限速、限载标志，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 | 查看现场： 查看跨航道便桥有无设置防撞设施和警示标志。 | *跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工便桥应当提供临边防护和水上救生等设施。 | 查看现场： 查看施工便桥是否提供临边防护和水上救生等设施。 | 施工便桥未提供临边防护和水上救生等设施的，发现一处扣1分。 |  |  | 临边防护主要为防护栏。 |
|  |  |  | 便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，临时排水设施完善。 | 查看现场： 1、查看便道是否在危险路段硬化。 2、查看临时排水设施设置情况。 | 便道应当硬化未硬化、临时排水设施不到位发现一处视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（5分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并对隐蔽工程组织验收，按设计荷载使用。 | 查看现场： 1、查看便道是否在危险路段硬化。 2、查看临时排水设施设置情况。 | *临时码头及栈桥未开展专项设计，或未组织隐蔽验收即投入使用的，或未按设计荷载使用，扣5分。 |  |  | 隐蔽工程是指建筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。如房屋基础，钢筋，水电构配件，设备基础等分部分项工程。 |
|  |  |  | *应设置安全警示标志，配备相应的安全防护及救生设施。 | 查看现场： 1、查看有无设置安全警示标志。 2、查看有无安全防护及救生设备。 | 1、*未设置或未合理设置安全警示标志的，视情节扣1-2分。 2、*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣2分。 |  |  | 1、临时码头与栈桥安全防护主要有临边防护栏杆，其他安全防护设施应按照专项设计配置。 2、救生设备主要有：救生艇、救生筏、救生浮具、救生衣、救生圈和求救讯号发生器及其配套的吊放机械等附属设备。 |
|  |  |  | *栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。 | 查看现场： 查看有无专人进行管理。 | *未行专人管理，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 按经审批的方案开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护 | 查看现场：查看方案和沉降观测、检查、维护记录。。 | 未按方案对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连的，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。 | 查看现场： 查看电缆是否绝缘良好，并检查电缆的固定情况。 | 通过栈桥的电缆应绝缘不够良好，未固定在栈桥的一侧，，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 | 查看现场： 查看栈桥照明设施情况。 | 栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
| 2 | 安全防护（36分） | 2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（13分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 | 查看现场： 查看高处、临边、临水作业及孔洞的安全防护设施设置情况。 | *未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | *下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 | 查看现场： 查看下方有人员通行或作业区域的安全设置布设情况。 | 1、*防护设施搭设不规范，发现一处扣1分。 2、*安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、*跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。 2、棚架应进行专项设计。 | 查看资料： 查看棚架设计文件。 查看现场： 查看是否搭设防护棚架。 | 1、*跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣3-5分。 2、*棚架应进行专项设计而未设计的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌（10分） | 区域分区标牌合理。重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示，并设置警戒区。 | 查看现场： 是否有重大风险、重大事故隐患公示牌。 | 施工现场未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。 | 查看现场： 1、查看施工现场是否设置封闭围挡。 2、查看施工现场是否设置“五牌一图”。 | 施工现场未设置封闭围挡，或无五牌一图，发现一处扣3分。 |  |  | 五牌一图：五牌指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌；一图指施工现场总平面布置图。 |
|  |  |  | *交通要道、重要作业场所，危险区域设置文明施工、安全警示标志、标牌。 | 查看现场： 查看是否设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌。 | *未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。 | 查看现场： 查看是否按要求设置安全操作规程牌。 | *未按要求设置安全操作规程牌，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 按规定落实施工扬尘防控措施。 | 查看现场： 查看扬尘防控情况。 | 未按规定落实施工扬尘防控措施，发现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | *施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。 | 查看现场： 1、查看是否设置警示标志。 2、查看是否设置限高架。 | 1、*施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。 2、*有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.3避雷设备（5分） | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 | 查看现场： 查看是否按规定设置避雷设施。 查看资料： 查看所设避雷设置的测试报告。 | 1、未按要求设置避雷设施的，发现一处扣1分。 2、未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣1分。 |  |  | 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于4Ω；重复接地电阻不大于l0Ω。 |
|  |  | 2.4个体防护（8分） | *进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。 | 查看现场： 1、查看所使用的个体防护用品。 查看资料： 1、查看个人防护用品发放记录表。 2、查看个人防护用品检测合格证书。 | 1、*未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣1分。 2、*使用假冒伪劣的的防护用品，或使用超过使用合格期的防护用品，发现一人次扣3分。 |  |  | 按《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）执行。 |
| 3 | 施工作业（70分） | 3.1高处作业（10分） | *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 | 查看现场： 查看高处作业是否设置人员上下专用通道与通道状态。 | *高处作业未按要求设置人员上下专用通道，发现一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网；配备必须的消防器材。 | 查看现场： 1、查看作业平台搭建状态。 2、查看平台是否有翘头板或漏洞。 3、查看安全网与消防器材配备情况。 | 1、*作业平台搭设不牢固，发现一处扣3分。 2、*作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣2分。 3、*未按规定挂置安全网，或未配备消防器材，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业不得同时上下交叉进行。 | 查看现场： 查看高处作业是否存在上下交叉施工。 | 高处作业同时上下交叉进行，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 按规定设置防护梯、人行梯、电梯。 | 查看现场： 查看是否按规定设置防护梯、人行梯、电梯。 | 未按规定设置防护梯、人行梯、电梯的，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（12分） | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。 | 方案与现场比对检查： 1、查看方案文件。 2、查看搭设情况是否与方案一致。 | *未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除作业应设置警戒区。 | 查看现场： 查看警戒区。 | *拆除作业未设置警戒区的，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *支架和脚手架基础牢固。 | 查看现场： 查看支架和脚手架基础牢固情况。 | *基础处理不符合方案要求，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *排水设施完善。 | 查看现场： 查看排水设施设置情况。 | *排水设施不完善，扣2分。 |  |  | 排水设施完善：地面无积水、排水通畅。 |
|  |  |  | *脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。 | 查看现场： 查看脚手架与建筑结构物拉结牢靠情况。 | *脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 | 查看现场： 夜间检查时查看有无进行支架脚手架的拆除作业。 查看资料： 查看拆除支架脚手架记录文件。 | *夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *搭设支架和脚手架的材料、构配件和设备应逐批次进场检验，检验合格后方可搭设施工；搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架的钢管、扣件应进行抽样检测，应有检测报告。 | 查看资料： 1、现场检验合格资料。 2、搭设24m 及以上的支架和脚手架的材料检测报告。 | 1、*搭设支架和脚手架的材料、构配件和设备未检验，或检验不合格，每发现一处，扣5分。 2、对搭设高度24m 及以上的落地式钢管脚手架的钢管、扣件材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，或无检测报告每发现一处，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 | 查看现场： 查看缆风绳或固定措施布设情况。 | 1、*未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣2分。 2、*缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 | 查看资料： 1、查看专项施工方案。 2、查看验收文件。 查看现场： 查看验收通过后有无挂牌公示及告知。 | 1、*承重支架搭设未制定专项施工方案，视情节扣4-6分。 2、*对搭设的承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。 3、*承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。 4、*未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 | 查看资料： 查看专项施工方案文件，并检查方案。 查看现场： 查看是否设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 | *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-6分。 |  |  | 专项施工方案的主要内容（1）工程概况；（2）编制依据：（3）施工计划；（4）施工工艺技术；（5）施工安全保证措施；（6）施工管理及作业人员配备和分工；（7）验收要求；（8）应急处置措施；（9）计算书及相关施工图纸。 |
|  |  |  | *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 | 查看现场： 查看模板吊环是否为螺纹钢筋。 | *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 | 方案与现场比对检查： 1、查看方案。 2、对比查看现场实际与方案符合与否。 | 模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除等不符合方案要求，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 大型模板使用前应组织验收；重复使用时应逐次检查并予以记录。 | 查看资料： 1、查看大型模板使用前验收记录文件。 2、查看重复使用的大型模板再次投入使用前有无检验记录。 | 1、大型模板使用前未组织验收，扣6分。 2、大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣3-6分。 3、重复使用的大型模板再次投入使用前无检验记录，发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。 | 查看现场： 1、查看电工、焊接与热切割作业人员是否持证上岗。 2、查看是否佩戴、使用劳动保护用品， | *电工、焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 | 查看现场： 1、查看密闭空间作业是否采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备。 2、查看是否安排专人现场监护。 3、查看气瓶及焊接电源是否置于密闭空间外。 | 1、*密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣4分。 2、*密闭空间焊接缺少现场监护或气瓶及焊接电源应置于密闭空间内，发现一处扣4分。 |  |  | 密闭空间：与外界相对隔离，进出口受限自然通风不良、足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间（如炉、塔、釜、罐、槽车以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下仓库、储藏室、地窖、谷仓等）。 |
|  |  |  | 电焊机一次侧电源线长度不得大于5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于30m，进出线处应设置防护罩。 | 查看现场： 1、查看电焊机电源线是否满足要求。 2、查看二次侧焊接线是否采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆。 3、查看进出线处是否设置防护罩。 | 1、电焊机电源线不足，进出线未设防护罩，扣2分。 2、二次侧焊接线不采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于4Ω。 | 查看现场： 查看电焊机外壳是否接地。 | 电焊机外壳未接地，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 气瓶与实际焊接或切割作业点的距离应大于10m。 | 查看现场： 1、查看气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离。 2、查看气瓶与实际焊接或切割作业点的距离。 | 1、氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣2分。 2、气瓶与实际焊接或切割作业点的距离小于10m，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.5起重吊装及机械设备作业（16分） | *吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 | 查看现场： 1、查看是否设置警戒区。 2、查看警戒区的范围。 | *吊装作业未设置警戒区的，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *高空吊装梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 | 查看现场： 查看是否在构件两端设溜绳。 | *高空吊装梁等大型构件未在构件两端设溜绳，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 | 查看现场： 查看垂直升降设备、塔吊基础及附着装置是否稳定牢固。 | *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 | 查看现场： 1、塔吊基础和架体附着装置是否牢固。 2、查看轨道式起重机限位及保险装置是否有效。 | 1、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。 2、*轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 | 查看现场：是否进行试吊。 | 未进行试吊，发现一次扣5分。 |  |  | 1、试吊是为了检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性，通常先将构件吊离地面0.2 ～ 0. 3m 后停止起吊，进行观察。 2、当被吊物的重量达到起重设备额定起重能力的90% 及以上时，应进行试吊。 |
|  |  |  | 起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。 | 查看现场：检查起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等。 | *起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 起重设备按操作规程操作，严禁违章操作、停机。 | 查看现场： 查看现场起重设备操作、停机。 | *起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 | 查看现场： 1、检查合格铭牌悬挂情况。 2、特种设备报验情况。 | 1、铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。 2、特种设备未报验即投入使用，扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 操作人员持证上岗。 | 查看现场： 查看现场操作人员是否持证上岗。 | 操作人员无证，发现1人次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 起重机严禁吊人。 | 查看现场： 查看现场起重机操作情况，有没有吊人现象。 | 使用过起重机吊人，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。 | 查看现场： 查看现场是否有作业人员在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行的现象。 | 使用过程中起重臂下站人，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 机械作业范围内不得同时进行人工作业。 | 查看现场： 查看现场机械作业范围有无同时进行人工作业。 | 机械作业范围内同时进行人工作业，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 多台机械同时作业时，各机械之间应保持安全距离。 | 查看现场： 查看多台机械同时作业时，各机械是否保持安全距离。 | 多台机械同时作业时，各机械之间安全距离不足，发现一次扣1分。 |  |  | 多台机械同时作业时，各机械之间安全距离按《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）执行。 |
|  |  | 3.6水上作业（4分） | 应根据施工需要设置安全作业区，并办理水上水下施工作业许可证，发布航行通告。 | 查看资料： 查看水上水下施工作业许可证。 查看现场： 1、查看是否设置安全作业区； 2、查看是否发布航行通告。 | 未设置安全作业区，扣2分；未办理水上水下施工作业许可证，扣4分；未发布航行通告，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 水上作业人员应正确穿戴救生衣等个人安全防护用品。 | 查看现场： 是否配备救生衣等防护用品。 | 未穿戴救生衣的发现一人扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程船舶必须持有效的船检证书，船员必须持有与其岗位相适应的适任证书，船员配置必须满足最低安全配员要求。 | 查看资料： 1、查看船检证书； 2、查看船员证书。 | 工程船舶无有效的船检证书，扣4分；船员未持证上岗，发现1人扣2分；船员配置不满足最低安全配员要求，少1人口2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程船舶必须在核定航区和作业水域内作业。 | 查看现场： 查看船舶作业区域。 | 工程船舶未在核定航区和作业水域内作业，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程船舶作业、航行或停泊时，应按规定显示号灯或号型。 | 查看现场： 查看是否显示号灯、号型。 | 工程船舶作业、航行或停泊时，未按规定显示号灯或号型，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.7爆破作业（10分） | *从事爆破工作的工程技术人员、爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 | 查证件： 查看从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员相关证件。 | *从事爆破工作的工程技术人员、爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案或说明书进行施工。 | 查看现场与资料比对检查： 1、查看经审批的爆破设计方案或说明书。 2、查看现场爆破工作是否按照方案或者说明书进行。 | *未按爆破设计方案进行作业，扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 | 查看资料： 1、查看爆破作业记录检查是否设置警戒区和警戒人员。 2、检查警戒时间是否满足要求。 3、检查起爆前是否按规定检查、起爆后是否按规定清查盲炮。 | *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，或警戒时间不足的，或起爆前未按规定检查、起爆后未按规定清查盲炮的，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  | 3.8基坑施工（8分） | *深基坑施工应编制专项施工方案并经审核通过。 | 查看资料： 1、查看是否编制专项施工方案。 2、查看专项施工方案是否通过审批。 3、查看专项施工方案内容是否齐全、操作性是否良好。 | 1、*未编制专项施工方案，或方案未经审批通过，扣6分。 2、施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。 |  |  | 专项施工方案的主要内容（1）工程概况；（2）工程地质与水文地质：（3）危险源分析；（4）各施工阶段与危险源控制相对应的安全技术措施；（5）信息施工法实施细则；（6）安全控制技术措施；（7）安全管理措施；（8）对突发事件的应急响应机制。 |
|  |  |  | *严格按方案开挖和支护。 | 查看现场与资料比对检查： 1、查看基坑开挖和支护施工方案。 2、查看现场是否严格按照方案施工。 | *基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *降排水系统合理可靠。 | 查看现场： 查看基坑临时降排水系统能否正常工作。 | *基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 | 查看现场： 查看现场是否按按方案要求进行基坑沉降和位移观测。 | *未按方案要求进行基坑沉降和位移观测，或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。 | 查看现场与资料比对检查： 查看基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施是否满足要求。 | 基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足设计或相关技术规范要求，发现一处扣1分。 |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                          评价（或抽查）人（签名）：                 实施日期：    年   月   日

注：此表用于施工单位每季度自我评价，监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。本表第1类施工场地布设中第1.1、1.2、1.3、1.4等考核项目，考核后如无变化，再考核时可沿用上一次考核评价结果，但需注明。

表3.2  施工单位施工现场（专业部分）考核评价表（满分150分）

项目名称：                                            施工合同段：                    施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 桥涵工程 （55分） | 4.1基础施工 （10分） | *桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | 1、*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣10分； 2、未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣4-6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工区域应设置警戒设施或警示灯。 |  |  | 查看现场： 查看现场是否设置警戒或警示设施 | 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 泥浆池应设置围护设施及安全警示标识。 |  |  | 查看现场： 查看现场泥浆池是否围护设施及安全警示标识 | 泥浆池未设置围护设施及安全警示标识，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 桩基钢筋笼下放采用专用吊具。 |  |  | 查看现场： 查看现场钢筋笼吊装使用的吊具外观是否存在缺陷，是否进行稳固 | 桩基钢筋笼下放未采用专用吊具，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员不得将安全带系与钢筋笼上。 |  |  | 查看现场： 查看现场作业人员是否存在将安全带系与钢筋笼上 | 作业人员将安全带系与钢筋笼上，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。 |  |  | 查看现场： 查看现场基础施工区域是否设置安全网、警示设施 | 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。 |  |  | 查资料： 是否有气体监测记录； 查看现场： 照明器材是否为安全特低电压，吊具外观是否进行稳固 | 1、挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣2分。 2、起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2墩台施工 （15分） | *高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | *高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | *高处作业必须设置人员上下专用通道。 |  |  | 查看现场： 是否设置人员上下专用通道 | *未按规定搭设高处作业平台、或未设置人员上下通道，或高处作业空间严重不足的，发现一处扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | *严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。 |  |  | 查看现场： 是否存在使用起重设备载人上下墩台 | *发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | *墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，取得相应资格证书。 |  |  | 查资料： 电梯、电梯司机相关记录 | *电梯未经检验合格的，扣8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间，搭设及拆除时周边应设立警戒线。 |  |  | 查看现场： 作业区周边是否设立警戒线 | 墩台施工脚手架及作业平台搭设及拆除时周边未设立警戒线的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 墩台作业出入口应设置防护措施。 |  |  | 查看现场： 墩台作业出入口是否设置防护措施 | 墩台作业出入口未设置防护措施，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 |  |  | 查看现场： 模板螺栓连接是否牢固、规范；查资料施工、监理记录是否完备 | 模板螺栓连接不规范，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；钢围堰内部支撑设置规范，不得碰撞、随意拆除、擅自削弱或在其上堆放重物； |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | 钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施； |  |  | 查看现场： 钢围堰是否根据工况变化采取措施；查资料施工、监理记录是否完备 | 钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时未及时采取措施，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 钢围堰有相应的防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶；排水和防汛措施落实。 |  |  | 查看现场： 钢围堰的防撞、停泊、排水、防汛措施是否规范 | 1、钢围堰侧壁随意驻泊施工船舶，发现一处扣3分。 2、钢围堰施工的排水、防汛措施未落实、或措施存在漏洞，视情节扣3-5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.3桥梁上部结构及桥面系施工 （20分） | *桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | *桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | *挂篮应经设计和安全验算，按方案组拼后，进行全面检查，并应按相关规定进行预压试验。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | *未按要求对挂篮进行预压试验，或无检查记录，视情节扣3-6分。 |  |  |  |
|  |  |  | *龙门吊、架桥机等特种设备应取得安全使用登记证书。限位、防溜逸等设施应齐全、有效。 |  |  | 查看现场、查资料和记录，比对检查 | 1、*龙门吊、架桥机安全防护装置缺失的或证书缺失的，发现一项扣2分。2、架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固，或支垫材质不符合要求的，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 梁板吊装时应设立警戒区，就位后应及时进行稳固。 |  |  | 查看现场： 吊装半径范围内是否采取警戒措施，起重设备是否稳固 | 1、梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣2分。2、起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 |  |  | 查看现场：桥面系施工临边是否规范设置安全防护栏杆及安全网 | 桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 支架现浇基础处理良好，排水系统完善，支架材料有出厂合格证，且经检测检验合格；架体搭设规范，按规定进行了预压、验收。 |  |  | 查看现场、查资料和记录，比对检查 | 1、支架基础不牢固、排水不畅，发现一处扣2分。2、支架材料未经检验，或搭设不规范，或未按规定预压，发现一项视情节扣3-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。 |  |  | 查看现场： 挂篮锚固是否规范 | 挂篮锚固不规范，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求，拱架基础处理良好，搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | 拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，或搭设不规范，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范；跨缆吊机、桥面吊机经过型式试验或检测检验合格，锚固及移动安全可靠；吊装作业规范；节段连接合理。施工支架（托架）结构稳固。 |  |  | 查看现场、查资料和记录，比对检查 | 1、斜拉桥、悬索桥施工使用的缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验合格便投入使用的，发现一处扣3分。 2、缆索吊机主缆连接、锚固不可靠，扣3分。 3、跨缆吊机、桥面吊机锚固不稳固的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁跨公路施工需路政许可证。 |  |  | 查路政许可证。 | 未取得路政许可证扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁跨公路施工需采取交通管制措施。 |  |  | 查看现场： 是否采取交通管制措施。 | 未采取交通管制措施或交通管制措施不到位扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 跨线桥梁施工应按照专项施工方案搭设、拆除跨线防护棚架。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | 跨线桥梁施工未按专项施工方案搭设、拆除跨线防护棚架，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 跨线作业交通安全标志应符合规定。 |  |  | 查看现场是否规范设置交通安全设施 | 跨线作业交通安全标志不符合规定，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.4涵洞与通道施工（10分） | 顶进法施工涵洞或通道桥涵应编制专项施工方案，严格按专项施工方案实施。 |  |  | 查看现场、查施工方案，比对检查 | 顶进法施工涵洞或通道桥涵未编制专项施工方案，或未严格按专项施工方案实施，扣4-6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 现场浇筑涵洞或通道桥涵，支架、模板应安装牢固。 |  |  | 查看现场： 支架、模板是否安装牢固 | 现场浇筑时，支架、模板安装不牢，发现一处扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 明挖地基开挖影响既有道路车辆通行时，应制订交通组织方案。 |  |  | 查看现场、查施工方案和交通组织资料，比对检查 | 明挖地基开挖影响既有道路车辆通行时，未制订交通组织方案，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 临边作业应设置安全防护栏杆及安全网。 周边应设围栏和安全警示标志。 |  |  | 查看现场： 是否规范设置临边作业安全防护设施 | 1、未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现处扣2分。 2、围栏和安全警示标志不足，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 隧道工程（55分） | 5.1施工基本要求及开挖 （10分） | *隧道洞口须设值班室，专人24小时值班，对进出人员和机械等实行登记管理；实施隧道施工关键工序、重点环节质量安全主要负责人现场带班制度。 隧道洞口应设专人负责进出人员登记及材料、设备与爆破器材进出隧道记录和安全监控等工作。 |  |  | 查看资料： 1、进出登记台账； 2、带班交接记录。 查看现场： 洞口是否设专人负责登记。 | *隧道值班登记、带班制度执行不严格，发现一次扣4-8分。 |  |  | 带班制度规定的项目负责人是指公路工程施工合同段的项目经理、项目副经理、项目总工；施工企业设立安全总监岗位的，同时包括安全总监；对于有专业（或劳务）分包的合同段，同时包括分包项目的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人；对于施工总承包的项目，同时包括项目分段（分部或工区）的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人。 |
|  |  |  | *洞口工程严格按施工方案组织实施。 |  |  | 查看现场： 方案与现场进行对比检查。 | *洞口施工与方案不符，扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。 中隔壁法施工左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15m ，且同侧上、下层开挖工作面应保持3-5m距离。 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1m；核心土面积应不小于整个断面面积的50%。 台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍。 全断面法施工开挖进尺应满足设计要求。 Ⅳ级及以上围岩仰拱每循环开挖长度不得大于3m ，不得分幅施作。 |  |  | 查看现场： 检查施工距离。 | *施工距离不满足要求，发现一次扣2-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *洞身工程严格按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。严格控制超欠挖，超挖部分必须回填密实。 |  |  | 查看现场： 1、方案与现场进行对比检查； 2、是否对超欠挖进行处理。 | 1、*未按方案组织开挖，发现一次视情节扣4-6分。 2、*超欠挖超标，发现一次视情节扣1-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | *隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。 |  |  | 查看现场： 是否存在易燃易爆物品。 | *隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣4-6分。 |  |  | 易燃易爆危险品：以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 |
|  |  |  | 洞口工程排水系统完善。 |  |  | 查看现场： 排水系统是否完善。 | 洞口工程排水系统不完善，视情节扣2-4分。 |  |  | 排水系统完善：无积水、排水顺畅。 |
|  |  |  | 洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。 |  |  | 查看现场： 查洞口开挖组织。 | 洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，发现一次视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。 隧道洞口、开关箱、配电箱、台车、台架、仰拱开挖等危险区域应设置明显的警示标志。洞内施工设备均应设反光标识。 |  |  | 查看现场： 1、台架、台车的防坠设施； 2、危险区域警示标志。 | 1、各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。 2、洞内设施设备未设警示标志或反光标识，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场悬挂风险辨识牌及警示标志。 |  |  | 查看现场： 风险标识牌、警示标志。 | 1、施工现场未悬挂风险辨识牌、重大隐患公示牌，扣2分。 2、安全警示标志数量不足，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 爆破工程要制定专项施工方案并按方案实施。 爆破工程应由爆破作业单位编制爆破技术设计文件和施工组织设计。 隧道爆破应进行钻爆设计，并应按审批过的方案实施。 |  |  | 查看资料： 爆破施工组织设计或专项施工方案。 | 未按专项施工方案组织爆破，扣6分。 |  |  |  |
|  |  | 5.2装渣与运输（5分） | 运渣车辆应状态完好、制动有效，不得载人，不得超载、超宽、超高运输。 |  |  | 查看现场： 是否存在人料混载、超限运输。 | 1、运渣车辆人料混载，扣3分。 2、超载、超宽、超高运输，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.3初期支护及二衬 （10分） | *在专项施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离并严格执行。 |  |  | 查看资料和现场： 1、仰拱与掌子面距离； 2、二衬与掌子面距离。 | 1、*专项施工方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的初期支护及二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV级围岩大于90m，V级及以上围岩大于70m，发现一处扣6分。 2、*仰拱与掌子面的距离，Ⅲ级围岩超过90m, Ⅳ级围岩超过50m, V 级及以上围岩超过40m ，发现一处视情节扣4-6分。 |  |  |  |
|  |  |  | *初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。 |  |  | 查看资料和现场： 方案与现场进行对比检查。 | *初期支护和二衬施工与方案不符，视情节扣6-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 相邻钢架之间必须用纵向钢筋连接。 |  |  | 查看现场： 1、拱脚基础； 2、钢架纵向连接。 | 1、*拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣1-2分。 2、相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范，发现一处视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.4监控量测，超前地质预报 （10分） | *隧道施工前应进行超前地质预报。 |  |  | 查看资料： 查超前地质预报记录。 | *隧道施工前未进行超前地质预报，扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 区域地质条件复杂的隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质素描。 |  |  | 查看资料： 查预报地质记录。 | *未按规定配备超前地质钻机进行预报地质，扣3分；地质预报没有地质素描，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *监控量测项目及资料数据应当真实、签字齐全，数据出现异常时应当及时报告。 |  |  | 查看资料： 查监控量测记录。 | 1、*监控量测数据不准确、不连续，视情节扣1-2分；数据出现异常时未及时报告，扣4分。 2、*监控量测数据、报告签字不齐全，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | *项目经理部对量测数据进行分析，项目负责人和技术负责人应签字齐全。 |  |  | 查看资料： 查量测数据分析报告。 | 1、*量测数据未定期分析，或未编写分析报告，视情节扣2-4分。 2、监测量测数据不真实的，扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 |  |  | 查看资料： 监控量测及超前地质预报专项施工方案。 | 1、未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的，扣6分。 2、方案不完善，或未按照方案实施，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 监控量测布点数量、位置应满足方案要求。 |  |  | 查看资料： 监控量测专项施工方案。 | 监控量测及超前地质预报监控点数量及预报频次、长度不满足方案要求，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 超前地质预报频次及预报长度应满足方案要求。 |  |  | 查看资料： 超前地质预报专项施工方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对掌子面及围岩稳定性开展巡视检查，有记录。 |  |  | 查看资料： 查巡查记录。 | 1、没有掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。 2、巡视检查记录不完善，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.5逃生通道 （5分） | *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。 逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。 |  |  | 查看现场： 逃生通道与掌子面距离。 | 1、*软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未按要求设置逃生通道，扣5分。 2、逃生通道设置不合理，或距离超标的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.6通风防尘照明、排水及消防、应急管理（5分） | *对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。 |  |  | 查看资料： 有毒有害气体监测记录。 | *未对隧道内有毒有害气体进行监测，或无监测数据记录，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | *隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。 |  |  | 查看现场： 隧道是否清洁，粉尘是否超标。 | *隧道内未定期清扫、冲洗，粉尘超标，发现一次视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  |  | *隧道掘进长度超过150m时，施工必须采用机械通风。 |  |  | 查看现场： 查通风设施。 | *隧道内施工未按要求通风，或通风管送（吸）风口距掌子面距离不足，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口距掌子面不超过5m。 |  |  | 查看现场： 通风管与掌子面距离。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道内照明充足，照明用电应与动力用电分开。作业区域应使用安全照明电压。 |  |  | 查看现场： 查照明线路、照明电压。 | 隧道内照明不符合要求，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 洞内排水设施完善。 |  |  | 查看现场： 查排水设施。 | 隧道内积水较严重，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 有足够数量的消防器材、应急物资。 |  |  | 查看现场： 查消防器材、应急物资。 | 1、隧道内消防器材不足，扣2-3分。 2、隧道内未设置应急箱，或距离掌子面等作业区域较远的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 洞内风、水管不宜与电缆电线敷设在同一侧。 洞外变电站应设置防雷击和防风装置。 成洞地段固定的电线路，应采用绝缘良好的胶皮线架设。施工地段的临时电线路应采用橡套电缆，竖井、斜井宜使用铠装电缆。瓦斯地段的输电线必须使用密封电缆，不得使用皮线。 |  |  | 查看现场： 查电缆布设。 | 隧道内电缆布设不规范，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.7瓦斯隧道 （5分） | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 |  |  | 查看资料： 查专项施工方案。 | 1、*瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣3分。2、*瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *瓦斯隧道应使用具有防爆性能的电气设备、设施、车辆及照明设备。 |  |  | 查看现场： 查电气设备、设施、车辆及照明设备。 | *瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机电设备，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 |  |  | 查看现场： 查掌子面瓦斯浓度。 | 1、*掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣5分。 2、*瓦斯隧道未按规定进行瓦斯浓度检测，或测试数据不连续，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *瓦斯隧道通风必须进行专项设计，一般配置可靠主风机和备用风机，性能满足设计要求， 并制定与瓦斯监测对应的通风管理制度、动火管理制度等。 |  |  | 查看资料： 1、通风专项设计 2、通风、动火管理制度。 查看现场： 查通风设施。 | 1、*瓦斯隧道通风未进行专项设计，或未制定通风、动火管理制度，扣3分。 2、通风、动火管理制度操作性不强、 通风设备不满足相关要求，发现一次视情节扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.8信息管理 （5分） | *长大隧道需设置门禁系统，以及施工监控、动态信息、通讯及车辆、人员识别定位等电子安全信息管理系统。 |  |  | 查看现场： 1、门禁系统； 2、电子安全信息管理系统。 | 1、*未按要求配备信息管理系统，缺一项扣2分。2、监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 路基工程（25分） | 6.1边坡施工 （10分） | *边坡有防护要求的，应开挖一级防护一级。 |  |  | 查看现场: 查看安全防护设施 | 1、*边坡施工未实现开挖一级防护一级，发现一处扣3分。 2、未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。 |  |  | 查看现场： 查看风险告知牌、安全防护措施。 | 1、*边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。2、*在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。 |  |  | 查看现场： 是否存在雨后或雪融后开挖。 | *雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 挡土墙施工前，应做好截、排水及防渗设施。 深挖路堑施工应及时施做临时排水设施。 |  |  | 查看现场： 查看排水设施。 | 1、挡土墙排水不完善，发现一处扣2分。 2、深挖路堑施工前未及时施做排水设施或排水设施不完善的，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6.2抗滑桩施工 （5分） | *相邻桩不得同时开挖。开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖，桩身强度达到设计强度75%后方可开挖邻桩。 |  |  | 查看现场： 查看开挖方式。 | *孔桩开挖未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | *抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。 |  |  | 查看现场： 查看施工方式。 | *抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 抗滑桩开挖过程中应设置滑坡变形、移动监测点，并进行连续观测。 |  |  | 查资料： 查抗滑桩观测记录。 | 抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6.3爆破作业 （5分） | *路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 |  |  | 查资料： 查爆破专项施工方案 | 1、*路基土石方爆破作业与方案不符，视情节扣3-5分。 2、*施工作业未严格按照施工方案实施，视情节扣3-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。炸药库选址及建设，应经过行业主管部门验收合格，同意使用。 仓库与其周围居住建筑物、企业、公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘的外部距离，应根据仓库的危险等级和计算药量计算确定。外部距离应自危险性仓库的外墙面算起。 |  |  | 查看现场： 根据危险品存量对，现场测量仓库外部间距。 | *炸药库位置与村庄、驻地等人员聚集区域的距离不符合要求或炸药库选址及建设，未经过行业主管部门验收合格同意使用，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | *民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。 |  |  | 查资料： 查出入库记录。 | *民爆器材未设置专人管理，未严格执行出库、入库、退库管理手续，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 爆破后应先进行排险后方可进行下步施工。 |  |  | 查资料： 查排险记录。 | 爆破后未进行排险就进行下步施工，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6.4锚固工程施工（5分） | 锚杆、锚索施工应当设置警戒区。 |  |  | 查看现场： 是否设警戒区。 | 锚杆、锚索施工未按规定设置警戒区，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 作业平台应稳固，防护栏杆、安全通道设置规范。 |  |  | 查看现场： 查看作业平台。 | 锚固作业未按规定搭设作业平台，或作业平台不稳固，发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 张拉作业千斤顶后方不得站人。 |  |  | 查看现场： 检查张拉作业防护。 | 张拉作业时有人站在千斤顶后方，每发现一人次扣2分。 |  |  |  |
| 7 | 路面工程（10分） | 7.1路面施工（10分） | *在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡ |  |  | 查看现场： 1、限速、导流及渠化措施； 2、个体防护措施。 | 1、*在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣5分。 2、*交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 不中断交通路基拓宽施工时，应采取交通管制和安全防护措施。 |  |  | 查看现场： 查看交通管制措施。 | 未实行交通管制或者无人指挥交通的，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。 |  |  | 查看现场： 查看施工车辆作业情况。 | 发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 机械设备停放位置应平整，周围应设置明显的警示标志，夜间应设警示灯。 |  |  | 查看现场： 查看机械设备反光装置。 | 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 摊铺施工应安排专人负责指挥。 |  |  | 查看现场： 摊铺机施工情况。 | 摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣2分。 |  |  |  |
| 8 | 改扩建工程（5分） | 8.1改扩建工程（5分） | 封闭公路的是否进行施工公告。 |  |  | 查看现场： 查施工公告、绕行标志。 | 未进行施工公告的扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 边施工边通车项目应在开工前办理路政许可证。 |  |  | 查看资料： 查路政许可证。 | 未办理路政许可证的扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 应制定交通保畅方案 |  |  | 查交通组织方案。 | 未制定交通保畅方案或针对性不强，扣3-5分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场应设置必要的隔离或防护等临时设施。 |  |  | 查看现场： 查渠化设施布置。 | 施工现场未设置隔离或防护设施，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 应摆放有效的交通疏导、限速、照明、安全警示等标志。 |  |  | 查看现场： 查各类警示标志。 | 未摆放有效的交通疏导、限速、照明、安全警示等标志，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工作业人员、车辆、材料是否侵占作业控制区外空间。 |  |  | 现场检查： 1.查作业人员、车辆、材料位置。 | 有侵占作业控制区外空间的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 施工现场考核得分=（通用部分考核项目实得分+专业部分考核项目实得分）/（通用部分考核项目应得分+专业部分考核项目应得分）×100= |  |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                          评价（或抽查）人（签名）：                 检查日期：    年   月   日

注：广西国省干线公路工程施工现场考核评价对象为表3.1、3.2中所有考核项目。

此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核，建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。

# 附表4

监理单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                         监理合同段：                       监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（10分） | 1.1岗位职责（3分） | 明确监理各岗位的安全管理职责。 |  | 查文件。 | 1、无监理各岗位职责，扣3分。 2、监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-3分。 3、监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣2-3分。 |  |  | 1、总监理工程师主要安全管理职责：（1）组织检查施工单位现场质量、安全生产和施工环境保护管理体系的建立及运行 情况；（2）参与、配合对工程质量、安全和环境污染事故的调查和处理。 2、专业监理工程师主要安全管理职责：发现质量、安全和施工环境保护问题或隐患及时提出整改要求并督促处理，必要时向总监理工程师报告。 3、监理员主要安全管理职责：承担旁站工作，填写相关记录，对旁站中发现的质量、安全和施工环境保护问题或隐患，及时要求施工单位整改，并向专业监理工程师汇报。 4、安全生产管理的监理工作主要内容：（1）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；（2）审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；（3）核查施工机械和设施的安全许可验收手续；（4）审查施工单位报审的专项施工方案；（5）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果；（6）要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工；（7）巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况，发现末按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。 （8）发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位；（9）应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字、影像资料应当妥善保存；（10）审核施工项目安全生产条件；（11）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 |
|  |  | 1.2规章制度（3分） | 按规定建立健全安全管理制度。 |  | 查文件。 | 1、安全管理制度不健全，视情节扣2-3分。 2、安全管理制度针对性不强、可操作性差，视情节扣1-3分。 |  |  | 安全管理制度主要包括：（1）安全生产会议制度；（2）专项施工方案审查制度；（3）安全生产检查评价制度；（4）安全事故隐患督促整改制度；（5）特种设备复核制度；（6）安全生产专项费用审查制度；（7）“平安工地”考核评价制度；（8）安全生产应急管理制度；（9）生产安全事故报告制度；（10）安全生产责任制及考核制度；（11）安全生产教育培训制度。 |
|  |  | 1.3监理细则(4分） | *按规定编制监理规划或实施细则，并包含安全管理内容。 |  | 查文件。 | 1、*监理规划或实施细则中缺乏安全管理内容，扣4分。 2、监理细则安全管理内容的针对性不强，视情节扣2-4分。 |  |  | 1、监理规划主要内容：( 1）工程项目概况；(2）监理工作依据；(3）监理工作范围和内容；(4）监理工作目标；(5）项目监理机构组织形式、岗位职责和人员进场计划；(6）监理工作制度；(7）监理工作程序；(8）监理工作方法及控制措施；(9）监理设施。 2、监理实施细则主要内容：(1）工程项目概况；(2）监理工作依据；(3）监理工作范围和内容；(4）监理工作目标；(5）项目监理机构组织形式、岗位职责和人员进场计划；(6）监理工作制度；(7）监理工作程序；(8）监理工作方法及控制措施；(9）监理设施。 3、单独编制安全监理实施细则，安全监理实施细则应主要内容：( 1）安全监理工作内容； (2）安全监理工作目标；(3）项目监理机构监理人员安全监理职责；(4）安全监理工作程序；(5）安全风险分析、隐患排查及监理控制措施；(6）安全监理资料。 |
| 2 | 审查审批（45分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 |  | 查文件。 | 1、未审查施工组织设计的安全技术措施，扣5分。 2、审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣2-4分。 |  |  | 1、审核安全技术措施与工程建设强制性标准的符合性。 2、审核专项施工方案。 3、审查施工单位报送的安全生产应急预案。 |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | *对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。 |  | 查文件。 | 1、*未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣5-8分。 2、审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣5-8分。 3、危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣5分。 |  |  | 专项施工方案的主要内容（1）工程概况； （2）编制依据：（3）施工计划；（4）施工工艺技术；（5）施工安全保证措施；（6）施工管理及作业人员配备和分工；（7）验收要求； （8）应急处置措施；（9）计算书及相关施工图纸。 |
|  |  | 2.3危险性较大的分部分项工程安全生产条件（10分） | *对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件进行审核，审核结果报建设单位。 |  | 查文件、查记录。 | 1、*未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行审核，扣10分。 2、*对危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严，或审核有缺项，视情节扣2-6分。 3、*安全生产条件审核结果不报或迟报，视情节扣2-4分。 |  |  | 审核内容可参见本标准表1.2危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表。 |
|  |  | 2.4风险预控（10分） | 按规定对风险评估报告进行审核。 |  | 查文件、查记录。 | 未督促施工单位提交风险评估报告、合同段施工专项应急预案和现场处置方案审查的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 对合同段施工专项应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。 |  | 查文件、查记录。 | 1、方案审查不认真，或不及时审查，或审查意见过于笼统、缺乏指导性，视情节扣2-6分。 2、未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，视情节扣2-4分。 |  |  | 审查意见应给出方案是否可行的明确结论。 |
|  |  | 2.5安全生产费用（10分） | 1、按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。 2、审查安全生产费用使用凭证。 |  | 查记录、现场检查核对。 | 1、未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，扣10分。 2、安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣4-6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立安全生产费用管理的监理台账。 |  | 查文件、查记录。 | 未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-4分。 |  |  |  |
| 3 | 安全检查与督促整改（30分） | 3.1安全检查（20分） | 1、检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。 2、按规定对施工单位进场的施工机械、设备、材料以及人员履约、持证上岗等进行检查。 3、对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。 4、对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患，督促施工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。 5、对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | 1、未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣5分。 2、对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣3分。 3、监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣2分。 4、未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实。 2、定期组织安全检查及事故隐患排查，督促施工单位整改落实。 3、*发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | 1、*对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣5分 2、*对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣3分。 3、*未履行重大事故隐患报告义务的，扣15分。 4、对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改。 |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | 对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2考核评价（10分） | *定期对施工单位开展平安工地建设情况进行检查复核。 |  | 查文件、资料。 | 1、*未定期对施工单位平安工地建设情况进行检查复核，或者检查复核走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣5-10分。 2、*未根据检查复核结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣4-8分。 |  |  |  |
|  |  |  | *检查复核资料真实、准确。 |  | 查文件、资料。 | *检查复核资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣3-5分。 |  |  |  |
| 4 | 监理人员管理（10分） | 4.1持证上岗（3分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 |  | 查合同、资料。 | 1、安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。 2、未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 编制监理人员名册。 |  | 查合同、资料。 | 未提供监理人员名册，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2监理人员内部培训教育（2分） | 建立安全管理培训教育计划，对进场的监理人员定期组织安全培训教育。 |  | 查资料、记录。 | 1、未组织项目监理部安全培训教育，扣2分。 2、未制定安全管理培训教育计划，或培训教育计划可行性不强，视情节扣1-2分。 3、未按计划组织全员培训，视情节扣1-2分。 |  |  | 培训教育计划可行性强：有明确的培训内容及时间。 |
|  |  | 4.3安全监理日志（5分） | 1、认真填写安全监理日志。 2、按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |  | 查日志、记录。 | 1、安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监定期审查，旁站和巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。 2、发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-3分。 |  |  | 旁站：监理人员在施工现场对工程某一具体工序、部位施工或过程进行全过程监督的活动。 |
| 5 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 5.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 |  | 查文件、记录，现场核对。 | 1、未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣2分。 2、安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-5分。 |  |  |  |
| 6 | 档案管理（5分） | 6.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  | 查台账、文件、资料及记录。 | 1、安全档案资料不真实，发现一份扣2分。 2、管理台账不全、或不明晰，视情节扣1-2分。 3、应当存档的资料不齐全，视情节扣1-2分。 |  |  | 安全档案资料包括但不限于：1、安全生产管理档案；2、安全管理规章制度档案；3、安全生产责任制档案；4、安全生产教育培训档案；5、应急预案和应急演练档案；6、安全生产投入档案；7、安全操作规程；8、安全检查和隐患排查档案；9、职业安全卫生管理档案；10、设备设施维保管理；11、事故调查处理台账。 |
| 7 | 监理工作效能（40分） | 7.1所监理的施工单位考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  | 查考核评价资料。 | 各施工合同段（施工单位）考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                        评价（或抽查）人：                           实施日期：  年   月   日注：此表用于建设单位每半年考核评价，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

# 附表5

建设单位考核评价表（满分150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实（25分） | 1.1组织机构及人员配备（5分） | 按规定设立负有安全管理职能的部门，项目安全组织机构健全。 |  | 查文件。 | 1、未按规定建立负有安全管理职能的部门，扣3分。 2、项目安全组织机构不健全，扣2分。 |  |  | 1、不属于矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 2、健全的安全组织机构： ①成立有安全生产领导小组； ②明确安全生产领导小组职责； ③编制有安全生产组织机构图。 |
|  |  |  | 项目主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。 |  | 查文件。 | 岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-3分。 |  |  | 1、岗位安全管理责任明确的释义：安全生产岗位责任制里包括各岗位责任内容。 2、岗位安全管理责任落实的释义：①签订安全生产责任书；②开展安全生产责任制考核工作。 |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全项目安全生产管理制度。 |  | 查文件。 | 1、未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣5分。 2、安全管理制度不齐全，视情节扣3分。 3、安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣2-3分。 |  |  | 主要安全生产管理制度：（1）安全生产会议制度；（2）安全生产责任考核制度；（3）安全生产专项费用管理制度；（4）安全生产检查评价制度；（5）安全事故隐患排查治理制度；（6）施工安全风险评估管理制度；（7）生产安全事故报告制度；（8）危险性较大分部分项工程安全管理制度；（9）“平安工地”考核评价制度；（10）安全生产奖惩制度；（11）生产安全应急管理制度；（12）安全生产责任制及考核制度；（13）安全生产教育培训制度。 |
|  |  | 1.3责任落实情况（5分） | 认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程安全生产管理的各项工作部署。 |  | 查文件、资料及会议记录等。 | 项目实施过程中，安全生产工作走过场、形式化、存在明显安全问题的，发现一处视情节扣2-4分。 |  |  | 有执行工作部署的文件。 |
|  |  |  | 制定安全工作计划，明确安全管理目标，并督促落实。 |  | 查文件、资料及会议记录等。 | 1、未制定安全工作计划的，或安全管理目标不明确的，扣3分。 2、未督促落实安全工作计划的，视情节扣1-3分。 |  |  | 1、明确的安全管理目标：具有可考核的量化指标，如火灾爆炸、人身伤害、财产损失等。 2、督促落实安全工作计划：定期对安全工作目标考核与奖惩。 |
|  |  | 1.4 风险评估（10分） | 按规定组织开展公路桥梁、隧道、路堑高边坡工程施工安全风险总体评估。 |  | 查资料。 | 未按规定组织开展项目施工安全风险总体评估，视情节扣3-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 督促施工单位根据施工安全总体风险评估结论，开展施工安全专项风险评估，完善施工组织设计和专项施工方案。 |  | 查资料、记录。 | 未督促施工单位根据施工安全总体风险评估结论，开展施工安全专项风险评估，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣3-5分。 |  |  | “两张皮”现象：风险评估与施工组织设计、专项施工方案相互割裂，未根据风险评估结论完善施工组织设计、专项施工方案。 |
|  |  |  | 按规定组织开展其它风险评估工作。 |  | 查资料、记录。 | 未按规定组织其它风险评估工作的，扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产费用管理（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *安全生产费用不低于投标价的1.5%。 |  | 查招标文件及相关账目。 | *在招投标文件中，未明确不低于1.5%的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 |  | 查招标文件及相关账目。 | 1、安全生产费用未及时支付，发现一次扣5分。 2、安全生产费用使用不符合要求，视情节扣6-8分。 |  |  | 1、未及时支付是指未按年度安全费用使用计划支付。 2、建设工程施工企业安全费用使用范围：（1）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。 |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（15分） | *招标文件、施工合同应明确量化项目安全生产条件。 |  | 查资料、记录。 | *招标文件、施工合同未明确量化项目安全生产条件，或项目安全生产条件与现行法律、法规、规章、标准严重不符的，扣15分。 |  |  |  |
|  |  |  | *工程项目开工前按照安全生产条件核查表考核项目进行审核。 |  | 查资料、记录。 | *项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣10-15分。 |  |  | 安全生产条件核查表为本标准表1.1 |
|  |  |  | *对监理单位提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认。 |  | 查资料、记录。 | *未对监理提交的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件审核结果进行确认，发现一处扣5分。 |  |  | 危险性较大的分部分项工程定义参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的附录A危险性较大的工程。 |
| 4 | 安全检查考核（30分） | 4.1安全检查及隐患排查（15分） | 建立安全检查及隐患排查计划，实行闭合管理。 |  | 查文件，查资料。 | 1、未制定项目安全检查、隐患排查计划，或未按计划开展安全检查及隐患排查，视情节扣4-10分； 2、安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 开（复）工、季节交替、恶劣天气、节假日等特殊时段及时安排安全检查，发现问题督促整改到位。 |  | 查文件，查资料。 | 1、特殊时段没有安排安全检查，视情节扣3-5分； 2、没有检查及整改记录的，发现一次扣2分。 |  |  | 特殊时段：（1）法定节假日、周末、夜间等时段；（2）暴雨、大雾、冰冻、大雪、雷电、洪涝等自然灾害气候期间；（3）极端高温酷暑和干旱期间；（4）政府、公司大型活动期间；（5）其他对安全生产可能造成影响的时段。 |
|  |  |  | 对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办。 |  | 查文件，查资料。 | 1、未对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣5-8分。 2、未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.2考核评价（15分） | *定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行考核评价。 |  | 查文件、资料。 | *未按规定对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行考核评价的，扣15分。 |  |  |  |
|  |  |  | 考核评价资料真实、准确。 |  | 查文件、资料。 | 1、对施工和监理单位平安工地建设管理情况考核评价工作不连续，或考核评价走过场或不及时，或未及时向直接监管的交通运输主管部门报送考核评价结果的，视情节扣5-10分。 2、未根据考核结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣4-8分。 3、考核评价资料欠真实、不准确，发现一次扣3分。 |  |  |  |
| 5 | 事故应急处置（15分） | 5.1事故报告及处理（10分） | 执行事故月报及快报制度。 |  | 查台账、资料。 | 1、未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣5分。 2、未执行事故月报制度，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 事故发生后应当按照“四不放过”原则开展警示教育和合同履约处罚。 |  | 查台账、资料。 | 发生事故未按“四不放过”原则进行警示教育、或未实施合同履约处罚的，视情节扣2-5分。 |  |  | 四不放过：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过 |
|  |  |  | 建立事故管理档案 |  | 查资料。 | 未建立事故管理档案，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.2应急预案（5分） | 编制项目总体应急预案，组织应急演练。 |  | 查文件、记录。 | 1、未编制项目总体应急预案，扣5分。 2、预案针对性差、缺项多或演练不及时，发现一项扣1-3分。 |  |  |  |
| 6 | 行业主管部门安全生产专项工作（10分） | 6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（10分） | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 |  | 查文件、资料及记录。 | 1、未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣5分。 2、安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣2-4分。 |  |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  | 查考核评价资料。 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  | 实得分 |  | 本表考核得分=(实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价（或监督抽查）单位(盖章）：                             评价（或抽查）人：                        实施日期：  年   月   日

注：此表用于项目建设单位自评，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。

# 附表6

项目管理人员花名册

单位：                                                                                       编号：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位职务 | 身份证号 | 进场时间 | 进场教育考核成绩 | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                          审核人：                             年      月    日

# 附表7

劳动用工人员花名册

项目名称：

施工单位：

| 序号 | 姓 名 | 现场编号 | 工种 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 所持证书 | 进场时间 | 退场时间 | 考核成绩 | 联系电话 | 家庭住址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：           日期：            审核：          日期：       施工单位签收：     电话：     日期：

# 附表8

安全防护用品发放台账

单位：

| 序号 | 工种或岗位 | 姓名 | 劳动防护用品名称 | 计量单位 | 数量 | 领用时间 | 领用人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                          审核人：                             年      月    日

# 附表9

三级安全教育表

编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 |  |  | 文化程度 |  |  |  | 参加工作时间 |  | 年 月 日 |  |
| 公司级安全教育 | 此处主要填写： 1.本单位的概况； 2.上级及本单位安全生产主要文件； 3.安全生产责任制、规章制度、劳动纪律； 4.安全常识、消防常识、一般设备安全常识、事故案例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 讲课人 |  |  | 听课人 |  |  |  | 教育日期 |  | 年 月 日 |
| 项目部（分公司）安全教育 | 此处主要填写： 1.本单位安全生产管理形式及负责人； 2.本单位安全生产状况、基本生产工艺； 3.本单位安全生产制度、注意事项； 4.本单位主要危险点及事故处理应急措施； 5.本单位劳动纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 讲课人 |  |  | 听课人 |  |  |  | 教育日期 |  | 年 月 日 |
|  | 见证人 |  |  |  |  |  |  | 见证日期 |  | 年 月 日 |
| 班组（岗位）安全教育 | 此处主要填写： 1.将要从事的生产性质及安全生产责任制； 2.安全操作规程、劳动纪律； 3.操作方法指导、示范和注意事项； 4.安全防护用品、用具性能及正确使用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 讲课人 |  |  | 听课人 |  |  |  | 教育日期 |  | 年 月 日 |
| 其他安全教育 | 日期 | 教育形式及内容 |  |  |  |  |  |  |  | 成绩 |
| 安全奖惩记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表10

安全宣传教育培训活动记录表

编号：

| 活 动 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 加 对 象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  | 主讲人 |  |  |  |
| 参 加 人 数 |  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |
| 教育培训内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加活动的人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（部门） | 姓名 |  | 职务 | 单位（部门） |  | 姓名 |  | 职务 |

# 附表11

安全会议记录表

编号：

| 会议名称 |  |  | 会议时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 |  |  | 主持人 |  |
| 组织部门 |  |  | 记录人 |  |
| 出席对象： |  |  |  |  |
| 会 议 主 要 内 容 |  |  |  |  |

广西国省干线公路工程

平安工地建设奖励办法

第一章  总则

第一条 为了引导和鼓励企业加强平安工地建设工作，提高国省干线公路工程建设安全生产水平，根据《公路水运工程平安工地建设管理办法》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》等规定，结合本自治区实际，制定本办法。

第二条 平安工地建设奖励工作遵循公平、公正、公开的原则。

第二章  适用范围

第三条 本办法适用于广西壮族自治区辖区范围内经依法审批、核准或者备案的新建、改建、扩建国省干线公路工程平安工地建设的从业单位。

第三章  奖励办法

第四条 平安工地建设奖励采用信用加分、通报表扬等方式。

第五条 信用加分的奖励对象为施工和监理单位，通报表扬的奖励对象为建设、施工和监理单位。

第六条 年度考核评价结果经确认得分高于90分的典型项目，可对其单位和先进个人进行通报表扬。

第七条 从业单位年度考核评价结果经确认得分高于95分的，安全信用评价加200分；得分高于90分、安全管理及防护亮点突出、效果明显，得到交通运输主管部门认定的，酌情加100—300分。

第四章  申报与审定

第八条 符合信用加分奖励条件的从业单位应当在考核评价结果公示后30天内向设区的市级交通运输主管部门提出奖励申请，并提交以下材料：

（一）《广西国省干线公路工程“平安工地”建设信用加分申报表》；

（二）项目立项批文、项目施工图设计批复、施工许可证等；

（三）施工单位法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理执业资格证书、专职安全管理人员（包括项目经理、副经理、总工和专职安全员）安全生产考核合格证书、总监理工程师执业资格证书及总监理工程师和安全监理工程师的施工安全监理培训考试合格证书等。

上述文件材料注明为复印件的，需在复印件上加盖公章并注明与原件一致。

第九条 符合通报表扬奖励条件的从业单位或个人应当在考核评价结果公示后30天内向设区的市级交通运输主管部门提出奖励申请，并提交《广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进单位申报表》或 《广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进个人申报表》。

第十条 存在下列情况之一的工程项目，不予以受理申报：

（一）违反国家有关法律、法规和规章的规定，工程项目建设存在未批先建、违反招投标规定等违反国家基本建设程序规定的；

（二）工程项目发生生产安全责任事故的；

（三）施工期间存在重大质量安全隐患，被市级及以上交通运输主管部门、安全生产监督管理部门等通报批评、行政处罚或挂牌督办的；

（四）未按规定落实公路工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用，或执行不严、落实不到位的。

第十一条 设区的市级交通运输主管部门收到申报材料后，应在30个工作日内完成审核，并在官方网站公示7天。

第十二条 公示期满后，无异议或者异议经核实不影响奖励确认的，报送自治区级交通运输主管部门审定。

第十三条 申报单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，对违反者，视情节轻重给予批评，直至撤销其申报参评资格。以不正当手段骗取荣誉的，一经查实立即撤销，并作为不良信用予以记录。

第五章  附则

第十四条 本办法自2021年4月1日起施行。

附件：

1.广西国省干线公路工程“平安工地”建设施工单位信用加分申报表；

2.广西国省干线公路工程“平安工地”建设监理单位信用加分申报表；

3.广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进单位申报表；

4.广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进个人申报表。

# 附件1

广西国省干线公路工程“平安工地”建设施工单位信用加分申报表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同标段 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 合同价 |  |
| 单位名称 |  |  | 资质等级 |  |
| 项目经理 |  |  | 项目总工 |  |
| 年度考核结果 |  |  |  |  |
| “平安工地”建设工作要点及成效 |  |  |  |  |
| 我在此慎重声明我单位所提供的申报材料都是真实、客观和有效的。 施工单位项目负责人签名： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设区的市交通运输主管部门意见： 设区的市交通运输主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附件2

广西国省干线公路工程“平安工地”建设监理单位信用加分申报表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同标段 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 合同价 |  |
| 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 年度考核结果 |  |  |  |  |  |
| “平安工地”建设要点及成效 |  |  |  |  |  |
| 我在此慎重声明我单位所提供的申报材料都是真实、客观和有效的。 监理单位总监理工程师签名： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设区的市交通运输主管部门或港口管理部门意见： 设区的市交通运输主管部门或港口管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附件3

广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进单位申报表

| 施工单位名称及所在项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位主要负责人 |  | 联系电话 |  | 年度考核结果 |  |  |
| 项目业主 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 |  | 联系电话 |  | 年度考核结果 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 |  | 联系电话 |  | 年度考核结果 |  |  |
| “平安工地”建设开展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 工作亮点、创新案例、典型做法 |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                    联系电话：

# 附件4

广西国省干线公路工程“平安工地”建设先进个人申报表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 二寸照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 籍贯 |  | 参加工作时间 |  |  |
| 进入项目时间 |  | 文化程度 |  | 职称 |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位职务 |  |  |  |  |  |  |
| 本人在“平安工地”建设相关活动中的主要作用和贡献 | 个人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 对加强“平安工地”建设活动建议 |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |