	
	
	
	项目合同编号：2023-XX

	
	
	
	

	广西交通运输标准项目合同

	项目名称：
	   （标准计划名称）

	委托单位（甲方）：
	   广西壮族自治区交通运输厅

	承担单位（乙方）：
	乙方1：XX；乙方2：XX（参编单位有“广西壮族自治区交通运输厅”的，不需要在合同乙方中体现）

	

	

	

	广西壮族自治区交通运输厅

	2023年

	

	


广西壮族自治区交通运输厅（以下简称“甲方”）与XX（乙方1）、XX（乙方2）（以下一并简称“乙方”），根据有关法律、法规及广西交通运输标准项目管理和经费管理的有关规定，为顺利完成桂交科教发【2023】27号文件下达的广西交通运输标准项目“标准计划名称”（以下简称“本项目”），特订立本合同。

一、甲、乙双方一致确认，本项目实施期限为自2023年1月至2024年12月。
二、本项目范围和主要技术内容如下：

本文件界定了运河智慧航道工程建设的术语和定义，规定了运河智慧航道工程基础项建设、提升项建设、安全保障、验收及运营维护管理的要求。（如为指南项目，则为“提供了……指导。”）
本文件适用于广西壮族自治区行政区域内新建、改建、扩建的运河智慧航道工程的设计、建设、运营、维护和管理。
本文件的主要章节内容如下：

1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.基本规定；5.基础项建设；6.提升项建设；7.安全保障；8.验收；9.运营维护管理。

三、本项目考核指标如下：

（1）提交满足要求的《标准计划名称》工作大纲和编制大纲；

（2）提交满足要求的《标准计划名称》征求意见初稿和编制说明；
（3）提交满足要求的《标准计划名称》征求意见稿和编制说明；
（4）提交满足要求的《标准计划名称》预审稿和编制说明；
（5）提交满足要求的《标准计划名称》送审稿和编制说明；
（6）提交满足要求的《标准计划名称》报批材料并获得广西壮族自治区市场监督管理局（或广西壮族自治区交通运输厅）批准发布实施。
（广西地方标准项目，由广西壮族自治区市场监督管理局批准发布实施；广西交通运输行业指南项目，由广西壮族自治区交通运输厅批准发布实施）
四、合同签订后，乙方应及时组织技术人员推进项目相关工作，项目进度计划安排如下：

（以下9个工作阶段为必填内容，其中“大纲评审会”、“征求意见”“技术审查”“报批”为四个里程碑节点，其时间应按照表格给出的时间来控制，其他阶段的时间进度项目组可根据项目实际情况自行调整。项目完成时限不应超过15个月且应在计划下达后10个月内申请开展征求意见。）
	时间进度
	工作阶段
	工作内容和要求

	2023年6～7月
	编写组第一次工作会议
	1.主编单位筹建编写组，明确主编人员和参编人员的职责和分工。
2.建立编写单位内部审查制度。

3.学习有关政策法规和标准化制度文件。
4.研究起草标准工作大纲和编制大纲。

5.形成第一次工作会会议纪要。

	2023年8月
	大纲
	1.主编单位对标准工作大纲和编制大纲组织内部专家审核，形成书面意见。

2.编写组对工作大纲和编制大纲修改完善。

	2023年9月1日前
（里程碑节点）
	
	1.主编单位邀请外部专家，组织召开大纲评审会。

2.根据大纲评审会专家意见修改完善工作大纲和编制大纲，作为下阶段初稿编写的指导和依据。

	2023年9～12月
	起草
	1.根据工作大纲确定的调研方案，赴……开展实地调研，形成调研报告。
2.依托……对……进行试验、分析和评价。
3.对收集到的案例和数据进行分析，明确各关键指标和参数，按编制大纲确定的工作内容，在深入调研的基础上，充分讨论形成工作组讨论稿和编制说明。

	2024年1月～2月
	
	1.主编单位对工作组讨论稿和编制说明组织内部专家审核，形成书面意见。

2.编写组对工作组讨论稿和编制说明修改完善，形成征求意见初稿和编制说明。

	2024年3月
	
	1.主编单位邀请外部专家，组织召开征求意见初稿讨论会。

2.根据讨论会会专家意见修改完善形成征求意见稿和编制说明。
3.向标委会秘书处申请开展征求意见工作。

	2023年3～4月
（里程牌节点）
	征求意见
	面向社会广泛开展标准征求意见工作。

	2023年5～6月
	专家审稿
	1.对征集到的意见进行梳理，形成征求意见汇总处理表。

2.根据意见修改完善标准条文并形成标准预审初稿；聘请1位审稿专家对预审初稿进行审查，按审稿专家意见修改完善后，形成标准预审稿。

3.向标委会秘书处申请预审。

	2023年6～7月
	预审
	自治区交通运输厅组织召开预审会。

	2023年8月1日前
（里程牌节点）
	技术审查
	1.根据预审会专家评审意见修改和完善预审稿，形成标准送审稿。
2.向标委会秘书处申请开展技术审查工作。

	2023年9月1日前
	
	经区市场监管局批准，标委会秘书处组织召开标准技术审查会。

	2023年9月20日前
	专家统稿
	1.根据技术审查会专家评审意见修改完善送审稿，形成标准报批初稿。

2.聘请1位统稿专家对报批初稿进行审查，按统稿专家意见修改完善。
3.将无技术修改的报批初稿送给标准化专家进行审查，按标准化专家意见修改完善形成标准报批稿。

	2023年10月1日前
（里程牌节点）
	报批
	提交相关报批材料至标委会秘书处，申请报批。


注：广西交通运输行业指南根据实际情况安排预审工作。
五、乙方负责做好项目编制、验收、出版、宣贯、标准实施后日常解释和实施意见反馈收集等工作。各方任务及分工如下：
1.（乙方1）XX：（主编单位的工作包括但不限于：为标准编制工作提供经费和编写人员等条件和机制保障；标准编制工作的组织和管理；组织起草单位对标准各阶段材料进行内部技术审核；承担编写工作量不少于标准总章数的30%，并对所编写标准章节的编写质量和进度负责；保证标准总体的质量和进度；标准发布后的日常解释和实施意见反馈收集；其他具体的分工任务。）
2.（乙方2）XX：（参编单位的工作包括但不限于：为标准编制工作提供经费和参编人员等条件和机制保障；配合主编单位落实完成各阶段工作，并派出参编人员参加各阶段评审会议；承担编写工作量不少于标准总章数的10%，并对所编写标准章节的编写质量和进度负责；其他具体的分工任务。）
……

六、项目负责人和项目组成员的责任分工如下：
	姓 名
	年龄
	从事专业
	学历及职称
	工作单位
	项目责任分工

	
	
	
	
	
	项目负责人，组织编写组工作；编写组内部各阶段材料的审核和统稿；标准编制过程各阶段总体汇报工作；标准日常解释工作。……

	
	
	
	
	
	应具体明确到章节内容的编写


七、甲方就本项目提供给乙方补助经费人民币XXXX元整（￥XXXXX.00），本合同生效后一次性拨付给XXXX（乙方1）。XXXX（乙方1）收款账号如下：（项目主编单位为厅直属各单位的（除广西交通职业技术学院和广西南宁技师学院外），主编单位应选择其中一家参编单位，作为厅补助经费拨付的接收单位。项目主编单位为其他非厅直属单位的，厅补助经费一律拨付至项目的主编单位（乙方1），不接受其他账户的拨付。）
	收款单位名称：
	

	开户银行：
	

	银行帐号：
	


八、本项目总经费人民币XXXX元整（￥XXXXX.00）。乙方负责落实项目总经费中除甲方提供的补助经费之外的其余经费。各单位负责落实的经费额度及来源如下（单位：万元）：
	单位名称
	补助经费
	其他

财政拨款
	单位

自筹
	工程

配套

	（甲方）自治区交通运输厅
	7.34
	-
	-
	-

	（乙方1）XX 
	-
	
	
	

	（乙方2）XX
	-
	
	
	

	……
	-
	
	
	

	项目总经费
	XXX.XX


(如有工程配套经费，应在本表格下方补充说明其来源，如“工程配套经费由S210横县平马至灵山沙坪公路飞龙大桥项目科研经费项支付。”)
九、乙方应按规定用途使用项目经费，经费专项核算，专款专用（如需调整，按有关规定办理手续）。经费用途预算如下（单位：万元）：(下表数字一律保留小数点后两位，如金额为0，则写0.00)
	科目
	合计
	补助经费
	自筹经费
	测算说明

	(一)直接费用
	
	
	
	

	1.设备费
	
	
	
	

	(1)购置设备费
	
	
	
	

	(2)试制设备费
	
	
	
	

	(3)设备改造与

租赁费
	
	
	
	

	2.业务费
	
	
	
	

	（1）材料费
	
	
	
	

	（2）测试化验实验加工费
	
	
	
	

	（3）差旅/会议/国际合作

与交流费
	
	
	
	

	（4）出版/文献/信息传播/

知识产权事务/印刷费
	
	
	
	

	（5）其他费用
	
	
	
	

	3.劳务费
	
	
	
	

	（1）专家咨询费
	
	
	
	项目各阶段、各会议中，支付给各专家的劳务费，至少按5万元计列。

	（2）其他劳务费
	
	
	
	

	(二)间接费用
	
	
	
	不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为不超过35%。

	1.绩效支出
	
	
	
	

	2.其他费用
	
	
	
	项目研制过程中所产生的各项税费。

	（一）+（二）合 计
	
	
	
	


十、项目执行过程中，乙方应及时跟踪相关领域知识产权发展动态，充分识别本项目可能涉及的其他单位（个人）所拥有的专利等知识产权并采取应对措施；按档案管理的有关规定做好项目档案的整理、立卷和归档工作，确保项目档案的完整、准确、系统。

十一、乙方负责做好项目进展情况和经费使用情况的汇报工作。乙方在项目实施期间的每年1月30日前向广西交通运输标准化技术委员会（以下简称“标委会”）书面报告项目实施情况和经费年度决算表；并按甲方、标委会要求填报有关项目统计报表。

十二、本项目正式实施后一年内，乙方应向标委会提出项目财务验收申请，并提交经费使用报告。

十三、乙方中的三单位就履行本合同相互间承担连带责任；乙方不履行本合同条款时，必须立即退还甲方所提供全部经费。乙方因政策发生变化等客观原因中途要求终止本项目实施的，乙方应清理账目与资产，编制《广西交通运输标准项目经费使用报告》后报送标委会，结余补助经费按原渠道返回。

十四、标委会为广西交通运输领域内从事标准日常管理工作的组织，甲方委托标委会对本项目实施全程协调管理服务。

十五、本合同条款及内容的任何变更、修改或增删，须经甲、乙双方协商同意。

十六、本合同成果的知识产权归甲方所有。

十七、乙方如未如期履约，每逾期一日，需向甲方偿付合同总金额千分之三作为违约金。逾期超过十日，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方所受损失。

十八、乙方所提供的合同成果、数量、服务项目要求（技术参数需求）等质量不合格的，应根据甲方的要求及时修改和补充，因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为违约金并赔偿甲方经济损失。
十九、乙方提供的合同成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
二十、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

二十一、本合同未尽事宜，按照《广西交通运输标准化管理办法（试行）》《广西交通运输标准制修订管理细则（试行）》的有关规定执行。
二十二、本项目涉及的保密事项，按国家和自治区有关科技、标准成果保密规定执行。
二十三、本合同一式XX份，各方代表签字并加盖单位公章之日生效，甲方执3份，乙方执XX份，具有同等的法律效力。
(甲方执3份，乙方所执份数根据单位数量和需求确定。合同中甲方盖章由标委会秘书处统一办理，乙方盖完所有乙方单位的章即可。)
（本合同中的红字在提交合同正式版时应删除）
（以下无正文）
合同甲方：广西壮族自治区交通运输厅（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：
联系人（签字）：

联系电话：
年       月      日

合同乙方1：   XXX   （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人（签字）：

联系电话：

年       月      日
合同乙方2：  XXX （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人（签字）：

联系电话：

年       月      日
